## รายงาน 9 เดือน จก.ชย.ทร.
แบบรายงานความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วย
หน่วย.......ชย.ทร. ........
วงรอบ .... ๙.. เดือน....
รายการประเมิน | การดำเนินการ |  | อธิบายผลการดำเนินงานตามวงรอบ
| ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. ทบทวนและประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ | √ |  | ชย.ทร.ได้มีการทบทวนองค์กร และการจัดการความรู้ในปีที่ผ่านมา
โดยการแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ คำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ)ที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๑
ลง ๔ ธ.ค.๖๑) ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดประชุม AAR
ทบทวนการปฎิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้ในปีที่ผ่านมา
จุดแข็ง จุดอ่อน และความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผน
พร้อมทั้งประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการจัดการความรู้ในปี งป.๖๒
(เชิญประชุม และสรุปมติที่ประชุมคณะทำงาน ฯ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๒)
๒. มีการทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วย | √ |  | ชย.ทร. ได้มีการอนุมัติแผนปฎิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี
งป.๖๒ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น ๔๙ กิจกรรม จากวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบันทึก
คณะทำงานการจัดการความรู้ ชย.ทร. (ฝ่ายเลขานุการ ฯ โทร.๕๕๕๘๕)
ที่ KM๐๐๒/๒๕๖๒ ลง ๒๑ ม.ค.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้
พร้อมงบประมาณการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ปี งป.๖๒
๓. ระบุกิจกรรมในแผนการจัดการความรู้ให้เป็นไปตาม | √ |  | ชย.ทร. ได้ดำเนินการระบุกิจกรรมที่เป็นไปตามกระบวนการการจัดการ
กระบวนการการจัดการความรู้ กิจกรรมบริหาร |  |  | ความรู้ ตามแผนปฎิบัติการการจัดการความรู้ และได้ดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลง |  |  | กิจกรรมตามแผน แล้วทั้งสิ้น ๔๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๘
แบบรายงานความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วย
หน่วย.......ชย.ทร. ........
วงรอบ ....๙.. เดือน....
รายการประเมิน | การดำเนินการ |  | อธิบายผลการดำเนินงานตามวงรอบ
| ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔. กำหนดแนวทาง/วิธีปฎิบัติที่ดี/เป็นเลิศ | √ |  | ชย.ทร. ได้สั่งการให้มีการจัดประชุมคณะทำงาน เพื่อหารือกำหนด
(Good/Best practice : GP/BP) |  |  | แนวทางในการหา BP โดยใช้กระบวนการทำงานในทุกกระบวนการ
ทำงาน ของ ชย.ทร. ที่สอดคล้องกัน มาเป็นฐานข้อมูลในการคัดสรร
(รายละเอียดตาม สรุปมติที่ประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒)
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง
(อภินันท์ เพ็งศรีทอง)
จก.ชย.ทร.
ส.ค.๖๒

## รายงาน 9 เดือน หก.กวก.ชย.ทร.
แบบรายงานความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วย
หน่วย.......ชย.ทร. ........
วงรอบ .... ๙.. เดือน....
รายการประเมิน | การดำเนินการ |  | อธิบายผลการดำเนินงานตามวงรอบ
| ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. ทบทวนและประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ | √ |  | ชย.ทร.ได้มีการทบทวนองค์กร และการจัดการความรู้ในปีที่ผ่านมา
โดยการแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ คำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ)ที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๑
ลง ๔ ธ.ค.๖๑) ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดประชุม AAR
ทบทวนการปฎิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้ในปีที่ผ่านมา
จุดแข็ง จุดอ่อน และความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผน
พร้อมทั้งประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการจัดการความรู้ในปี งป.๖๒
(เชิญประชุม และสรุปมติที่ประชุมคณะทำงาน ฯ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๒)
๒. มีการทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วย | √ |  | ชย.ทร. ได้มีการอนุมัติแผนปฎิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี
งป.๖๒ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น ๔๙ กิจกรรม จากวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามบันทึก
คณะทำงานการจัดการความรู้ ชย.ทร. (ฝ่ายเลขานุการ ฯ โทร.๕๕๕๘๕)
ที่ KM๐๐๒/๒๕๖๒ ลง ๒๑ ม.ค.๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้
พร้อมงบประมาณการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ปี งป.๖๒
๓. ระบุกิจกรรมในแผนการจัดการความรู้ให้เป็นไปตาม | √ |  | ชย.ทร. ได้ดำเนินการระบุกิจกรรมที่เป็นไปตามกระบวนการการจัดการ
กระบวนการการจัดการความรู้ กิจกรรมบริหาร |  |  | ความรู้ ตามแผนปฎิบัติการการจัดการความรู้ และได้ดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลง |  |  | กิจกรรมตามแผน แล้วทั้งสิ้น ๔๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๘
แบบรายงานความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วย
หน่วย.......ชย.ทร. ........
วงรอบ ....๙.. เดือน....
รายการประเมิน | การดำเนินการ |  | อธิบายผลการดำเนินงานตามวงรอบ
| ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔. กำหนดแนวทาง/วิธีปฎิบัติที่ดี/เป็นเลิศ | √ |  | ชย.ทร. ได้สั่งการให้มีการจัดประชุมคณะทำงาน เพื่อหารือกำหนด
(Good/Best practice : GP/BP) |  |  | แนวทางในการหา BP โดยใช้กระบวนการทำงานในทุกกระบวนการ
ทำงาน ของ ชย.ทร. ที่สอดคล้องกัน มาเป็นฐานข้อมูลในการคัดสรร
(รายละเอียดตาม สรุปมติที่ประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒)
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.ประจักษ์ สกุลพรรณ์
(ประจักษ์ สกุลพรรณ์)
หก.กวก.ชย.ทร./เจ้าหน้าที่และเลขานุการคณะทำงานฯ และ
นายทหารประสานงานการจัดการความรู้ (KM Coordinator)
ส.ค.๖๒