คู่มือการปฏิบัติงาน

การบริหารสัญญาของกรมช่างโยธาทหารเรือ พ.ศ.๒๕๖๒

สำหรับผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้อง

เนื้อหา

คำนำ	4

FLOW CHART การบริหารสัญญากรมช่างโยธาทหารเรือ	5

1. การลงนามในสัญญา	6

2 การขออนุญาตเข้าทำงานและส่งมอบพื้นที่	9

3 การเสนอรายชื่อบุคคลากรสำคัญและผังการจัดองค์กรใน site งาน ของผู้รับจ้าง	11

4 การเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ของผู้รับจ้าง	13

5 การขอโอนสิทธิการรับเงิน	15

6 การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและอาคารข้างเคียง	18

7 การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว	20

8 การขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต ใน SITE งาน	22

9 การประชุม KICK OFF MEETING	25

10 การจัดทำและส่งแผนงาน	27

11 การจัดทำแผนความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ	29

12 การจัดให้มีสิ่งของประจำหน่วยงาน (SITE)	32

13 การทำแผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้าง	34

14 การตรวจผัง	36

15 การเริ่มปฏิบัติงานแต่ละประเภทของผู้รับจ้าง	39

16 การปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้าง การตรวจงานของผู้ควบคุมงาน และการจดบันทึกรายงานความก้าวหน้าของผู้ควบคุมงาน	41

17 การขออนุมัติวัสดุที่จะนำมาใช้งาน และการตรวจสอบวัสดุ	44

18 การขอเทียบเท่าวัสดุ	47

19 การขออนุมัติ SHOP DRAWING	50

20 การส่งงาน การตรวจรับงานในแต่ละงวดของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ	53

21 การติดตามเร่งรัดงานที่ล่าช้า	58

22 การบอกเลิกสัญญา	61

23 การประชุมติดตามงานและรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ	64

24 การขอขยายเวลา	66

25 การแก้ไขสัญญา	69

26 การดำเนินการกับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน	73

27 การจัดทำประวัติอาคาร	75

28 การส่งงานงวดสุดท้าย และการส่งมอบงานให้กับหน่วยเจ้าของงาน	78

29 การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K	86

30 การซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องภายหลังสัญญา	89

31 การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้าง	92

32 การขอหนังสือรับรองผลงาน	94

ผนวก	96

คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาของกรมช่างโยธาทหารเรือ  สำหรับผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจรับพัสดุ หน่วยคู่สัญญา หน่วยเจ้าของงานและผู้เกี่ยวข้อง เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ของกรมช่างโยธาทหารเรือ โดยได้ทบทวนปรับปรุงจากคู่มือเล่มเดิมที่จัดทำไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ เนื่องจาก มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ออกมาใหม่ จึงได้ทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับ พรบ.และระเบียบใหม่ โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำในการการปฏิบัติงานตามสัญญาของกรมช่างโยธาทหารเรือ สำหรับ ผู้ประกอบการใหม่ที่ประมูลงานได้มาเป็นผู้รับจ้างของกรมช่างโยธาทหารเรือ หรือผู้รับจ้างรายเดิมที่เคยทำงานกับกรมช่างโยธาทหารเรือมาแล้ว แต่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด  ตลอดจนเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาที่เป็นงานก่อสร้าง เช่น ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจรับพัสดุ หน่วยคู่สัญญา (แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง กองออกแบบ กองการพัสดุ แผนกพระธรรมนูญ) หน่วยเจ้าของงาน กรรมการตรวจรับมอบงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

คู่มือเล่มนี้จัดทำเป็นขั้นตอนปฏิบัติงานในรูปของตารางการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มลงนามในสัญญา จนถึง กระบวนการค้ำประกันสิ่งชำรุดบกพร่อง และการขอคืนค้ำประกันสัญญา จนหมดภาระผูกพันของสัญญากับกรมช่างโยธาทหารเรือ โดยจัดทำในรูปของตาราง อธิบายขั้นตอนโดยใช้ถ้อยคำแบบย่อเพื่อให้เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้ แบ่งขั้นตอนแยกกันชัดเจน ระหว่างของผู้รับจ้าง กับขั้นตอนของทางราชการ จำนวน 32 กระบวนการย่อย นอกจากนั้นยังมี Check List ไว้สำหรับตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ไม่ให้หลงลืมขั้นตอนการปฏิบัติ และกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาของกรมช่างโยธาทหารเรือให้เป็นมาตรฐานตามนโยบายของกองทัพเรือต่อไป

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งมือใหม่ และมือเก่า สามารถปฏิบัติงานในการบริหารสัญญาของกรมช่างโยธาทหารเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน มากขึ้น และทำให้กรมช่างโยธาทหารเรือสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ที่ว่า “เป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการงานช่างโยธา” ในอนาคตอันใกล้

คณะผู้จัดทำ กองบริหารงานช่าง

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

FLOW CHART การบริหารสัญญากรมช่างโยธาทหารเรือ

1.การลงนามในสัญญา

ขั้นเตรียมการปฏิบัติงาน

ขั้นการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ขั้นหลังการส่งมอบงาน

ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน

ขั้นการลงนามในสัญญา

2.การขออนุญาตเข้าทำงานและส่งมอบพื้นที่

3 การเสนอรายชื่อบุคคลากรสำคัญและผังการจัดองค์กรใน site งาน ของผู้รับจ้าง

4.การเบิกเงินล่วงหน้า 15%

5 การโอนสิทธิการรับเงิน

6 การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและอาคารข้างเคียง

7 การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว

8 การขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ใน SITE งาน

9 การประชุม KICK OFF MEETING

10 การจัดทำและส่งแผนงาน

11 การจัดทำแผนความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ

12 การจัดให้มีสิ่งของประจำหน่วยงาน (SITE)

13 การทำแผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้าง

14 การตรวจผัง

15 การเริ่มปฏิบัติงานแต่ละประเภทของผู้รับจ้าง

16 การปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้าง การตรวจงานของผู้ควบคุมงาน และการจดบันทึกรายงานความก้าวหน้าของผู้ควบคุมงาน

17 การขออนุมัติวัสดุ

18 การขอเทียบเท่าวัสดุ

19 การขออนุมัติ SHOP DRAWING

20 การส่งงาน การตรวจรับงานในแต่ละงวดของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง

21 การติดตามเร่งรัดงานที่ล่าช้า

22 การบอกเลิกสัญญา

23 การประชุมติดตามงานและรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ

24 การขอขยายเวลา

25 การแก้ไขสัญญา

26 การดำเนินการกับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน

27 การจัดทำประวัติอาคาร

28 การส่งงานงวดสุดท้าย และการส่งมอบงานให้กับหน่วยเจ้าของงาน

29 การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K

30 การซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องภายหลังสัญญา

31 การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้าง

32 การขอหนังสือรับรองผลงาน

1. การลงนามในสัญญา

FLOW CHART

เริ่มต้น

เมื่อโครงการได้รับอนุมัติจ้าง

7 วัน หลังอนุมัติจ้าง

ผ.พระธรรมนูญ

ตรวจสอบเอกสารต่างๆ

ผ.พระธรรมนูญฯ เสนอ จก.ชย.ทร.

ลงนามในสัญญา ผ่าน กพสด.ฯ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มาลงนามในสัญญา

โดยเตรียมเอกสารให้ครบ

ไม่ถูกต้องครบถ้วน

1 วัน

ทันที

7 วัน

ถูกต้อง

ผู้รับจ้างเข้าพบ

แผนกบริหารสัญญา

เพื่อรับเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติงาน  รายชื่อกรรมการ

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

2 วัน

1 วัน

กงช.ฯ

ลงข้อมูลในระบบบริหารสัญญาออนไลน์

จก.ชย.ทร.

ลงนามในสัญญา

7 วัน

1 วัน

กงช.ฯ

ออกข่าวแจ้งหน่วยส่งมอบพื้นที่

ผ.พระธรรมนูญฯ แจกจ่ายสัญญา

ให้ผู้เกี่ยวข้อง

กงช.ฯ

เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน

ตรงตามคุณวุฒิ

สิ้นสุด

กระบวนการ

7 วัน

ผู้รับจ้างนำสัญญาไปดำเนินการชำระอากรตามกฎหมาย(อัตรา 1000 ละ 1 บาท หลังจาก จก.ชย.ทร.ลงนามในสัญญาเรียบร้อย)

ผู้รับจ้างสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายการมาตรฐานตลอดจนรับข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.npdwork.net

กพสด.ฯ ตรวจสอบและลง PO

1 วัน

3 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 1 การลงนามในสัญญา |  |  |
| ผู้ขาย/ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาโดยเตรียมเอกสารให้ครบ ดังนี้ | - ผ.พระธรรมนูญฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาให้ถูกต้อง แล้วจึงให้ผู้รับจ้างลงนามใน สัญญา /ข้อผูกพัน | - ภายใน 7 วัน หลังจากอนุมัติจ้าง |
| -หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท ฯ |  | - หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันลงนามในสัญญา |
| -ผู้มีอำนาจลงนาม บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล |  | - ผู้มีอำนาจลงนามที่ปรากฎตามหนังสือรับรองฯ |
| -ตราประทับ (ถ้ามี) |  | - ตราประทับถูกต้องตามหนังสือรับรอง |
| -หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) โดยหากมอบให้ลงนามในสัญญาอย่างเดียว ติดอากร 10 บาท ลงนามในสัญญาและกระทำการอย่างอื่นด้วยติดอากร 30 บาท |  | - หนังสือมอบอำนาจติดอากรถูกต้อง |
| -หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ หลักประกันธนาคาร (ตามแบบที่ กวพ.กำหนด) |  | - หลักประกันสัญญาถูกต้องตามที่ กวพ.กำหนด |
| -ผู้รับจ้างลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) |  | - สัญญาลงลายมือชื่อถูกต้อง |
|  | -ผ.พระธรรมนูญฯ เสนอ จก.ชย.ทร. เพื่อลงนามในสัญญา ผ่าน กพสด.ชย.ทร. | - สัญญาลงลายมือชื่อทั้ง 2 ฝ่าย - ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง |
|  | กพสด.ฯ ตรวจสอบและลง PO | - ลง PO ครบถ้วนถูกต้อง - ภายใน 2 วัน |
| -ผู้รับจ้างนำสัญญาไปดำเนินการชำระอากรตามกฎหมาย(อัตรา 1000 ละ 1 บาท หลังจาก จก.ชย.ทร.ลงนามในสัญญาเรียบร้อย) | - ผ.พระธรรมนูญฯ ส่งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง | - ส่งแบบ สัญญางวดงาน ให้กรรมการและหน่วยงานครบถ้วน - ภายใน 3 วันหลังทำสัญญา |
| - ผู้รับจ้างติดต่อแผนกบริหารสัญญาในวันที่ลงนามเลย พร้อมรับเอกสารคำแนะนำในการปฏิบัติงาน พร้อมแจ้งเบอร์โทรในการติดต่อประสานงาน และแบบฟอร์มในการขออนุญาตต่างๆ (โทร 02-4755738) |  | - ผู้รับจ้างได้รับฟังคำชี้แจงและรับเอกสารครบถ้วน - ผู้รับจ้างทราบช่องทางการประสาน งานกับผู้ควบคุมงานและกรรมการ - หลังลงนามในสัญญาไม่เกิน 1 วัน |
|  | -กงช.แจกเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติงาน พร้อมแจ้งเบอร์ติดต่อกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน แนะนำการใช้ระบบบริหารสัญญา | - กงช.ฯ แจกเอกสารคำแนะนำ - กงช.ฯ แจ้งเบอร์โทรติดต่อ แผนกบริหารสัญญาฯ กรรมการฯ ผู้ควบคุมงาน - กงช.ฯ แนะนำการใช้ระบบบริหารสัญญา |
| - ผู้รับจ้างสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายการมาตรฐานตลอดจนรับข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.npdwork.net คลิกที่ ระบบบริหารสัญญา (คลิกหน้าแรกระบบบริหารสัญญา) |  | - มีการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารสัญญาครบถ้วน - หลังลงนามในสัญญาไม่เกิน ๑ วัน |
|  | - กงช.ฯ ลงข้อมูลในระบบบริหารสัญญา | - กงช.ฯบันทึกข้อมูลในระบบบริหารสัญญาครบถ้วน - บันทึกข้อมูลหลังลงนามในสัญญาไม่เกิน ๑ วัน |
|  | - กงช.ฯ ออกข่าวแจ้งหน่วยเจ้าของงาน พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทร ผู้ติดต่อประสานงานของ ชย.ทร.และผู้รับจ้าง เพื่อให้หน่วยทราบและอนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ และเตรียมส่งมอบพื้นที่ | - กงช.ฯ ออกข่าวแจ้งหน่วยเจ้าของงาน - ภายใน ๓ วันหลังลงนามในสัญญา |
|  | -กงช.ฯเสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน | - เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมงานตรงตามคุณวุฒิ - ภายใน 7 วัน หลังจากอนุมัติจ้าง |

2 การขออนุญาตเข้าทำงานและส่งมอบพื้นที่

FLOW CHART

เริ่มต้น

เมื่อลงนามในสัญญาและ

พร้อมเข้าทำงาน

หน่วยเจ้าของพื้นที่ประทับรับและตรวจสอบเอกสารต่างๆ

ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน

กงช.ฯ ผู้คุมงาน

ลงข้อมูลในระบบบริหารสัญญาออนไลน์

ผู้มีอำนาจลงนามอนุญาตและ

มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทราบ

สำเนาส่งหน่วยคู่สัญญา

อนุมัติ

สิ้นสุด

กระบวนการ

หน่วยพิจารณาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

ลงนาม

ไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน

ถูกต้อง

1 วัน

3 วัน

3 วัน

3 วัน

1 วัน

ผู้รับจ้างทำหนังสือขออนุญาต

เข้าทำงาน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ

1 วัน

หมายเหตุ กรณีที่ยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ผู้รับจ้างขอเข้าพื้นที่โดยใช้วิธีแลกบัตรที่กองรักษาการณ์ เป็นคราวๆไปก่อน

กรณีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตพระราชวังเดิม และอาคารส่วนบัญชาการ วังนันทอุทยาน ให้ผู้รับจ้างเสนอ ชย.ทร.เพื่อทำหนังสือขออนุญาตถึงกรมข่าวทหารเรือ

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 2 การขออนุญาตเข้าทำงานและส่งมอบพื้นที่ |  |  |
| -ผู้รับจ้างทำหนังสือถึงหน่วยเจ้าของพื้นที่ (ผ่านผู้ควบคุมงาน) โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่และคนงานทุกคน สำเนาทะเบียนรถทุกคันของผู้รับจ้างที่จะเข้าพื้นที่ (ยกเว้นในพื้นที่ พระราชวังเดิม และอาคารส่วนบัญชาการ วังนันทอุทยาน ให้ทำหนังสือถึงกรมช่างโยธาทหารเรือ) | -หากหลักฐานไม่ครบทางราชการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสาร | - แจ้งรายละเอียดของบุคคลากรพร้อมแนบสำเนาบัตรและทะเบียนรถครบถ้วน - ภายใน 3 วันหลังลงนามในสัญญา |
| ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างได้ที่ www.npdwork.net คลิกที่ ระบบบริหารสัญญา | -หน่วยเจ้าของพื้นที่ประทับรับหนังสือ -เสนอ ผู้มีอำนาจของหน่วย พิจารณาอนุญาต -หน่วยฯทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทราบพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง พร้อมสำเนาให้ ชย.ทร.ทราบ | - มีหนังสืออนุญาตถูกต้อง - ภายใน 3 วัน หลังได้รับแจ้ง - มีการสำเนาให้ ชย.ทร.ทราบ |
| กรณีที่ยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาต ให้ผู้รับจ้างขอเข้าพื้นที่โดยใช้วิธีแลกบัตรที่กองรักษาการณ์ เป็นคราวๆไปก่อน | -กรณีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตพระราชวังเดิม และอาคารส่วนบัญชาการ วังนันทอุทยาน ให้ผู้รับจ้างเสนอชย.ทร.เพื่อทำหนังสือขออนุญาตถึงกรมข่าวทหารเรือ | - ภายใน 3 วัน หลังได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน |
| - ผู้รับจ้างสำเนาแจ้งการอนุญาตให้ ชย.ทร.(ผ่านผู้ควบคุมงาน) ทราบ | - ผู้ควบคุมงานscanหนังสืออนุญาตลงระบบบริหารสัญญา | - ภายใน 3 วัน หลังได้รับอนุญาต - มีหลักฐานการอนุญาตเข้าทำงานในระบบบริหารสัญญา |

3 การเสนอรายชื่อบุคคลากรสำคัญและผังการจัดองค์กรใน site งาน ของผู้รับจ้าง

เริ่มต้น

เมื่อลงนามในสัญญาและพร้อมเข้าทำงาน

ผู้ควบคุมงาน

ตรวจสอบเอกสารต่างๆ

กงช.แจ้งผู้คุมงาน

และผู้รับจ้างทราบ

กงช.ฯ ผู้คุมงาน

ลงข้อมูลในระบบบริหารสัญญาออนไลน์

กงช.ชย.ทร.พิจารณา

เสนอ ชย.ทร.

อนุมัติ

สิ้นสุด

กระบวนการ

กรรมการฯ ตรวจสอบ

เสนอ ชย.ทร. ผ่าน กงช.ชย.ทร.

ไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน

ถูกต้อง

1 วัน

3 วัน

3 วัน

3 วัน

1 วัน

ผู้รับจ้างทำหนังสือเสนอรายชื่อบุคลากร

และผังการจัดองค์กร

อนุมัติ

ภายใน 7 วัน จากวันลงนามในสัญญา

จก.ชย.ทร./ผู้รับมอบอำนาจ

ลงนามรับทราบ

1 วัน

1 วัน

FLOW CHART

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 3 การเสนอรายชื่อบุคคลากรสำคัญและผังการจัดองค์กรใน site งาน ของผู้รับจ้าง |  |  |
| -ผู้รับจ้างทำหนังสือถึง ชย.ทร. ผ่านผู้ควบคุมงาน/กรรมการตรวจ รับพัสดุ เสนอรายชื่อบุคคลากรสำคัญ เช่น ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โฟร์แมน พร้อมแนบใบประกอบวิชาชีพ รวมทั้งผังการจัดองค์กร และเบอร์โทรติดต่อ โดยต้องมีจำนวนวิศวกร และโฟร์แมนจำนวนและคุณวุฒิตามที่รายการประกอบแบบกำหนด |  | - แจ้งรายชื่อและใบมอบมอบอำนาจผู้จัดการโครงการ - มีจำนวนวิศวกรและมีคุณวุฒิตรงตามข้อกำหนด - มีจำนวนผู้ควบคุมงานมีคุณวุฒิตรงตามข้อกำหนด - แจ้งผังการจัดองค์กร - แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารครบถ้วน - ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่ทำสัญญา |
|  | -ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด โดยต้องมีจำนวนวิศวกร และโฟร์แมนจำนวนและคุณวุฒิตามที่รายการประกอบแบบกำหนดแล้วเสนอ กรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบ | - วิศวกรและผู้ควบคุมงานมีคุณวุฒิตรงตามข้อกำหนด - แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารครบถ้วน - ภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่ได้รับเอกสาร - มีหลักฐานการแจ้งชื่อบุคคลากรสำคัญและผังการจัดองค์กรใน site งาน ของผู้รับจ้าง ในระบบบริหารสัญญา |
|  | -กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ/รับทราบแล้ว เสนอ กงช.ชย.ทร. | - กรรมการฯได้ตรวจสอบหลักฐานการแจ้งชื่อบุคคลากรสำคัญและผังการจัดองค์กรใน site งาน ของผู้รับจ้าง ในระบบบริหารสัญญา - ภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่ได้รับเอกสาร |
|  | -กงช.ชย.ทร.เสนอ ชย.ทร.รับทราบ | - กงช.ฯเสนอ ชย.ทร.ภายใน ๓ วันทำการ - ภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่ได้รับเอกสาร |
|  | -เมื่อ ชย.ทร.ลงนาม ผ.บริหารสัญญาบันทึกลงระบบฯ สำเนาเอกสารให้ผู้ควบคุมงาน | - กงช.ฯบันทึกลงระบบบริหารสัญญา - กงช.ฯ ดำเนินการภายใน ๑ วันทำการนับตั้งแต่ได้รับเอกสาร |

4 การเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ของผู้รับจ้าง

เริ่มต้น

เมื่อลงนามในสัญญา

กงช.ตรวจแผนการใช้จ่ายเงิน

เสนอ ผ.การเงิน ชย.ทร.

แผนกการเงิน.ฯ เสนอ ชย.ทร. มีหนังสือตรวจสอบหลักประกันถึงธนาคารอนุมัติ

กพสด.ฯ เสนอ ชย.ทร. ให้ กงช.ฯ ตรวจสอบแผนการใช้เงินล่วงหน้า และให้แผนกการเงิน บก.ชย.ทร. ตรวจสอบหลักประกัน

ภายใน 7 วัน จากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างขอหลักประกันกับธนาคาร และมีหนังสือขอเบิกเงินล่วงหน้า แนบหลักประกัน แผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า

อนุมัติ

3 วัน

3 วัน

กงช.ฯ ผู้คุมงาน

ลงข้อมูลในระบบบริหารสัญญาออนไลน์

สิ้นสุดกระบวนการ

3 วัน

แผนกการเงิน.ฯ เสนอ ชย.ทร. ลงนามใบฎีกาเบิกเงินล่วงหน้า ส่ง กง.ทร.

3 วัน

1 วัน

กง.ทร.เบิกจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างรับการโอนเข้าบัญชี

3 วัน

1 วัน

3 วัน

FLOW CHART

ผู้คุมงานและกรรมการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างขอเบิกเงินล่วงหน้า ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ทำสัญญาเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย

ธนาคารตรวจสอบหลักประกัน แล้วมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ ชย.ทร.

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 4 การเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ของผู้รับจ้าง |  |  |
| -ผู้รับจ้างขอหลักประกันกับธนาคาร และมีหนังสือขอเบิกเงินล่วงหน้าพร้อมแนบหลักประกันสัญญา และแผนการใช้เงินล่วงหน้า กับ ชย.ทร. | - ผู้คุมงานและกรรมการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างขอเบิกเงินล่วงหน้า ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ทำสัญญาเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย |  |
|  | -กพสด.ฯ เสนอ ชย.ทร. ให้ กงช.ฯ ตรวจสอบแผนการใช้เงินล่วงหน้า และให้แผนกการเงิน บก.ชย.ทร. ตรวจสอบหลักประกันของธนาคาร | - กพสด.ฯ เสนอ ชย.ทร. ภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่ได้รับเอกสาร - กงช.ฯเสนอ แผนกการเงิน ภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่ได้รับเอกสาร |
|  | -แผนกการเงิน.ฯ เสนอ ชย.ทร. มีหนังสือตรวจสอบหลักประกันถึงธนาคาร ส่งทางไปรษณีย์ -ธนาคารมีหนังสือตอบกลับ ชย.ทร. -แผนกการเงิน.ฯ นำข้อมูลจากธนาคารและแผนการใช้เงินที่ กงช.ฯ ตรวจสอบแล้ว ตั้งฏีกาเบิกเงิน -แผนกการเงิน.ฯ ตรวจสอบฏีกาเบิกเงินแล้ว เสนอ กง.ทร. -กง.ทร. ใช้เวลาดำเนินการ 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน | - แผนกการเงิน.ฯ เสนอ ชย.ทร. ภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่ได้รับเอกสาร - กง.ทร. ใช้เวลาดำเนินการ 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน |

5 การขอโอนสิทธิการรับเงิน

FLOW CHART

เริ่มต้น

เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะโอนสิทธิการรับเงิน

มีความประสงค์จะโอนสิทธิ

ผู้รับจ้างทำหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิการรับเงิน เสนอ ชย.ทร. แนบสัญญาการโอนสิทธิ สัญญา ชย.ทร. ยื่นที่ ผ.ธุรการ บก.ชย.ทร.

ผ.ธุรการฯ เสนอ จก.ชย.ทร.สั่งการให้ ผ.พระธรรมนูญฯ ดำเนินการ สำเนาให้ ผ.การเงินฯ

1 วัน

ผ.พระธรรมนูญฯ ตรวจสอบหลักฐานและวงเงินที่โอนสิทธิ โดยทำบันทึกสอบถาม ผ.การเงินฯ

ผ.การเงินฯ ตรวจสอบวงเงินคงเหลือที่จะโอนสิทธิแล้วแจ้ง ผ.พระธรรมนูญฯ

สิ้นสุดกระบวนการ

ผ.การเงินฯ เตรียมจัดทำฎีกา และระงับการจ่ายเงินจนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายจากกรมบัญชีกลาง

กพสด.ชย.ทร.ทำเรื่องเสนอ กง.ทร.ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมกรอกแบบฟอร์ม

กง.ทร.ทำเรื่องเสนอ กรมบัญชีกลางขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมกรอกแบบฟอร์ม

กรมบัญชีกลางอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ

ผ.พระธรรมนูญฯ ร่างหนังสือแจ้งการโอนสิทธิให้ จก.ชย.ทร.ลงนามถึง กรมสรรพากร หรือ สรรพากรจังหวัด

จก.ชย.ทร.ลงนามหนังสือถึงสรรพากร

กรมสรรพากร

3 วัน

กงช.ฯบันทึกลงระบบฯ

ผ.การเงินฯ ทำฎีกาเบิกเงินให้ผู้รับโอนสิทธิ เมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายจากกรมบัญชีกลางแล้ว

ตัวจริง

1 วัน

สำเนา

1 วัน

ตัวจริง

เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติ

ถามยอด

1 วัน

2 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

สำเนา

3 วัน

7 วัน

ประมาณ 45 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 5 การขอโอนสิทธิการรับเงิน |  |  |
| เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะโอนสิทธิการรับเงิน ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิการรับเงิน เสนอ ชย.ทร. แนบสัญญาการโอนสิทธิ สัญญา ชย.ทร. ยื่นที่ ผ.ธุรการ บก.ชย.ทร. |  | - หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิ - สัญญาโอนสิทธิการรับเงินจากธนาคาร - สัญญา ชย.ทร. |
|  | ผ.ธุรการฯ เสนอ จก.ชย.ทร.สั่งการให้ ผ.พระธรรมนูญฯ ดำเนินการ สำเนาให้ ผ.การเงินฯ | - ภายใน 1 วัน |
|  | ผ.พระธรรมนูญฯ ตรวจสอบหลักฐานและวงเงินที่โอนสิทธิ โดยทำบันทึกสอบถาม ผ.การเงินฯ | - หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิ - สัญญาโอนสิทธิการรับเงินจากธนาคาร - สัญญา ชย.ทร. - ภายใน 1 วัน |
|  | ผ.การเงินฯ ตรวจสอบวงเงินคงเหลือที่จะโอนสิทธิแล้วแจ้ง ผ.พระธรรมนูญฯ | - วงเงินคงเหลือที่จะโอนสิทธิถูกต้อง - เลขบัญชีถูกต้อง |
|  | ผ.พระธรรมนูญฯ ร่างหนังสือแจ้งการโอนสิทธิให้ จก.ชย.ทร.ลงนามถึง กรมสรรพากร หรือ สรรพากรจังหวัด ต้นเรื่องส่ง ผ.การเงิน สำเนาส่ง กพสด.ฯ กงช.ฯ | - หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิ - สัญญาโอนสิทธิการรับเงินจากธนาคาร - สัญญา ชย.ทร. - วงเงินถูกต้อง - เลขบัญชีถูกต้อง - ภายใน 3 วัน |
|  | กงช.ฯ ลงระบบบริหารสัญญา | - มีการบันทึกลงระบบบริหารสัญญาว่ามีการโอนสิทธิการรับเงิน - ภายใน 1 วัน |
|  | กพสด.ชย.ทร.ทำเรื่องเสนอ กง.ทร.ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมกรอกแบบฟอร์ม | - กรอกแบบฟอร์มครบถ้วน - ภายใน 3 วัน |
|  | กง.ทร.ทำเรื่องเสนอ กรมบัญชีกลางขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมกรอกแบบฟอร์ม | - เอกสารหลักฐานครบถ้วน - ภายใน 7 วัน |
|  | กรมบัญชีกลางอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ | - ใช้เวลาประมาณ 45 วัน |
|  | ผ.การเงินฯ ทำฎีกาเบิกเงินให้ผู้รับโอนสิทธิ เมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายจากกรมบัญชีกลางแล้ว | - มีการระงับการจ่ายเงินเมื่อมีการส่งงานระหว่างรอ - ตรวจสอบในระบบอยู่เสมอว่ากรมบัญชีกลางอนุมัติหรือยัง - จัดทำฎีกาทันทีที่ได้รับการเปลี่ยนแปลข้อมูลในระบบ |

6 การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและอาคารข้างเคียง

FLOW CHART

เริ่มต้น

เมื่อลงนามในสัญญา

ผู้ควบคุมงานเสนอกรรมการฯ และบันทึกในระบบบริหารสัญญา

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบภาพถ่าย และแผนป้องกันความเสียหาย

ภายใน 3 วัน จากได้รับอนุญาต

ผู้รับจ้างบันทึกภาพถ่ายก่อนก่อสร้าง วางแผนป้องกันความเสียหายอาคารสิ่งก่อสร้างข้างเคียง

3 วัน

3 วัน

สิ้นสุดกระบวนการ

3 วัน

กรรมการฯ พิจารณาเสนอ กงช.ฯ

เก็บเป็นหลักฐาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 6 การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและอาคารข้างเคียง |  |  |
| -ผู้รับจ้างสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อวางผัง site งาน เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง และหาแนวทางป้องกันความเสียหายอาคารสิ่งก่อสร้างข้างเคียงร่วมกับผู้ควบคุมงาน บันทึกภาพถ่ายก่อนก่อสร้าง วางแผนป้องกันความเสียหาย เสนอแนวทางให้ผู้ควบคุมงาน | - ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลประกอบการวางแผนงาน ภาพถ่ายก่อนก่อสร้าง และการป้องกันความเสียหายอาคารสิ่งก่อสร้างข้างเคียง แล้วเสนอกรรมการตรวจรับพัสดุ แล้วบันทึกข้อมูลลงระบบ | - ภายใน 3 วัน หลังได้รับอนุญาต - มีแนวทางป้องกันความเสียหายอาคารสิ่งก่อสร้างข้างเคียง - มีหลักฐานการวางแผนป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างในระบบบริหารสัญญา |
|  | - กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ/รับทราบแล้ว เสนอ กงช.ชย.ทร. | - มีการแจ้งให้ กงช.รับทราบ - ภายใน 3 วันหลังจากกรรมการฯรับทราบ |

7 การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว

เริ่มต้น

เมื่อลงนามในสัญญา

กรรมการฯตรวจสอบความเหมาะสมขอที่ตั้งและแบบรูปแล้วเสนอหน่วยเจ้าของพื้นที่

ภายใน 7 วัน จากวันลงนามในสัญญา

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบผัง รูปแบบ ความเหมาะสม

เสนอ ความเห็นให้กรรมการฯ

ผู้รับจ้างทำหนังสือถึงหน่วยเจ้าของพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสำนักงานสนาม โรงเก็บวัสดุ ที่พักคนงาน ผ่านผู้คุมงาน

3 วัน

3 วัน

สิ้นสุดกระบวนการ

3 วัน

ผู้รับจ้างเมื่อทราบการอนุญาตแล้ว สำเนาให้ผู้ควบคุมงานและกรรมการฯ เก็บเป็นหลักฐาน

3 วัน

ผู้ควบคุมงานscan หนังสืออนุญาตลงระบบบริหารสัญญา

3 วัน

หน่วยเจ้าของพื้นที่พิจารณาแล้ว

มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทราบ

FLOW CHART

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 7 การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว |  |  |
| ผู้รับจ้างทำหนังสือถึงหน่วยเจ้าของพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสำนักงานสนาม โรงเก็บวัสดุ ที่พักคนงาน ฯลฯ (ผ่านผู้ควบคุมงาน) โดยแนบผังที่ตั้งและแบบรูปของสำนักงานสนาม โรงเก็บวัสดุ ที่พักคนงาน |  | - สำนักงานสนาม เป็นไปตามข้อกำหนด - โรงเก็บวัสดุ เป็นไปตามข้อกำหนด - ที่พักคนงาน เป็นไปตามข้อกำหนด - ห้องน้ำส้วม เป็นไปตามข้อกำหนด - ภายใน 7 วันหลังลงนามในสัญญา |
|  | -ผู้ควบคุมงานตรวจสอบผังที่ตั้งสำนักงานสนาม โรงเก็บวัสดุ ที่พักคนงาน ให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ขนาดของสำนักงาน ห้องน้ำส้วมเป็นไปตามข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแล้วเสนอกรรมการฯเมื่อเหมาะสมแล้ว | - ตรวจสอบสำนักงานสนาม เป็นไปตามข้อกำหนด - ตรวจสอบโรงเก็บวัสดุ เป็นไปตามข้อกำหนด - ตรวจสอบที่พักคนงาน เป็นไปตามข้อกำหนด - ตรวจสอบห้องน้ำส้วม เป็นไปตามข้อกำหนด - ภายใน 3 วันหลังหลังจากรับเรื่อง |
|  | -กรรมการฯตรวจสอบความเหมาะสมขอที่ตั้งและแบบรูปแล้วเสนอหน่วยเจ้าของพื้นที่ | - กรรมการฯ ตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการการวางผัง SITE งาน - ภายใน3วันทำการนับตั้งแต่รับเรื่อง |
|  | -หน่วยเจ้าของพื้นที่มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทราบผลการพิจารณา โดยพิจารณาผลกระทบต่อการ รปภ.และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ แล้วสำเนาให้ ชย.ทร.ทราบด้วย | - ไม่กระทบต่อการ รปภ.และการใช้ประโยชน์พื้นที่ของหน่วย - ภายใน3วันทำการนับตั้งแต่รับเรื่อง - มีการสำเนาหนังสืออนุญาตและผังให้คู่สัญญารับทราบ |
| -ผู้รับจ้างเมื่อทราบการอนุญาตแล้ว สำเนาให้ผู้ควบคุมงานและกรรมการฯ เก็บเป็นหลักฐาน |  | - มีการสำเนาให้ผู้ควบคุมงาน - ภายใน 1 วัน นับตั้งแต่รับเรื่อง |
|  | -ผู้ควบคุมงานscan หนังสืออนุญาตลงระบบบริหารสัญญา | - ผู้ควบคุมงานscan หนังสืออนุญาตลงระบบบริหารสัญญา - ภายใน3วันนับตั้งแต่รับเรื่อง |

8 การขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต ใน SITE งาน

FLOW CHART

ภายใน 15 วัน

จากวันลงนามในสัญญา

เริ่มต้น

เมื่อลงนามในสัญญา

หน่วยเจ้าของพื้นที่ พิจารณา แล้วมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทราบพร้อมกำหนดแนวทางการชำระค่าใช้จ่าย

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด

ภายใน 7 วัน จากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างทำหนังสือขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า ถึงหน่วยเจ้าของพื้นที่ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

3 วัน

3 วัน

สิ้นสุดกระบวนการ

ผู้รับจ้างเมื่อทราบการอนุญาตแล้ว สำเนาให้ผู้ควบคุมงานและกรรมการฯ เก็บเป็นหลักฐาน

ผู้ควบคุมงาน scan หนังสืออนุญาตลงระบบบริหารสัญญา แล้วแจ้ง username password ให้ กรรมการฯ ทราบ

3 วัน

กรณีที่เป็นการก่อสร้างที่กำหนดให้มีกล้องวงจรปิด ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เนตและWi-Fi โดยขอโดยตรงจากผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เนต

3 วัน

กรรมการฯ รับทราบ

3 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 8 การขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต ใน SITE งาน |  |  |
| ผู้รับจ้างทำหนังสือขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า ถึงหน่วยเจ้าของพื้นที่ (ผ่านผู้ควบคุมงาน) โดยระบุว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนหรือตามที่ปรากฏในมาตรวัด (หรือขอกับ การไฟฟ้าฯ /การประปาฯ โดยตรงแล้วแต่กรณี) |  | - ผู้รับจ้างทำหนังสืออนุญาตใช้น้ำประปา ไฟฟ้า อย่างถูกต้อง - ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ลงนามในสัญญา |
|  | -หน่วยเจ้าของพื้นที่มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทราบพร้อมกำหนดแนวทางการชำระค่าใช้จ่าย แล้วแจ้งผู้รับจ้าง | - หน่วยเจ้าของพื้นที่แจ้งแนวทางติดตามการชำระค่าน้ำประปาและไฟฟ้าที่ชัดเจน - ภายใน3วันทำการนับตั้งแต่รับเรื่อง |
| เมื่อได้รับการยินยอมจากหน่วยแล้วให้ผู้รับจ้างสำเนาให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและเก็บเป็นหลักฐาน |  | - ผู้รับจ้างสำเนาให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและเก็บเป็นหลักฐาน - ภายใน3วันทำการนับตั้งแต่รับเรื่อง |
|  | -ผู้ควบคุมงานบันทึกในระบบบริหารสัญญา และคอยติดตามการชำระค่าน้ำและไฟฟ้าทุกเดือน | - ผู้ควบคุมงานรับทราบแนวทางการติดตามค่าใช้จ่าย - มีการบันทึกหลักฐานไว้ในระบบบริหารสัญญา - ภายใน3วันนับตั้งแต่รับเรื่อง |
| กรณีผู้รับจ้างขอใช้ไฟฟ้าหรือประปาจากการไฟฟ้าฯ /การประปาฯ โดยตรง ให้สำเนาคำร้องให้ผู้ควบคุมงานทราบด้วย |  | - ผู้รับจ้างสำเนาให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและเก็บเป็นหลักฐาน - ภายใน3วันทำการนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติ |
|  | -ผู้ควบคุมงานบันทึกในระบบบริหารสัญญาและคอยติดตามการชำระค่าน้ำและไฟฟ้าทุกเดือน | - ผู้ควบคุมงานบันทึกในระบบบริหารสัญญา - ภายใน3วันทำการนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติ - ผู้ควบคุมงานติดตามการชำระค่าน้ำไฟทุกเดือน |
| กรณีที่เป็นการก่อสร้างที่กำหนดให้มีกล้องวงจรปิด ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เนตและWi-Fi โดยขอโดยตรงจากผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เนต |  | - มีการติดตั้งโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์และWi-Fi ตามข้อกำหนด - สามารถติดตามความก้าวหน้างานได้แบบ Real Time - ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา |
|  | -ผู้ควบคุมงานกำกับดูแลให้มีการติดตั้งโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์และWi-Fi ตามข้อกำหนด | - ผู้ควบคุมงานกำกับดูแลให้มีการติดตั้งโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์และWi-Fi ตามข้อกำหนด |

9 การประชุม KICK OFF MEETING

FLOW CHART

เริ่มต้น

เมื่อลงนามในสัญญา

ภายใน 15 วัน จากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างโทรศัพท์นัดประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ประชุม KICK OFF MEETING

3 วัน

ประธานกรรมการฯ นัดประชุม KICK OFF MEETING เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน

3 วัน

ประชุม KICK OFF MEETING เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน

สิ้นสุดกระบวนการ

ผู้ควบคุมงานบันทึกมติที่ประชุมในระบบบริหารสัญญา

1 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 9 การประชุม KICK OFF MEETING |  |  |
| ผู้รับจ้างโทรศัพท์นัดประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ประชุม KICK OFF MEETING เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การติดตามเร่งรัดงาน ฯลฯ พร้อมแนวทางแก้ปัญหาที่ตรวจพบในแบบหรือสัญญา จากการสำรวจพื้นที่จริง |  | - ผู้รับจ้างโทรศัพท์นัดประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ประชุม KICK OFF MEETING - ภายใน 15 วันหลังลงนามในสัญญา |
|  | ประธานกรรมการฯ นัดประชุม KICK OFF MEETING เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การติดตามเร่งรัดงาน ฯลฯ พร้อมแนวทางแก้ปัญหาที่ตรวจพบในแบบหรือสัญญา จากการสำรวจพื้นที่จริง | - ประธานฯ จัดประชุม KICK OFF MEETING - ภายใน 15 วันหลังลงนามในสัญญา - มีการกำหนดแนวทางการทำงานเป็นเอกสารหลักฐาน เช่น บันทึกการประชุม - มีการติดต่อสื่อสาร มีช่องทางการติดตามเร่งรัดงาน |
|  | กรณีล่วงเลย 15 วันแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ติดต่อนัดประธานฯ ให้ประธานเป็นผู้นัดหมาย |  |
|  | ผู้ควบคุมงานบันทึกมติที่ประชุมในระบบบริหารสัญญา | - ผู้ควบคุมงานบันทึกหลักฐานไว้ในระบบบริหารสัญญา |

10 การจัดทำและส่งแผนงาน

FLOW CHART

เริ่มต้น

เมื่อลงนามในสัญญา

ภายใน 20 วัน จากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างจัดทำแผนงาน แสดง Grantt Chart และ S-curve พร้อมมีหนังสือนำส่งหน่วยคู่สัญญา (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

1 วัน

ผู้ควบคุมงาน ประทับรับหนังสือตรวจสอบแผนงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด แล้วเสนอ กรรมการตรวจรับพัสดุ

3 วัน หลังจากรับเรื่อง

กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ/รับทราบแล้ว เสนอ กงช.ชย.ทร.

สิ้นสุดกระบวนการ

กงช.ชย.ทร.เสนอ ชย.ทร.รับทราบ และสั่งการให้ใช้แผนดังกล่าวกำกับดูแลงานก่อสร้างต่อไป พร้อมมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง และสำเนาให้ ประธานฯ ผู้ควบคุมงาน

3 วัน

ชย.ทร.รับทราบ และลงนามในหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ และพล๊อตความก้าวหน้างานทุกสัปดาห์

5 วัน

ผู้ควบคุมงานบันทึกแผนงานที่ได้รับการอนุมัติในระบบบริหารสัญญาและใช้ติดตามความก้าวหน้างาน

3 วัน

3 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 10 การจัดทำและส่งแผนงาน |  |  |
| -ผู้รับจ้างจัดทำแผนงาน แสดง Grantt Chart และ S-curve พร้อมมีหนังสือนำส่งหน่วยคู่สัญญา (ผ่านผู้ควบคุมงาน) (แผนงานเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าและการขยายเวลาเมื่อเกิดอุปสรรค) |  | - ส่งแผนงานภายใน 20 วันหลังลงนามในสัญญา - แผนงานแสดง Grantt Chart และ S-curve ถูกต้อง - กิจกรรมและระยะเวลาความต่อเนื่องสอดคล้องกับงวดงานที่กำหนด |
|  | -ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแผนงานที่ใช้กำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนด แล้วเสนอ กรรมการตรวจรับพัสดุ | - แผนงานแสดง Grantt Chart และ S-curve ถูกต้อง - กิจกรรมและระยะเวลาความต่อเนื่องสอดคล้องกับงวดงานที่กำหนด - ผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จใน 3 วัน หลังจากรับเรื่อง |
|  | -กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ/รับทราบแล้ว เสนอ กงช.ชย.ทร. | - ตรวจสอบแผนงานให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการหลังจากรับเรื่อง |
|  | -กงช.ชย.ทร.เสนอ ชย.ทร.รับทราบ และสั่งการให้ใช้แผนดังกล่าวกำกับดูแลงานก่อสร้างต่อไป พร้อมมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง และสำเนาให้ ประธานฯ ผู้ควบคุมงาน | - ตรวจสอบแผนงานและเสนอ ชย.ทร.ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการหลังจากรับเรื่อง |
|  | -ผู้ควบคุมงานบันทึกแผนงานที่ได้รับการอนุมัติในระบบบริหารสัญญา | - มีการบันทึกแผนงานไว้ในระบบบริหารสัญญา ภายใน 3 วัน หลังจากรับเรื่อง - มีการติดแผนงานที่บอร์ดใน SITE OFFICE ผู้ควบคุมงาน |
| -ผู้รับจ้างกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ โดยพล๊อตความก้าวหน้างานทุกสัปดาห์ในแผนงาน | -ผู้ควบคุมงานกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ | - มีการบันทึกความก้าวหน้างานเป็นกราฟ ในแผนงาน |

11 การจัดทำแผนความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ

FLOW CHART

เริ่มต้น

เมื่อลงนามในสัญญา

ภายใน 30 วัน จากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างจัดทำแผนความปลอดภัย พร้อมมีหนังสือนำส่งหน่วยคู่สัญญา (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

1 วัน

ผู้ควบคุมงานประทับรับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด แล้วเสนอ กรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบ

3 วัน หลังจากรับเรื่อง

กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ/รับทราบแล้ว เสนอ กงช.ชย.ทร.

สิ้นสุดกระบวนการ

กงช.ชย.ทร.เสนอ ชย.ทร.รับทราบ และสั่งการให้ใช้แผนดังกล่าวกำกับดูแลงานก่อสร้างต่อไป พร้อมมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง และสำเนาให้ ประธานฯ ผู้ควบคุมงาน

3 วัน

ชย.ทร.รับทราบ และลงนามในหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในแผน และรายงานตามวงรอบที่กำหนด สม่ำเสมอ

5 วัน

ผู้ควบคุมงานบันทึกแผนความปลอดภัย ในระบบบริหารสัญญา

3 วัน

3 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 11 การจัดทำแผนความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ |  |  |
| -ผู้รับจ้างจัดทำแผนความปลอดภัย พร้อมมีหนังสือนำส่งหน่วยคู่สัญญา (ผ่านผู้ควบคุมงาน) โดยดาวน์โหลดตัวอย่างแผนความปลอดภัย ได้ที่ www.npdwork.net คลิกที่ ระบบบริหารสัญญา ข่าวประชาสัมพันธ์ |  | - ผู้รับจ้างจัดทำแผนความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วน - ผู้รับจ้างเสนอแผนความปลอดภัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา - มี จนท.ความปลอดภัย (จป.) |
|  | -ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด แล้วเสนอ กรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบ | - ตรวจสอบแผนความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วน - มี บุคลากรด้านความปลอดภัยครบถ้วน - ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด แล้วเสนอ กรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่รับเรื่อง |
|  | -กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ/รับทราบแล้ว เสนอ กงช.ชย.ทร. | - ตรวจสอบและเสนอ กงช.ฯ ภายใน 3 วันทำการ |
|  | -กงช.ชย.ทร.เสนอ ชย.ทร.รับทราบ และสั่งการให้ใช้แผนดังกล่าวกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของผู้รับจ้างพร้อมมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง และสำเนาให้ ประธานฯ ผู้ควบคุมงาน | - ตรวจสอบแผนความปลอดภัยและเสนอ ชย.ทร.ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการหลังจากรับเรื่อง |
|  | -ผู้ควบคุมงานบันทึกแผนความปลอดภัยที่ได้รับการอนุมัติในระบบบริหารสัญญา | - มีการบันทึกแผนงานไว้ในระบบบริหารสัญญา ภายใน 3 วัน หลังจากรับเรื่อง - มีการจัดเก็บแผนความปลอดภัยไว้ให้ตรวจสอบได้สะดวก |
| -ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในแผน และรายงานตามวงรอบที่กำหนด สม่ำเสมอ |  | - ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ |
|  | -ผู้ควบคุมงานคอยติดตามและสุ่มตรวจตามวงรอบที่กำหนดในแผน แล้วรายงานกรรมการฯ ตามวงรอบที่เหมาะสม | - ผู้ควบคุมงานมีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ - กรรมการฯ มีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ |

12 การจัดให้มีสิ่งของประจำหน่วยงาน (SITE)

เริ่มต้น

เมื่อลงนามในสัญญา

ภายใน 20 วัน จากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสิ่งของประจำหน่วยงานก่อสร้าง ตามที่กำหนด แล้วแจ้งให้ผู้คุมงานตรวจสอบ

1 วัน

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตามรายการฯ ที่กำหนด

ก่อนส่งงานงวดที่ 1

3 วัน หลังจากรับเรื่อง

กรรมการฯตรวจสอบความครบถ้วนก่อนการตรวจรับงานงวดที่ 1

สิ้นสุดกระบวนการ

3 วัน

ผู้ควบคุมงานแจ้ง user name และ password ของกล้อง IP ให้กรรมการและ กงช.ฯ ทราบเพื่อติดตามความก้าวหน้าแบบ Real Time

FLOW CHART

ภายใน 25 วัน จากวันลงนามในสัญญา

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 12 การจัดให้มีสิ่งของประจำหน่วยงาน (SITE) |  |  |
| -ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสิ่งของประจำหน่วยงานก่อสร้าง ตามที่กำหนดในรายการเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้างของกองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ 54-001 |  | - แบบ สัญญา - สมุดบันทึก - เครื่องมืออ่านแบบ โต๊ะอ่านแบบ - หมวกนิรภัย จำนวน.......ใบ - กระดานไวท์บอร์ด - แฟ้มแข็ง - แผงวัสดุ - คอมพิวเตอร์ ……..เครื่อง - Printer และ Scanner - กล้อง IP Camera………จุด - ภายใน 20 วันหลังลงนามในสัญญา |
|  | -ผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตามรายการฯ ที่กำหนด | - ผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตามรายการฯ ที่กำหนด |
|  | -ผู้ควบคุมงานแจ้ง user name และ password ของกล้อง IP ให้กรรมการและ กงช.ฯ ทราบเพื่อติดตามความก้าวหน้าแบบ Real Time | - ผู้ควบคุมงานแจ้ง user name และ password ของกล้อง IP ให้ กงช.และกรรมการฯ ภายใน 25 วันหลังลงนามในสัญญา |
|  | -กรรมการฯตรวจสอบความครบถ้วนก่อนการตรวจรับงานงวดที่ 1 | - กรรมการได้ตรวจสอบแล้วผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานดำเนินการครบถ้วน |

13 การทำแผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้าง

FLOW CHART

เริ่มต้น

เมื่อลงนามในสัญญา

ภายใน 20 วัน จากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างจัดทำแผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้างตามที่กำหนด

1 วัน

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตามรายการฯ ที่กำหนด

ก่อนส่งงานงวดที่ 1

3 วัน หลังจากรับเรื่อง

กรรมการฯตรวจสอบความถูกต้องก่อนการตรวจรับงานงวดที่ 1

สิ้นสุดกระบวนการ

3 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 13 การทำแผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้าง |  |  |
| -ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้างตามที่กำหนดในรายการเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้างของกองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ 54-001 |  | - แผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้าง ข้อความถูกต้องครบถ้วน - ภายใน 20 วันหลังลงนามในสัญญา |
|  | -ผู้ควบคุมงานตรวจสอบแผ่นป้ายแสดงชื่องาน กำหนดเริ่มงาน กำหนดแล้วเสร็จ ชื่อผู้ควบคุมงาน เบอร์โทร ฯลฯตามข้อกำหนดที่ ครม.มีมติและสั่งการ | - ผู้ควบคุมงานตรวจสอบแผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้าง ข้อความถูกต้องครบถ้วน |
|  | -กรรมการฯตรวจสอบความครบถ้วนก่อนการตรวจรับงานงวดที่ 1 | - กรรมการได้ตรวจสอบแล้วผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานดำเนินการครบถ้วน |

14 การตรวจผัง

เริ่มต้น

เมื่อลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างปักผังอาคารสิ่งก่อสร้าง ทำหมุดอ้างอิง ค่าระดับอ้างอิง แล้วเสนอหน่วยคู่สัญญา (ผ่านผู้ควบคุมงาน) คคง.2

1 วัน

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบผังที่ ให้เป็นไปตามผังที่กำหนดในแบบ ลงนามเสนอผลให้กรรมการตรวจรับพัสดุ

3 วัน หลังจากรับเรื่อง

กรรมการฯ ตรวจทานการตรวจสอบของ ผู้ควบคุมงาน แล้วเสนอ กอบ.ชย.ทร.

สิ้นสุดกระบวนการ

กองออกแบบ ฯ จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจผัง ณ สถานที่ก่อสร้าง แล้วรายงานผล ให้ ผอ.กอบ.ชย.ทร.ลงนาม เสนอ กงช.ชย.ทร.

1 วัน

กงช.ชย.ทร.ตรวจสอบ (กรณีไม่เป็นไปตามแบบรูป ต้องมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่) แล้วเสนอ ชย.ทร. เพื่อทราบ/สั่งการ แล้วแต่กรณี

ผู้ควบคุมงานscan เอกสารการอนุมัติการตรวจผัง ในระบบบริหารสัญญา

5 วัน

ผู้ควบคุมงานบันทึกผลการตรวจผัง ในบันทึกควบคุมงาน และในระบบบริหารสัญญา แล้วรายงานผลให้กรรมการทราบทันทีที่ตรวจเสร็จ และแจ้งให้ กงช.ทราบทางไลน์บริหารสัญญา

FLOW CHART

3 วัน

3 วัน

จก.ชย.ทร.ลงนามรับทราบ/สั่งการ ผลการตรวจผัง ต้นเรื่องกลับมาที่ กงช.ชย.ทร.

1 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 14 การตรวจผัง |  |  |
| -ผู้รับจ้างทำการปักผังอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งจัดทำหมุดอ้างอิง และค่าระดับอ้างอิง แล้วเสนอให้ หน่วยคู่สัญญา (ผ่านผู้ควบคุมงาน) ตามแบบฟอร์ม คคง.๒ โดยแนบผังบริเวณแสดง จุด Bench mark จริงและสำรอง ค่าระดับของ BM และ TP ระยะห่างของสิ่งก่อสร้างจากจุดอ้างอิงในพื้นที่ ที่วัดจริง |  | - ปักผังอาคารถูกต้อง - มีหมุดอ้างอิง - ค่าระดับอ้างอิง - จัดทำเอกสารการวางผังในพื้นที่จริง - เสนอให้ผู้ควบคุมงานภายในกำหนด |
|  | -ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้องของผังที่ผู้รับจ้างจัดทำ ให้เป็นไปตามผังที่กำหนดในแบบตามสัญญา แล้วเสนอผลให้กรรมการตรวจรับพัสดุ | - ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความครบถ้วนของ จุด Bench mark จริงและสำรอง ค่าระดับของ BM และ TP ระยะห่างของสิ่งก่อสร้างจากจุดอ้างอิงในพื้นที่ ที่วัดจริง - ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและเสนอกรรมการภายใน 3 วัน หลังจากรับเรื่อง |
|  | -กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจทานการตรวจสอบของ ผู้ควบคุมงาน แล้วเสนอ กอบ.ชย.ทร. | - ความครบถ้วนของ จุด Bench mark จริงและสำรอง ค่าระดับของ BM และ TP ระยะห่างของสิ่งก่อสร้างจากจุดอ้างอิงในพื้นที่ ที่วัดจริง - กรรมการตรวจสอบและเสนอ กอบ.ชย.ทร.ภายใน 1 วัน หลังจากรับเรื่อง |
|  | -กองออกแบบ ฯ จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจผัง ณ สถานที่ก่อสร้าง แล้วรายงานผล ให้ผอ.กอบ.ชย.ทร.ลงนาม เสนอ กงช.ชย.ทร. | - ตรวจผังให้เสร็จภายใน ๓ วัน หลังจากรับเรื่อง - มีการบันทึกผลการตรวจผังในสมุดปกน้ำเงินของผู้ควบคุมงาน พร้อมลงนามกำกับ - เสนอ กงช.ฯ ภายใน ๕ วัน หลังจากตรวจผัง |
|  | -ผู้ควบคุมงานบันทึกผลการตรวจผังของ กอบ.ชย.ทร.ในบันทึกควบคุมงาน และในระบบบริหารสัญญา แล้วโทรรายงานผลให้กรรมการทราบทันทีที่ตรวจเสร็จ และแจ้งให้ กงช.ทราบทางไลน์บริหารสัญญา | - ผู้ควบคุมงานบันทึกในบันทึกควบคุมงานประจำวัน - ผู้ควบคุมงานบันทึกในระบบบริหารสัญญา - ผู้ควบคุมงานโทรแจ้งผลให้กรรมการทราบ - ผู้ควบคุมงานแจ้งผลในไลน์บริหารสัญญา |
|  | -กงช.ชย.ทร.ตรวจสอบว่า กรณีไม่เป็นไปตามแบบรูป ต้องมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่ แล้วเสนอ ชย.ทร. เพื่อทราบและสั่งการ แล้วแต่กรณี | - ภายใน ๓ วัน หลังจากรับเรื่อง |
|  | -จก.ชย.ทร.ลงนามรับทราบ/สั่งการ ผลการตรวจผัง ต้นเรื่องกลับมาที่ กงช.ชย.ทร. | - ตรวจสอบหากเป็นไปตามแบบรูป ให้เสนอ ชย.ทร.ภายใน ๓ วัน - หากไม่เป็นไปตามแบบรูป ให้เสนอแนวทางแก้ไขให้ ชย.ทร.ภายใน ๗ วันทำการ |
|  | -กงช.ชย.ทร.สำเนาผลการตรวจและการอนุมัติผังให้ผู้ควบคุมงาน กรรมการฯ และผู้รับจ้างทราบ เก็บเป็นหลักฐาน | - ภายใน ๓ วันทำการ |
|  | -ผู้ควบคุมงาน scan เอกสารการอนุมัติการตรวจผัง ในระบบบริหารสัญญา | - มีการบันทึกผลการอนุมัติในระบบบริหารสัญญา ภายใน ๓ วัน หลังจากได้รับสำเนา |

15 การเริ่มปฏิบัติงานแต่ละประเภทของผู้รับจ้าง

FLOW CHART

เริ่มต้น ปฏิบัติงานตามสัญญา

ไม่ถูกต้อง

เมื่อผู้รับจ้างจะเริ่มทำงานประเภทใดใน Site งาน ให้ทำแบบ Request แจ้งผู้ควบคุมงานทุกครั้ง

ก่อนดำเนินการ 1 วัน

1 วัน หลังจากรับเรื่อง

ผู้รับจ้างดำเนินการ

สิ้นสุดกระบวนการ

1 วัน

ถูกต้อง

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ และอนุมัติให้ดำเนินการ

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 15 การเริ่มปฏิบัติงานแต่ละประเภทของผู้รับจ้าง |  |  |
| -เมื่อผู้รับจ้างจะเริ่มปฏิบัติงานประเภทใดใน Site งาน ให้ทำแบบ Request แจ้งผู้ควบคุมงานด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เช่น การตรวจเหล็กก่อนเทคอนกรีต เพื่อให้ผู้ควบคุมงาน เตรียมวางแผนการตรวจ |  | - ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานทุกครั้งที่จะเริ่มงานใหม่ อย่างสม่ำเสมอ - ก่อนปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ วัน |
|  | -ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ และอนุมัติให้ดำเนินการ | - ตรวจสอบและอนุมัติภายใน ๓ ชม.หลังจากรับแจ้ง |

16 การปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้าง การตรวจงานของผู้ควบคุมงาน และการจดบันทึกรายงานความก้าวหน้าของผู้ควบคุมงาน

FLOW CHART

เริ่มต้น เมื่อผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานในแต่ละวัน

ก่อนเริ่มงานผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานว่า จะทำงานใดบ้าง ใช้ช่างประเภทใดในแต่ละงาน จะมีวัสดุใดเข้า Site งานบ้าง และใช้เครื่องจักรเครื่องมือประเภทใด

1 วัน

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และ จดบันทึกการควบคุมงานประจำวัน คคง๑ จัดทำรายงาน ประจำสัปดาห์ /ประจำเดือน

ภายในวันนั้น

ผู้ควบคุมงาน ส่งรายงานบันทึกการควบคุมงานให้กรรมการฯ ทุกสัปดาห์และบันทึกลงระบบบริหารสัญญา

สิ้นสุดกระบวนการ

กรรมการฯ ตรวจสอบบันทึกควบคุมงานกับแบบและข้อกำหนดตามสัญญา (หากพบปัญหาหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้ออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง)

ทุกสัปดาห์

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 16 การปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้าง การตรวจงานของผู้ควบคุมงาน และการจดบันทึกรายงานความก้าวหน้าของผู้ควบคุมงาน |  |  |
| -ในช่วงเช้าของทุกวันที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานใน Site งาน ก่อนเริ่มงานจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานว่า จะทำงานใดบ้าง ใช้ช่างประเภทใดในแต่ละงาน จะมีวัสดุใดเข้า Site งานบ้าง และใช้เครื่องจักรเครื่องมือประเภทใด | -ระหว่างที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานต้องทำการตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบรูปและข้อกำหนดในสัญญา โดยตรวจตาม Check List ของงานแต่ละประเภทตามคู่มือปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ บทที่ ๖ รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง | - ผู้รับจ้างแจ้งงานที่จะทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ - ผู้ควบคุมงานมีการตรวจงานตามแบบ/รายการ และ Check Listอย่างสม่ำเสมอ |
| -ในช่วงเย็นของทุกวันที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ให้สรุปผลงานที่ทำได้ในแต่ละวัน แล้วแจ้งผู้ควบคุมงานว่า ทำงานใด ได้ปริมาณงานเท่าไร ใช้ช่างประเภทใดในแต่ละงาน จะมีวัสดุใดเข้า Site งานบ้าง และใช้เครื่องจักรเครื่องมือประเภทใด | -ผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการควบคุมงานประจำวันในแต่ละวัน ตามแบบฟอร์ม คคง.๑ โดยควรออกตรวจหน้างานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้า 1 ครั้งตอนเริ่มงานและตอนเย็นก่อนเลิกงาน 1 ครั้งเพื่อบันทึกปริมาณงานที่ทำได้ในแต่ละวันได้ถูกต้อง | - ผู้รับจ้างแจ้งปริมาณงานที่ทำได้ในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ - มีการจดบันทึกการควบคุมงานถูกต้องและครอบคลุมเนื้องาน เป็นประจำทุกวันทันทีหลังเลิกงาน - ผู้ควบคุมงานบันทึกเนื้องาน/ปริมาณงานที่ทำได้/จำนวนคนงาน ครบถ้วน - ผู้ควบคุมงานบันทึกเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ - ผู้ควบคุมงานบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมครบถ้วน - ผู้ควบคุมงานมีการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ไม่สามารถเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้ เป็นต้น |
|  | -ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำสัปดาห์ /ประจำเดือน | - ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ได้ถูกต้อง อย่างสม่ำเสมอ - ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานประจำเดือน ได้ถูกต้อง อย่างสม่ำเสมอ |
|  | -ส่งรายงานบันทึกการควบคุมงานให้กรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์และบันทึกรายงานลงระบบบริหารสัญญา | - ผู้ควบคุมงานส่งรายงานการบันทึกการควบคุมงานให้กรรมการตรวจการจ้างทุก 7 วัน สม่ำเสมอ - ผู้ควบคุมงานบันทึกความก้าวหน้างานลงระบบฯ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ |
|  | -ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้า รายสัปดาห์ รายเดือน และทุกครั้งที่พบปัญหา หรือ กรรมการสั่งการให้รายงาน เป็นต้น | - ผู้ควบคุมงานจัดทำช่องทางติดต่อสื่อสารอื่น ให้กรรมการฯได้รับทราบทั้งคณะ เช่น ไลน์ หรือ เมล์ - ผู้ควบคุมงานมีการรายงานรายสัปดาห์ - ผู้ควบคุมงานมีการรายงานรายเดือน - ผู้ควบคุมงานมีรายงานเมื่อพบปัญหา หรือตามที่กรรมการสั่งการ - ผู้ควบคุมงานมีการบันทึกความก้าวหน้า Plot ความก้าวหน้าลงแผนงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ |
|  | -กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบบันทึกควบคุมงานกับแบบและข้อกำหนดตามสัญญา หากพบปัญหาหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้ออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง | - กรรมการฯ ตรวจสอบบันทึกการควบคุมงาน กับแบบตามสัญญา อย่างสม่ำเสมอ - หากกรรมการฯพบปัญหาหรือได้รับรายงาน ให้ออกตรวจงาน ภายใน ๓ วันหลังจากพบเหตุหรือได้รับแจ้ง |

17 การขออนุมัติวัสดุที่จะนำมาใช้งาน และการตรวจสอบวัสดุ

FLOW CHART

ตรวจสอบเองได้

3 วัน

3 วัน

เริ่มต้น เมื่อจะนำวัสดุมาใช้งาน

ผู้รับจ้างต้องเสนอรายการวัสดุ ชนิด ขนาด รุ่น สี ที่จะใช้ เสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน) คคง.3

1 วัน

3 วัน

สิ้นสุดกระบวนการ

ผู้ควบคุมงานบันทึกการอนุมัติในระบบบริหารสัญญา และบันทึกในแบบฟอร์ม รวมรายการวัสดุที่อนุมัติ คคง.6

1 วัน

ผู้ควบคุมงานมีการสุ่มตรวจสอบวัสดุที่เข้าหน้างานให้ตรงกับวัสดุที่ได้รับการอนุมัติ

เพื่อทราบ/สั่งการ แล้วแต่กรณี

เสนอขอความเห็นจาก กองออกแบบ

ผู้รับจ้างสั่งวัสดุเข้าหน้างาน

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ คุณสมบัติ ตราอักษร

กรรมการฯ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ตราอักษร

กองออกแบบเสนอความเห็น

ตรวจสอบเองไม่ได้

ถูกต้อง เอกสารครบ

กรณีอนุมัติ

3 วัน

กรณีใช้วัสดุตราอักษรไม่ตรงตามกำหนดและไม่ได้ระบุคุณสมบัติหลักไว้ ให้แจ้งผู้รับจ้างใช้แบบฟอร์มพิจารณาขอเทียบเท่าวัสดุ) ภายใน 3 วัน

กรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ ตราอักษร ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง

ลงนามอนุมัติและสำเนาส่ง ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน

กรณีไม่อนุมัติ

แจ้งผู้รับจ้างใน 3 วัน

3 วัน

2 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 17 การขออนุมัติวัสดุที่จะนำมาใช้งาน และการตรวจสอบวัสดุ |  |  |
| -ก่อนจะนำวัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องเสนอรายการวัสดุ ชนิด ขนาด รุ่น สี ที่จะใช้ เสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน) ตามแบบฟอร์ม คคง.๓ พร้อมแนบแคตตาล็อคแสดงคุณสมบัติสำคัญ |  | - ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติวัสดุตามแบบ คคง.๓ โดยกรอกแบบฟอร์มถูกต้องและแนบแคตาล็อคถูกต้องครบถ้วน - ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติวัสดุก่อนจะนำวัสดุนั้นมาใช้อย่างน้อย 20 วัน อย่างสม่ำเสมอ |
|  | -ผู้ควบคุมงานตรวจสอบว่า คุณสมบัติและตราอักษรผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ ต้องมีการเลือกชนิด ขนาด รุ่น สี หรือไม่ แล้วให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ (กรณีใช้วัสดุตราอักษรไม่ตรงตามกำหนดและไม่ได้ระบุคุณสมบัติหลักไว้ ให้แจ้งผู้รับจ้างใช้แบบฟอร์มพิจารณาขอเทียบเท่าวัสดุ) | - ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่องขออนุมัติจากผู้รับจ้าง |
|  | -กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบคุณสมบัติและตราอักษร หากตรงตามที่กำหนด เลือก สี รุ่น ขนาด ให้ลงนามอนุมัติให้ใช้ สำเนาแบบฟอร์มที่อนุมัติให้ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและ กงช.ชย.ทร. กรณีไม่สามารถพิจารณาเลือกรุ่น สี ขนาด หรือคุณสมบัติบางอย่างได้ ให้ทำบันทึกเสนอ ขอความเห็น กอบ.ชย.ทร.แล้วพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร สำเนาส่ง กงช.ฯ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน | - คุณสมบัติและตราอักษรถูกต้องตามแบบ - กรรมการฯแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับเรื่องขออนุมัติ (หรือ 6 วันทำการกรณีหารือ กอบ.ชย.ทร.) - สำเนาส่ง หน่วยที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วันทำการนับตั้งแต่ลงนามอนุมัติ |
|  | กอบ.ชย.ทร.พิจารณาตามที่กรรมการฯแล้วแจ้งผลกลับให้กรรมการฯ | - กอบ.ชย.ทร.แจ้งผลการหารือให้กรรมการฯภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่รับเรื่อง |
|  | ประธานกรรมการฯ พิจารณาความเห็นที่ กอบ.ชย.ทร. เสนอโดยปรึกษากรรมการฯสาขานั้นๆ หากเห็นพ้องด้วยให้ลงนามอนุมัติ และสำเนาส่ง ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและ กงช.ชย.ทร. หากเห็นแย้งหรือเห็นว่าเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ ให้เสนอ ชย.ทร.(ผ่าน กงช.ฯ) พิจารณา | - กรณีเห็นพ้องกับ ความเห็น กอบ.ชย.ทร. ลงนามอนุมัติ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง - กรณีเห็นแย้งหรือเห็นว่า ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสาระสำคัญ และไม่สามารถตัดสินใจได้ ให้ทำบันทึกเสนอ ชย.ทร.ผ่าน กงช.ชย.ทร. ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง |
|  | -ผู้ควบคุมงานบันทึกการอนุมัติในระบบบริหารสัญญา และบันทึกในแบบฟอร์ม รวมรายการวัสดุที่อนุมัติ คคง.6 | - ผู้ควบคุมงานบันทึกการอนุมัติในระบบบริหารสัญญา - ผู้ควบคุมงานบันทึกในแบบฟอร์ม คคง.6 |
|  | -เมื่อวัสดุเข้าหน้างาน ผู้ควบคุมงานมีการสุ่มตรวจสอบวัสดุที่เข้าหน้างานให้ตรงกับวัสดุที่ได้รับการอนุมัติ | - ผู้ควบคุมงานสุ่มตรวจสอบวัสดุที่เข้าหน้างานอย่างสม่ำเสมอ |

18 การขอเทียบเท่าวัสดุ

เริ่มต้น เมื่อจะนำวัสดุเทียบเท่ามาใช้งาน

กรณีผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุที่ตราอักษรไม่ตรงตามกำหนดและในแบบไม่ได้ระบุคุณสมบัติหลักไว้ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือเสนอคู่สัญญาขอเทียบเท่าวัสดุ

อย่างน้อย 30 วัน ก่อนสั่งวัสดุ

3 วัน

กงช.ชย.ทร. เสนอ ชย.ทร.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเทียบเท่าวัสดุ

สิ้นสุดกระบวนการ

จก.ชย.ทร.ลงนามอนุมัติ

3 วัน

ผู้ควบคุมงานมีการสุ่มตรวจสอบวัสดุที่เข้าหน้างานให้ตรงกับวัสดุที่ได้รับการอนุมัติ

เพื่อทราบ/สั่งการ แล้วแต่กรณี

คณะกรรมการเทียบเท่า ตรวจสอบคุณสมบัติหลัก ราคา การหาอะไหล่มาซ่อมทำ แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้ หน.หน่วยคู่สัญญา (ผ่าน กงช.ฯ)

ผู้รับจ้างสั่งวัสดุเข้าหน้างาน

ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ เอกสารประกอบให้ครบ

กรรมการฯ เสนอ กงช.ชย.ทร.ให้แต่งตั้งกรรมการเทียบเท่า

และ กงช.ชย.ทร.

ถ้าเอกสารไม่ถูกต้อง

แจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรใน

3 วัน

FLOW CHART

1 วัน

3 วัน

7 วัน

3 วัน

กงช.ชย.ทร. สำเนาให้ ผู้ควบคุมงาน กรรมการฯ ผู้รับจ้าง และ กงช.ฯ

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 18 การขอเทียบเท่าวัสดุ |  |  |
| -กรณีผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุที่ตราอักษรไม่ตรงตามกำหนดและในแบบไม่ได้ระบุคุณสมบัติหลักไว้ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือเสนอคู่สัญญาขอเทียบเท่าวัสดุ (ห้ามใช้ คคง.3)พร้อมแนบแคตตาล๊อค ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก ราคาวัสดุและแรงงานการติดตั้ง เสนอ กรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน |  | - กรณีใช้วัสดุตราอักษรไม่ตรงตามกำหนดและไม่ได้ระบุคุณสมบัติหลัก ผู้รับจ้างทำหนังสือเสนอคู่สัญญาขอเทียบเท่าวัสดุ พร้อมแนบแคตาล๊อค ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก ราคาวัสดุและแรงงานการติดตั้ง ถูกต้องครบถ้วน พร้อมระบุเหตุผล - ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติเทียบเท่าก่อนจะนำวัสดุนั้นมาใช้อย่างน้อย ๓๐ วัน |
|  | -ผู้ควบคุมงาน พิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น เสนอกรรมการตรวจรับพัสดุ (ถ้าเอกสารไม่ถูกต้องแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรใน 3 วัน) | - ผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง |
|  | -กรรมการเสนอ กงช.ชย.ทร.ให้แต่งตั้งกรรมการเทียบเท่า | - กรรมการฯเสนอ กงช.ฯ ภายใน 3 วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง |
|  | -กงช.ชย.ทร. เสนอ ชย.ทร.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาเทียบเท่าวัสดุ | - กงช.ฯ เสนอรายชื่อกรรมการฯเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาวัสดุนั้น - กงช.ฯเสนอ ชย.ทร.แต่งตั้งกรรมการฯเทียบเท่า ภายใน 3 วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง |
|  | -คณะกรรมการเทียบเท่า ตรวจสอบคุณสมบัติหลัก ราคา การหาอะไหล่มาซ่อมทำ แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้ หน.หน่วยคู่สัญญา (ผ่าน กงช.ฯ) ลงนามอนุมัติ สำเนาให้ ผู้ควบคุมงาน กรรมการฯ ผู้รับจ้าง และ กงช.ฯ | - คุณสมบัติของวัสดุเทียบเท่าดีกว่าหรือเท่ากับวัสดุในแบบ/รายการ - ราคาและคุณภาพไม่น้อยกว่าประมาณการตามสัญญา - การหาอะไหล่ซ่อมทำ สามารถหาได้ไม่ยาก - กรรมการเทียบเท่าเสนอผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง |
|  | -ผู้ควบคุมงานบันทึกการอนุมัติในระบบบริหารสัญญา และบันทึกในแบบฟอร์ม รวมรายการวัสดุที่อนุมัติ คคง.6 | - ผู้ควบคุมงานบันทึกการอนุมัติในระบบบริหารสัญญา - ผู้ควบคุมงานบันทึกในแบบฟอร์ม คคง.6 |
|  | -เมื่อวัสดุเข้าหน้างาน ผู้ควบคุมงานมีการสุ่มตรวจสอบวัสดุที่เข้าหน้างานให้ตรงกับวัสดุที่ได้รับการอนุมัติ | - ผู้ควบคุมงานสุ่มตรวจสอบวัสดุที่เข้าหน้างานอย่างสม่ำเสมอ |

19 การขออนุมัติ SHOP DRAWING

FLOW CHART

เริ่มต้น เมื่อจำเป็นต้องทำ Shop Drawing

ผู้รับจ้าง จัดทำ SHOP DRAWING พร้อมเสนอแบบ SHOP DRAWING ตามแบบฟอร์ม คคง.๔ ให้กรรมการฯ ผ่านผู้ควบคุมงาน

อย่างน้อย 30 วัน ก่อนกำหนดดำเนินการ

3 วัน

สิ้นสุดกระบวนการ

ประธานกรรมการฯ ลงนามอนุมัติ

3 วัน

กอบ.ชย.ทร.พิจารณา แล้วเสนอความเห็นให้ ประธานกรรมการ

ผู้ควบคุมงาน พิจารณาว่าเป็น SHOP DRAWING กรณีใด เสนอกรรมการฯ

กรณีเป็น SHOP เพื่อแก้ไขอุปสรรค ให้กรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร แล้วประธานฯลงนาม เสนอ กอบ.ชย.ทร.

กรณีต้องแก้ไขสัญญา กงช.ชย.ทร.พิจารณาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขสัญญาต่อไป

(ดูกระบวนการแก้ไขสัญญา)

กรณีเป็น SHOP ตามแบบ

กรรมการฯ พิจารณาเองได้

ผู้คุมงานสำเนาเอกสารให้ ผู้รับจ้าง กรรมการ กงช.ฯ และบันทึกลงระบบบริหารสัญญา

กรณีเป็น SHOP เพื่อแก้ไขอุปสรรค

กรณีเป็น SHOP ที่แบบกำหนดให้ดำเนินการ

กรรมการฯพิจารณาเองไม่ได้

3 วัน

3 วัน

กรณีไม่ต้องแก้ไขสัญญา

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าต้องแก้ไขสัญญาหรือไม่ หากไม่ต้องแก้ไขสัญญา และเห็นพ้องกับความเห็น กอบ.ชย.ทร. ให้ประธานฯ ลงนาม

3 วัน

3 วัน

กรณีต้องแก้ไขสัญญา

3 วัน

3 วัน

กรรมการฯพิจารณาเองได้

3 วัน

กรรมการฯ สาขานั้นพิจารณา หากเห็นว่าถูกต้อง เสนอประธานกรรมการฯ ลงนามอนุมัติ

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 19 การขออนุมัติ SHOP DRAWING |  |  |
| - กรณีในแบบ/รายการกำหนดให้ส่ง SHOP DRAWING ก่อนดำเนินการ หรือ กรณีพบปัญหาอุปสรรคหน้างาน ต้องหาแนวทางแก้ไข ให้ผู้รับจ้าง จัดทำ SHOP DRAWING พร้อมเสนอแบบ SHOP DRAWING ตามแบบฟอร์ม คคง.๔ ให้กรรมการฯ ผ่านผู้ควบคุมงาน |  | - ผู้รับจ้างเสนอ SHOP DRAWING ตามแบบฟอร์ม คคง.4 ให้กรรมการฯ ผ่านผู้ควบคุมงาน - SHOP DRAWING มีวิศวกร/สถาปนิก พร้อมใบประกอบวิชาชีพ ลงนามรับรอง - ผู้รับจ้างเสนอก่อนกำหนดดำเนินการ ๓๐ วัน |
|  | -ผู้ควบคุมงาน พิจารณาว่าเป็น SHOP DRAWING กรณีใด (SHOPตามเงื่อนไขสัญญา หรือ SHOP เพื่อแก้ไขอุปสรรค) แล้วให้ความเห็นเบื้องต้นว่ามีความจำเป็นเพราะเหตุใด เสนอกรรมการตรวจรับพัสดุ | - ผู้ควบคุมงานตรวจสอบว่าแบบ SHOP DRAWING เป็นแบบกรณีใด - ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องครบถ้วน - ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ SHOP DRAWING กับแบบหน้างานจริง - ผู้ควบคุมงานเสนอกรรมการฯ ภายใน ๓ วัน |
|  | กรณีเป็น SHOP ที่ตามแบบกำหนดให้ส่ง ให้กรรมการฯสาขานั้นพิจารณา หากเห็นว่าถูกต้อง เสนอประธานกรรมการฯ ลงนามอนุมัติ หาก กรรมการฯ ไม่สามารถพิจารณา หรือไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่ ให้ประธานลงนามเสนอขอความเห็นจาก กอบ.ชย.ทร. | - กรณีเป็น SHOP ตามเงื่อนไขสัญญา ให้กรรมการฯ สาขานั้นๆ พิจารณาให้เสร็จใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง - กรณีเป็น SHOP ตามเงื่อนไขสัญญา แต่ไม่มีกรรมการฯ สาขานั้นๆ หรือไม่สามารถพิจารณาได้ ให้เสนอกอบ.ชย.ทร. ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง |
|  | กรณีเป็น SHOP เพื่อแก้ไขอุปสรรค ให้กรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร แล้วประธานฯลงนาม เสนอ กอบ.ชย.ทร.พิจารณา | - กรณีเป็น SHOP เพื่อแก้ไขอุปสรรค หรือ SHOP ใดๆที่ไม่สามารถพิจารณาได้ ให้เสนอ กอบ.ชย.ทร. ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง - กรรมการฯตรวจสอบเอกสารครบถ้วน - กรรมการฯให้ความเห็นว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม และหลักวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ที่ถูกต้อง |
|  | -กอบ.ชย.ทร.พิจารณา แล้วเสนอความเห็นให้ ประธานกรรมการ | - เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม และหลักวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ที่ถูกต้อง - กอบ.ชย.ทร.พิจารณาแล้วเสร็จและส่งให้ประธานภายใน ๕ วันทำการ |
|  | -เมื่อกรรมการฯ ได้รับผลการพิจารณาแล้ว ให้พิจารณาคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่าต้องแก้ไขสัญญาหรือไม่ หากไม่ต้องแก้ไขสัญญา และเห็นพ้องกับความเห็น กอบ.ชย.ทร. ให้ประธานฯ ลงนามอนุมัติเลย กรณีเห็นแย้ง หรือไม่แน่ใจว่าต้องแก้ไขสัญญาหรือไม่ ให้ประธานลงนามเสนอ กงช.ชย.ทร. พิจารณา ดำเนินการต่อไป | - กรรมการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการในส่วนที่สำคัญ - กรรมการตรวจสอบผลกระทบต่อราคา - กรรมการตรวจสอบผลกระทบต่อระยะเวลา - หากไม่ต้องแก้ไขสัญญาให้ประธานลงนามอนุมัติ ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง - หากเห็นแย้งหรือไม่แน่ใจ ให้เสนอ กงช.ชย.ทร.พิจารณาดำเนินการ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง |
|  | กรณี การอนุมัติโดยมีเงื่อนไขและเหตุผลการไม่อนุมัติ ขอให้ผู้พิจารณาบันทึกผลการพิจารณาลงในแบบ Shop Drawing ด้วย ผู้พิจารณาลงนามรับรองพร้อมประทับตราในแบบ Shop Drawing ทุกแผ่น | - ผู้พิจารณาบันทึกผลการพิจารณาลงในแบบ Shop Drawing - ผู้พิจารณาลงนามรับรองพร้อมประทับตราในแบบ Shop Drawing ทุกแผ่น |
|  | -กรณีต้องแก้ไขสัญญา กงช.ชย.ทร.พิจารณาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขสัญญาต่อไป (ดูกระบวนการแก้ไขสัญญา) | - หากต้องแก้ไขสัญญาให้ประธานเสนอ กงช.ฯ ภายใน 3 วันทำการ - ดูกระบวนการแก้ไขสัญญา |

20 การส่งงาน การตรวจรับงานในแต่ละงวดของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ

Connector 1

เริ่มต้น เมื่อผู้รับจ้างทำงานแต่ละงวดแล้วเสร็จและประสงค์ที่จะส่งมอบงาน และเบิกเงิน

ทำหนังสือขอส่งมอบงานงวดที่ทำเสร็จ เสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน

ภายใน 1 วัน (หนังสือส่งมอบงานต้องลงวันที่ที่นำส่งหนังสือ)

กรรมการฯ ตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง แล้วทำบันทึกรายงานผลการตรวจ ว่างวดรับมอบงานงวดใด ไม่รับมอบงวดใด พร้อมชี้แจงเหตุผล เสนอคู่สัญญา ตามแบบฟอร์มการตรวจรับมอบงาน

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ งานงวดที่ผู้รับจ้างทำหนังสือส่ง แล้วรายงานผลให้ประธานกรรมการฯ นัดวันตรวจงาน ตามแบบฟอร์ม คคง.5

(หากไม่แล้วเสร็จจริง ให้แทงว่างวดที่ไม่แล้วเสร็จได้แก่งวดใดบ้าง)

ผู้ควบคุมงาน รายงานการตรวจรับงวดงานให้ ผ.บริหารสัญญา กงช.ชย.ทร.ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทางระบบบริหารสัญญาและไลน์แผนกฯ รวมทั้งให้ กรรมการฯประเมินผลการควบคุมงาน

กรรมการนำผลการตรวจรับมอบงานส่งที่ แผนกธุรการ บก.ชย.ทร. และส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของการควบคุมงานให้ กงช.ฯโดยตรง

ประธานกรรมการฯ ประสานกรรมการฯท่านอื่นๆ นัดวันตรวจงาน แล้วออกข่าวแจ้งกรรมการฯ หน่วยเจ้าของงาน และ สตง.

2 วันทำการ

ผ.ธุรการ กพ.ชย.ทร. ส่งให้ กพสด.ชย.ทร.ตรวจสอบ

กพสด.ฯ ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลใน ERP/เสนอ ชย.ทร.

FLOW CHART

1 วัน พื้นที่ กทม. 2 วัน พื้นที่ ตจว.

3 วัน

1 วัน

3 วันทำการ / 5 วันทำการ งวดสุดท้าย

2 วัน

1 วัน

7 วัน

ธุรการ ชย.ทร. สำเนาเอกสารอนุมัติการสั่งจ่ายเงิน ให้ ผ.พระธรรมนูญ และ กงช.

Connector 1

ผ.ธุรการ กพ.ชย.ทร.ส่งต้นเรื่องไปที่ ผ.การเงิน บก.ชย.ทร.

สิ้นสุดกระบวนการ

จก.ชย.ทร.ลงนาม ส่ง ผ.ธุรการ กพ.ชย.ทร.

ผ.บริหารสัญญา กงช.ฯ เมื่อได้รับสำเนาเอกสารตรวจรับมอบงวดงาน ให้บันทึกในระบบบริหารสัญญา

1 วัน

กรรมการตรวจการทำเบิกค่าตรวจรับพัสดุ ในการตรวจงาน

1 วัน

ผ.การเงิน ตรวจสอบ

ทำฎีกาเบิกจ่าย

เมื่อได้รับแล้ว

โอนเงินเข้าบัญชีกรรมการฯ

ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร.ได้รับสำเนาแล้ว แจ้งการปรับ/สงวนสิทธิ์การปรับถึงผู้รับจ้าง

ผ.การเงินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม กง.๑๐ และบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ ERP

ส่ง กง.ทร. (ถ้ามีค่าปรับหักค่าปรับด้วย)

ผู้ควบคุมงานส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ ผ.บริหารสัญญา กงช.ชย.ทร.ก่อนวันที่ ๕ ของทุกเดือน

กงช.ตรวจสอบเอกสารการเบิกขอผู้ควบคุมงานแล้วเสนอ กผค.ชย.ทร.

ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน

กง.ทร. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้รับจ้างแจ้งไว้

กง.ทร. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย ฎีกาการเบิกจ่าย และข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ ERP

1 วัน

ประมาณ 15 วัน ถ้าเอกสารถูกต้อง

3 วัน

1 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 20 การส่งงาน การตรวจรับงานในแต่ละงวดของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ |  |  |
| -เมื่อผู้รับจ้างทำงานแต่ละงวดแล้วเสร็จและประสงค์ที่จะส่งมอบงาน ให้ทำหนังสือขอส่งมอบงานงวดที่ทำเสร็จ เสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน |  | - งวดงานที่ส่งต้องแล้วเสร็จจริง - ทำหนังสือส่งงาน ลงวันที่ที่งานแล้วเสร็จและวันที่เสนอ ตามจริง (ห้ามลงวันที่ย้อนหลัง วันที่ส่งงานต้องเป็นวันที่งานแล้วเสร็จจริง) - ในหนังสือส่งงานระบุเนื้องานในงวดที่ส่งครบถ้วนถูกต้อง - ระบุจำนวน % และจำนวนเงินในแต่ละงวดถูกต้อง - แนบใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ถูกต้อง |
|  | -ผู้ควบคุมงานตรวจความสมบรูณ์ของงานงวดที่ผู้รับจ้างทำหนังสือส่ง แล้วรายงานผลให้ประธานกรรมการฯ รับทราบ และนัดวันตรวจงาน ตามแบบฟอร์ม คคง.5 หากไม่แล้วเสร็จจริง ให้แทงว่างวดที่ไม่แล้วเสร็จได้แก่งวดใดบ้าง | - ผู้ควบคุมงานตรวจเนื้องานที่ส่ง ว่าแล้วเสร็จจริง และถูกต้องครบถ้วนตามแบบ รายการและงวดงาน - ผู้ควบคุมงาน ตรวจวัสดุที่ใช้ในงานงานตามแบบ รายการฯ - ผู้ควบคุมงาน ตรวจกรรมวิธีก่อสร้างตาม มาตรฐานการตรวจงานในคู่มือฯบทที่ ๖ - ผู้ควบคุมงานตรวจปริมาณงานตามแบบ รายการฯ และ BOQ - ผู้ควบคุมงานตรวจแล้วเสร็จและเสนอ คคง.๕ ให้กรรมการภายใน ๓ วัน(ทำการ) - ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานประกอบการตรวจงาน - ผู้ควบคุมงานเตรียมเอกสารในการตรวจครบถ้วน |
| การนัดวันเวลาตรวจงาน | -ประธานกรรมการฯ ประสานกรรมการฯท่านอื่นๆ นัดวันตรวจงาน แล้วออกข่าวแจ้งกรรมการฯ หน่วยเจ้าของงาน และ สตง. | - ประธานกรรมการฯออกข่าวแจ้งกรรมการ หน่วยเจ้าของงาน สตง.ประธานกรรมการฯ - ประธานกรรมการฯ นัดตรวจงานภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับ คคง.๕ หรือ ๕ วันทำการ สำหรับงานงวดสุดท้าย |
|  | -กรรมการฯ ตรวจงานที่ผู้รับจ้างส่งงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง แล้วทำบันทึกรายงานผลการตรวจ ว่างวดรับมอบงานงวดใด ไม่รับมอบงวดใด พร้อมชี้แจงเหตุผล เสนอคู่สัญญา ตามแบบฟอร์มการตรวจรับมอบงาน | - กรรมการฯ ตรวจวัสดุที่ใช้ในงานงานตามแบบ รายการฯ - กรรมการฯ ตรวจกรรมวิธีก่อสร้างตาม มาตรฐานการตรวจงานในคู่มือฯบทที่ ๖ - กรรมการฯตรวจปริมาณงานตามแบบ รายการฯ และ BOQ - กรรมการฯตรวจความถูกต้องของเอกสารครบถ้วน - วันที่กรรมการฯ นัดตรวจและตรวจแล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทำการหรือ 5 วันทำการ สำหรับงวดสุดท้าย |
|  | -ผู้ควบคุมงาน รายงานการตรวจรับงวดงานให้ ผ.บริหารสัญญา กงช.ชย.ทร.ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทุกครั้งที่มีการตรวจรับงาน ทางระบบบริหารสัญญาและไลน์แผนกฯ รวมทั้งให้ กรรมการฯประเมินผลการควบคุมงาน | - ผู้ควบคุมงานรายงานการตรวจรับให้แผนกบริหารสัญญาทางไลน์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด - ผู้ควบคุมงานบันทึกผลการตรวจรับงานในระบบบริหารสัญญา - ผู้ควบคุมงานรายงาน ภายใน ๑ วัน นับตั้งแต่มีการตรวจรับมอบงาน - ผู้ควบคุมงานให้กรรมการตรวจการจ้างประเมินการปฏิบัติงานตาม check list ที่ กงช.ฯกำหนด |
|  | -กรรมการนำผลการตรวจรับมอบงานส่งที่ แผนกธุรการ บก.ชย.ทร. และส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของการควบคุมงานให้ กงช.ฯโดยตรง | - กรรมการฯส่งผลไม่เกิน ๑ วันทำการหลังจากตรวจเสร็จสำหรับพื้นที่ กทม.และปริมณฑล สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด อนุโลมให้ ๒ วันทำการ - กรรมการฯส่งผลการประเมินการควบคุมงานให้ กงช.ชย.ทร. ไม่เกิน ๑ วันทำการหลังจากตรวจเสร็จสำหรับพื้นที่ กทม.และปริมณฑล สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด อนุโลมให้ ๒ วันทำการ |
|  | ธุรการ ชย.ทร. ส่งให้ กพสด.ชย.ทร.ตรวจสอบ | - ผ.ธุรการฯ ส่งเอกสารให้ กพสด.ภายใน ๑ วันทำการ |
|  | กพสด.ฯ ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลใน ERP/เสนอ ชย.ทร./จก.ชย.ทร.ลงนาม ส่งผ.ธุรการบก.ชย.ทร. | - กพสด.ฯ ตรวจสอบการกรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง - กพสด.ฯ ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนภายใน ๒ วันทำการ |
|  | ธุรการ ชย.ทร. สำเนาเอกสารอนุมัติการสั่งจ่ายเงิน | - ผ.ธุรการฯ สำเนาและส่งเอกสารภายใน ๑ วันทำการ |
|  | ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร.ได้รับสำเนาแล้ว แจ้งการปรับ/สงวนสิทธิ์การปรับถึงผู้รับจ้าง | - ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร. แจ้งสงวนสิทธิ์หรือแจ้งการปรับถูกต้อง (กรณีเลยกำหนดในสัญญา) - ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร. แจ้ง ภายใน ๒ วันทำการ |
|  | ธุรการ ชย.ทร. สำเนาหนังสือแจ้งการปรับให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการ | - ผ.ธุรการฯ สำเนาและส่งเอกสารภายใน ๑ วันทำการ |
|  | ผ.การเงินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย (ถ้ามีค่าปรับหักค่าปรับด้วย) | - ผ.การเงินฯ ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายภายใน ๑ วันทำการ |
|  | ผ.การเงินฯ จัดทำฏีกาการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม กง.๑๐ | - ผ.การเงินฯ จัดทำฎีการการเบิกจ่ายกง.๑๐ และส่งเอกสารภายใน ๑ วันทำการ |
|  | ผ.การเงินฯ บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ ERP | - ผ.การเงินฯ บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ ERP ภายใน ๑ วันทำการ |
|  | ผ.บริหารสัญญา กงช.ฯเมื่อได้รับสำเนาเอกสารตรวจรับมอบงวดงาน ให้บันทึกในระบบบริหารสัญญา | - ผ.บริหารสัญญาฯ ตรวจสอบและบันทึกลงระบบบริหารสัญญาภายใน ๑ วัน นับตั้งแต่ได้รับสำเนา |
| การเบิกค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุ | -กรรมการตรวจการทำเบิกค่าตรวจรับพัสดุ ในการตรวจงาน | - กรรมการตรวจรับพัสดุทำเบิกค่าตรวจรับพัสดุหลังการตรวจงานไม่เกิน ๗ วันหลังจากตรวจ รับงาน |
| -การเบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน | -ผู้ควบคุมงานส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ ผ.บริหารสัญญา กงช.ชย.ทร.ก่อนวันที่ ๕ ของทุกเดือน | - ผู้ควบคุมงานส่งเอกสารประกอบการเบิกครบถ้วนภายในวันที่ ๕ ของเดือน |
|  | -กงช.ตรวจสอบเอกสารการเบิกขอผู้ควบคุมงานแล้วเสนอ กผค.ชย.ทร. | - กงช.ฯตรวจสอบการเบิกเฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน - มีการบันทึกปริมาณงานและลงลายมือชื่อครบถ้วน - กงช.เสนอ กผค.ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน |

21 การติดตามเร่งรัดงานที่ล่าช้า

เริ่มต้น เมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเข้าหลักเกณฑ์ที่ ทร.อนุมัติ

ผู้ควบคุมงานแจ้งประธานกรรมการฯ ว่าเข้าหลักเกณฑ์ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ก่อนเข้าหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 5 วัน

จก.ชย.ทร.ลงนามหนังสือเร่งรัดถึงผู้รับจ้าง

กรรมการตรวจรับพัสดุ ทำบันทึกเร่งรัดตามแบบฟอร์ม คคง.๑๑

ถึง ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร.

ผู้ควบคุมงานscanหนังสือเร่งรัดลงในระบบบริหารสัญญา

กรรมการฯ ติดตามและเร่งรัด ตามที่ ชย.ทร.สั่งการ หากผลงานไม่ดีขึ้นให้แจ้งเร่งรัดครั้งที่ ๒

ผ.พระธรรมนูญฯ ทำหนังสือเร่งรัดถึงผู้รับจ้าง ให้ จก.ชย.ทร.ลงนาม สำเนาให้กรรมการฯ และผู้ควบคุมงานรับทราบและติดตาม

เมื่อเข้าหลักเกณฑ์

หากเร่งรัด ครั้งที่ ๒ ผลงานไม่ดีขึ้น ให้กรรมการฯ ทำบันทึก เสนอ ชย.ทร.ขอให้บอกเลิกสัญญาต่อไป

เข้าสู่กระบวนการบอกเลิกสัญญา

ก่อนเข้าหลักเกณฑ์อย่างน้อย 5 วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือเร่งรัด ให้ผู้รับจ้างชี้แจงเหตุผลที่ล่าช้า และแนวทางการเร่งรัดงาน พร้อมแผนการเร่งรัด เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้า เสนอ ชย.ทร. ผ่าน ประธานกรรมการฯ ภายใน 15 วัน

สิ้นสุดกระบวนการ

FLOW CHART

3 วัน

3 วัน

3 วัน

15 วัน

15 วัน

3 วัน

3 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 21 การติดตามเร่งรัดงานที่ล่าช้า |  |  |
| -เมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเข้าหลักเกณฑ์ที่ ทร.อนุมัติ สรุปดังนี้ งานที่ทำได้จริงล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ร้อยละ 20 หรือ เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 25% เมื่อเวลาผ่านมาแล้ว 50% / หรือ เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 50% เมื่อเวลาผ่านมาแล้ว 75% / หรือ เบิกจ่ายได้น้อยกว่า 75% เมื่อเวลาผ่านมาแล้ว 100% / ไม่เข้าหน้างาน 15วัน ติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุผล | -ผู้ควบคุมงานแจ้งประธานกรรมการฯ ว่าเข้าหลักเกณฑ์ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ก่อนเข้าหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 5 วัน | - ผู้ควบคุมงานแจ้งประธานกรรมการทำบันทึกฯ เร่งรัด ก่อนเข้าหลักเกณฑ์ 5 วัน |
|  | -กรรมการตรวจรับพัสดุ ทำบันทึกเร่งรัดตามแบบฟอร์ม คคง.๑๑ ถึง ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร. | - กรรมการฯทำบันทึกฯ เร่งรัด เสนอแผนกพระธรรมนูญ ภายใน 5 วัน |
|  | -ผ.พระธรรมนูญฯ ทำหนังสือเร่งรัดถึงผู้รับจ้าง ให้ จก.ชย.ทร.ลงนาม สำเนาให้กรรมการฯ และผู้ควบคุมงานรับทราบและติดตาม | - ผ.พระธรรมนูญฯ ทำหนังสือเร่งรัดภายใน ๓ วันเมื่อได้รับแจ้งจากกรรมการฯ |
|  | -ผู้ควบคุมงานลงหนังสือเร่งรัดในระบบบริหารสัญญา | - ผู้ควบคุมงานลงบันทึกการเร่งรัดในระบบบริหารสัญญา ภายใน ๓ วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่อง |
| -เมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือเร่งรัด ให้ผู้รับจ้างชี้แจงเหตุผลที่ล่าช้า และแนวทางการเร่งรัดงาน พร้อมแผนการเร่งรัด เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้า เสนอ ชย.ทร. ผ่าน ประธานกรรมการฯ |  | - ผู้รับจ้างมีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ล่าช้า และแนวทางการเร่งรัดงานภายใน ๑๕ วัน |
|  | -กรรมการฯ ติดตามและเร่งรัด ตามที่ ชย.ทร.สั่งการ หากผลงานไม่ดีขึ้นให้แจ้งเร่งรัดครั้งที่ ๒ | - กรรมการฯ ติดตามเร่งรัดตามที่ ชย.ทร.สั่งการ |
| -เมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือเร่งรัดครั้งที่ ๒ ให้ผู้รับจ้างชี้แจงเหตุผลที่ล่าช้า และแนวทางการเร่งรัดงาน พร้อมแผนการเร่งรัด เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้า เสนอ ชย.ทร.ผ่าน ประธานกรรมการฯ |  | - ผู้รับจ้างมีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ล่าช้า และแนวทางการเร่งรัดงานภายใน ๑๕ วัน |
|  | -หากเร่งรัด ครั้งที่ ๒ ผลงานไม่ดีขึ้น ให้กรรมการฯ ทำบันทึก เสนอ ชย.ทร.ขอให้บอกเลิกสัญญาต่อไป | - กรรมการฯ ปฏิบัติตามมาตรการเมื่อเร่งรัดครั้งที่ ๒ แล้วผลงานไม่ดีขึ้น |
|  | -ผ.พระธรรมนูญฯ ประสาน กงช.ฯ เพื่อบอกเลิกสัญญา | - ผ.พระธรรมนูญฯ ปฏิบัติตามมาตรการเมื่อเร่งรัดครั้งที่ ๒ แล้วผลงานไม่ดีขึ้น |

22 การบอกเลิกสัญญา

เริ่มต้น เมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเข้าหลักเกณฑ์ที่ ทร.อนุมัติ

กงช. ทำบันทึกเสนอ ชย.ทร.ลงนามเสนอ ทร.ผ่าน กบ.ทร. เพื่อบอกเลิกสัญญา

กรณีที่ ทร. เห็นควรให้ผู้รับจ้างรายเดิมทำงานต่อไป ให้หน่วยคู่สัญญาติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างโดยใกล้ชิดแล้วรายงานให้ กบ.ทร ทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา หากผลงานไม่ดีขึ้น ให้บอกเลิกสัญญาเว้นแต่ ทร.จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

เข้าสู่กระบวนการจัดจ้างใหม่

ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่องจาก ชย.ทร.

กรณีที่ ทร. อนุมัติให้บอกเลิกสัญญา และต้องจ้างผู้รับเหมารายใหม่ ให้หน่วยคู่สัญญาประสานกับ ชย.ทร.และหน่วยเกี่ยวข้อง ทำการสำรวจและประมาณการงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน เพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่ เว้นแต่ ทร. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

สิ้นสุดกระบวนการ

FLOW CHART

ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจาก ผ.พระธรรมนูญ

กบ.ทร. จะจัดประชุมระหว่าง สธน., กบ.ทร., สปช.ทร., ชย.ทร. และหน่วยคู่สัญญาร่วมกันพิจารณาหาข้อยุติก่อนเสนอ ทร. ว่าควรบอกเลิกสัญญาหรือไม่

กรณีที่ ทร. เห็นควรให้ผู้รับจ้างรายเดิมทำงานต่อไป

กรณีที่ ทร. อนุมัติให้บอกเลิกสัญญา

เข้าสู่กระบวนการติดตาม เร่งรัด รายงาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 22 การบอกเลิกสัญญา |  |  |
| -เมื่อดำเนินการเร่งรัด ๒ ครั้งแล้ว ผู้รับจ้างไม่สามารถเร่งรัดให้ผลงานดีขึ้น หรือ ไม่ชี้แจงเหตุผลและแนวทางการเร่งรัด |  | - ผู้รับจ้างไม่ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและแนวทางการเร่งรัดภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่องจาก ชย.ทร. - ผลงานไม่ดีขึ้นหรือไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร |
|  | -เมื่อดำเนินการเร่งรัด ๒ ครั้งแล้วผลงานไม่ดีขึ้นให้ กงช. ทำบันทึกเสนอ ชย.ทร.ลงนามเสนอ ทร.ผ่าน กบ.ทร. เพื่อบอกเลิกสัญญา | - กงช.ฯทำบันทึกเสนอ ทร. ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ได้รับการประสานจาก ผ.พระธรรมนูญฯ |
|  | กบ.ทร. จะจัดประชุมระหว่าง สธน., กบ.ทร., สปช.ทร., ชย.ทร. และหน่วยคู่สัญญาร่วมกันพิจารณาหาข้อยุติก่อนเสนอ ทร. ว่าควรบอกเลิกสัญญาหรือไม่ | - กบ.ทร.มีการจัดประชุมพิจารณาการบอกเลิกสัญญา - กบ.ทร.จัดประชุม ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่องจาก ชย.ทร. |
|  | -กรณีที่ ทร. อนุมัติให้บอกเลิกสัญญา และต้องจ้างผู้รับเหมารายใหม่ ให้หน่วยคู่สัญญาประสานกับ ชย.ทร.และหน่วยเกี่ยวข้อง ทำการสำรวจและประมาณการงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน เพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่ เว้นแต่ ทร. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น | - กงช.ฯ เสนอให้ หน่วยจัดทำแบบสำรวจประมาณการงานส่วนที่เหลือ ภายใน ๕ วัน - หน่วยจัดทำแบบ เสนอแบบและประมาณการงานที่เหลือ ให้ กงช.ฯ ภายใน ๒๕ วัน - กงช.ฯ สรุปเสนอ ชย.ทร. สั่งการให้ กผค.ฯ และ กพสด.ฯ ดำเนินการจัดจ้างใหม่ และให้ ผ.พระธรรมนูญและผ.การเงิน ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง (ดูขั้นตอน ๓๓ ประกอบ) ภายใน ๕ วันทำการ |
|  | -กรณีที่ ทร. เห็นควรให้ผู้รับจ้างรายเดิมทำงานต่อไป ให้หน่วยคู่สัญญาติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างโดยใกล้ชิดแล้วรายงานให้ กบ.ทร ทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา หากผลงานไม่ดีขึ้น ให้บอกเลิกสัญญาเว้นแต่ ทร.จะสั่งการเป็นอย่างอื่น | - กงช.ฯ เสนอให้ กรรมการและผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าทุกสิ้นเดือน - กรรมการรายงานความก้าวหน้าทุกสิ้นเดือน - กงช.สรุปบันทึกเสนอ กบ.ทร. ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน หรือตามที่ ทร.กำหนด |

23 การประชุมติดตามงานและรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ

FLOW CHART

เริ่มต้น ระหว่างการปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้าง (ผู้จัดการSite) ต้องจัดให้มีการประชุมติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าเป็น % พร้อมupdate s-curve ให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกเดือน พร้อมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

จก.ชย.ทร.รับทราบและพิจารณาสั่งการ

กงช.ฯจัดประชุมผู้ควบคุมงานทุกเดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

กงช.ฯ สรุปผลให้ ชย.ทร. รับทราบในการประชุม นขต.ทร. และเป็นเอกสารเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบและพิจารณาสั่งการ

ทุกเดือน

สิ้นสุดกระบวนการ

ผู้คุมงานรายงานความก้าวหน้างานในการประชุมผู้ควบคุมงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยส่งไฟล์รายงานทางไลน์แผนกฯ ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนประชุม

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 23 การประชุมติดตามงานและรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ |  |  |
| -ผู้รับจ้าง (ผู้จัดการSite) ต้องจัดให้มีการประชุมติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าเป็น% ให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกเดือน พร้อมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น |  | - ผู้รับจ้างจัดให้มีการประชุมติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าให้ผู้ควบคุมงาน พร้อมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น อย่างน้อยเดือนละครั้ง อย่างสม่ำเสมอ |
|  | -กงช.ฯจัดประชุมผู้ควบคุมงานทุกเดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามแบบฟอร์มที่กำหนด | - ผู้ควบคุมงานได้รายงานความก้าวหน้าของงานให้ กงช.ได้รับทราบ - ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าในระบบบริหารสัญญา - ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าในระบบไลน์ |
|  | -กงช.ฯ สรุปผลให้ ชย.ทร. รับทราบในการประชุม นขต.ทร. และเป็นเอกสารเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบและพิจารณาสั่งการ | - กงช.สรุปความก้าวหน้าและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการสม่ำเสมอ |

24 การขอขยายเวลา

เริ่มต้น เมื่อผู้รับจ้างพบอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ม.๑๐๒

ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลาทันที เมื่อพบอุปสรรค เสนอประธานฯ(ผ่านผู้ควบคุมงาน) (ห้ามเสนอ ชย.ทร.โดยตรง)

กงช.ชย.ทร.ขอความเห็นจาก กองออกแบบ (หากมีประเด็น)

ผู้ควบคุมงานให้ข้อมูลข้อเท็จจริงทำบันทึกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเหตุการณ์ พร้อมแนบบันทึกคุมงาน เสนอประธานกรรมการฯ

ผ.พระธรรมนูญฯ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา

กงช.ชย.ทร.ขอความเห็นจาก ผ.พระธรรมนูญฯ

กรรมการตรวจรับพัสดุรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ควบคุมงาน และทำบันทึกให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอขยายเวลาว่า ควรขยายหรือไม่เป็นจำนวนกี่วัน เสนอ กงช.ชย.ทร.

กงช.ชย.ทร. สรุปเรื่อง ทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจในการขยายเวลาหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน(กรณีเสนอหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว ให้เสนอเป็นงดหรือลดค่าปรับ)

ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติขยายเวลา

เมื่อเกิดอุปสรรคไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่เกิดอุปสรรค

กองออกแบบ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา

สิ้นสุดกระบวนการ

เมื่อได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาหรืองดหรือลดค่าปรับให้ กงช.ฯเสนอ ชย.ทร.รับทราบและสั่งการให้ ผ.พระธรรมนูญฯ ดำเนินการส่วนเกี่ยวข้อง

ผ.บริหารสัญญาฯ บันทึกข้อมูลและscan บันทึกการอนุมัติลงระบบบริหารสัญญา ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

เมื่ออุปสรรคสิ้นสุด ให้ทำหนังสือขอขยายเวลา พร้อมแจ้งจำนวนวันที่เป็นอุปสรรคเพื่อขอขยายเวลา เสนอคู่สัญญาผ่านกรรมการตรวจรับพัสดุ

ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ

ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ

ภายใน 3 วันทำการ

ภายใน 7 วันทำการ นับจากเอกสารครบถ้วน

ประธานเสนอ กงช.ฯ ชย.ทร. พร้อมข้อคิดเห็น

กงช.ฯ เสนอ ชย.ทร. รับทราบเบื้องต้น

FLOW CHART

ภายใน 5 วัน

ภายใน 3 วันทำการ

ภายใน 3 วันทำการ

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 24 การขอขยายเวลา |  |  |
| ขั้นการสงวนสิทธิ เมื่อผู้รับจ้างพบอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ ให้ทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลาเมื่อพบอุปสรรค เสนอประธานฯ(ผ่านผู้ควบคุมงาน) (ห้ามเสนอ ชย.ทร.โดยตรง) | -เมื่อได้รับเรื่องขอสงวนสิทธิให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ นำเรียน จก.ชย.ทร. และ กงช.ชย.ทร. ทราบไว้ก่อน แล้วเสนอ กงช.ฯ พร้อมให้ข้อเท็จจริง และความเห็นเบื้องต้น | - ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ พร้อมภาพถ่ายแบบมีวันที่ เมื่อเกิดอุปสรรคไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่เกิดอุปสรรค - แผนงานเดิมที่วางไว้เปรียบเทียบกับแผนงานที่เกิดอุปสรรค - งวดงาน |
|  | กงช.ฯ เสนอ ชย.ทร. รับทราบการสงวนสิทธิ์เบื้องต้น | - มีการแจ้งปัญหาที่เป็นอุปสรรค พร้อมข้อคิดเห็น ให้คู่สัญญารับทราบเบื้องต้น ก่อนอุปสรรคสิ้นสุด - ภายใน 5 วัน |
| ขั้นการขอขยายเวลา เมื่ออุปสรรคสิ้นสุด ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือขอขยายเวลาอีกครั้ง พร้อมแจ้งจำนวนวันที่เป็นอุปสรรคเพื่อขอขยายเวลา เสนอคู่สัญญาผ่านกรรมการตรวจรับพัสดุ |  | - ผู้รับจ้างทำหนังสือขอยายเวลา พร้อมภาพถ่าย และแจ้งจำนวนวันที่ขอขยายเวลา และแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง - แผนงานเดิมที่วางไว้เปรียบเทียบกับแผนงานที่เกิดอุปสรรค - งวดงาน |
|  | -ผู้ควบคุมงานให้ข้อมูลข้อเท็จจริงทำบันทึกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเหตุการณ์ เสนอประธานกรรมการฯ | - ผู้ควบคุมงานให้ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา - ผู้ควบคุมงานแนบบันทึกการควบคุมงานของช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด - ผู้ควบคุมงานทำบันทึกเสนอกรรมการฯภายใน 5 วันนับตั้งแต่ผู้รับจ้างเสนอเรื่อง |
|  | -กรรมการตรวจรับพัสดุรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ควบคุมงาน และทำบันทึกให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอขยายเวลาว่า ควรขยายหรือไม่เป็นจำนวนกี่วัน เสนอ กงช.ชย.ทร. | - กรรมการฯ พิจารณาข้อมูลที่ผู้ควบคุมงานเสนอ และให้ความเห็นว่าควรขยายเวลาหรือไม่ เพราะเหตุใด และควรขยายเวลาเป็นจำนวนเท่าใด - เสนอ ชย.ทร.(ผ่าน กงช.ฯ) ภายใน ๕ วันทำการ นับจากได้รับเอกสารครบถ้วน |
|  | -กงช.ชย.ทร.ขอความเห็นจาก กองออกแบบ (หากมีประเด็น) | - กงช.ฯเสนอขอความเห็น กอบ.ฯกรณีต้องใช้ความเห็นเกี่ยวกับแบบ ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับเรื่อง |
|  | -กองออกแบบ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา | - กอบ.ฯเสนอความเห็น รวมทั้งตอบประเด็นที่ กงช.ฯ เสนอ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่รับเรื่อง |
|  | -กงช.ชย.ทร.ขอความเห็นจาก ผ.พระธรรมนูญฯ | - กงช.ฯเสนอขอความเห็นด้านกฎหมาย จาก ผ.พระธรรมนูญ ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับเรื่อง |
|  | -ผ.พระธรรมนูญฯ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา | - ผ.พระธรรมนูญฯ ให้ความเห็นต่อ กงช.ฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับเรื่อง |
|  | -กงช.ชย.ทร. สรุปเรื่อง ทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจในการขยายเวลาหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (กรณีเสนอหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว ให้เสนอเป็นงดหรือลดค่าปรับ) | - เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง - ภายใน 7 วันทำการ นับจากได้รับเอกสารครบถ้วน |
|  | -เมื่อได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาหรืองดหรือลดค่าปรับให้ กงช.ฯ เสนอ ชย.ทร.รับทราบและสั่งการให้ ผ.พระธรรมนูญฯ ดำเนินการส่วนเกี่ยวข้อง(กรณีมีการแก้ไขสัญญาร่วมด้วยจัดทำสัญญาแก้ไข และให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแก้ไข) และให้ กพสด.ฯ แก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบ ERP | - กงช.ฯเสนอให้ ชย.ทร.รับทราบและสั่งการ - ผ.บริหารสัญญาฯ บันทึกข้อมูลและscan บันทึกการอนุมัติลงระบบบริหารสัญญา ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง - กงช.ฯ เสนอให้ ชย.ทร.รับทราบและสั่งการภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง |

25 การแก้ไขสัญญา

เริ่มต้น เมื่อพบเหตุที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา

ผู้รับจ้าง/ผู้ที่พบเหตุ เสนอหนังสือหรือบันทึกเสนอ ชย.ทร. เช่น หากผู้รับจ้างพบเหตุให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอ (หากหน่วยเจ้าของงานพบเหตุให้หน่วยเจ้าของงานเป็นผู้เสนอ)

กงช.ชย.ทร.นำเรียน จก.ชย.ทร. จัดประชุมเพื่อหาข้อยุติของแนวทางข้างต้นว่าควรแก้ไขหรือไม่ แก้อย่างไร และร่วมกันพิจารณาหากต้องมีการสั่งหยุดงาน

พร้อม ขอความเห็นจาก กรรมการฯ /ผ.พระธรรมนูญฯ / กองออกแบบ /ความยินยอมของผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานสรุปเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้น เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผ.พระธรรมนูญฯ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้านกฎหมาย

กงช.ชย.ทร. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร สรุปเรื่อง ทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจในการแก้ไขสัญญา (เสนอ ทร.ผ่าน กบ.ทร.)

กรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น รูปแบบที่เสนอ สมควรแก้ไขหรือไม่อย่างไร พร้อมให้ความเห็นในเรื่องของระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นว่าควรเพิ่มเท่าใด

เมื่อได้รับการอนุมัติให้แก้ไขสัญญาให้ กงช.ฯเสนอ ชย.ทร.รับทราบและสั่งการให้ ผ.พระธรรมนูญฯ จัดทำสัญญาแก้ไขและให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแก้ไข และให้กพสด.ฯ แก้ไขในระบบ ERP และ ลงประกาศเว็ปไซด์

ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแก้ไข ที่ ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร.

ภายใน 15 วัน นับจากพบเหตุ

กองออกแบบ จัดทำแบบ/ประมาณการ/งวดงาน ที่แก้ไข พร้อมให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้านแบบและประมาณการ

หน่วยให้ความเห็นชอบ

สิ้นสุดกระบวนการ

FLOW CHART

ผ.บริหารสัญญาบันทึกในระบบ

ภายใน 3 วัน

3 วันทำการ

ภายใน 15 วัน

3 วันทำการ

3 วันทำการ

5 วันทำการ

3 วันทำการ

ภายใน 5 วันทำการ

ภายใน 5 วัน นับจากเอกสารครบ

ภายใน 15 วัน นับจากพบเหตุ

กพสด.ฯ ลงประกาศเว็ปไซด์ และแก้ไขข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในระบบ ERP

ผู้รับจ้างทำหนังสือให้ความยินยอม

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 25 การแก้ไขสัญญา |  |  |
| -เมื่อพบเหตุที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา ให้ผู้ที่พบเหตุเสนอหนังสือหรือบันทึกเสนอ ชย.ทร. เช่น หากผู้รับจ้างพบเหตุให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอ (หากหน่วยเจ้าของงานพบเหตุให้หน่วยเจ้าของงานเป็นผู้เสนอ) |  | - ผู้รับจ้างทำหนังสือเสนอหน่วยคู่สัญญา โดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องแก้ไข สิ่งที่ต้องแก้ไข - แบบรูปที่แก้ไข - ประมาณการเปรียบเทียบของเดิมและของใหม่ - แผนงานเดิมเปรียบเทียบกับแผนงานใหม่ - งวดงานที่แก้ไข - หนังสือของผู้รับจ้างแสดงความยินยอมว่ายินดีแก้ไขสัญญาโดยไม่คิดเงินและระยะเวลาเพิ่มขึ้นหรือ หนังสือแจ้งขอระยะเวลาเพิ่มขึ้น - เสนอหน่วยคู่สัญญาทันทีที่พบเหตุไม่เกิน ๑๕ วันที่พบเหตุ |
|  | -กรณีหน่วยเจ้าของงานพบเหตุหรือมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขหรือก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ | - หน่วยเจ้าของงานทำบันทึกเสนอหน่วยคู่สัญญาโดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องแก้ไข สิ่งที่ต้องแก้ไข - เสนอหน่วยคู่สัญญาทันทีที่พบเหตุไม่เกิน ๑๕ วันที่พบเหตุ |
|  | -ผู้ควบคุมงานสรุปเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้น เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | - ผู้ควบคุมงานสรุปปัญหาอุปสรรคเสนอ กรรมการตรวจการจ้าง ได้แก่ความจำเป็น แนวทางการแก้ปัญหา หมวดงานและงวดงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึกควบคุมงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง - เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นแบบรูปที่แก้ไข งวดงาน หนังสือยินยอมของผู้รับจ้าง - เสนอกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใน ๓ วันทำการ |
|  | -กรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น รูปแบบที่เสนอ สมควรแก้ไขหรือไม่อย่างไร พร้อมให้ความเห็นในเรื่องของระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นว่าควรเพิ่มเท่าใด | - กรรมการสรุปปัญหาอุปสรรค ความจำเป็น แนวทางการแก้ปัญหา หมวดงานและงวดงานที่เกี่ยวข้อง - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประมาณการ งานลด-งานเพิ่ม แผนงาน และระยะเวลาที่ต้องเพิ่มขึ้น - ความจำเป็นการสั่งหยุดงาน(กรณีเป็นงานในสายงานวิกฤต - เสนอ กงช.ฯ ภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่รับเรื่อง |
|  | -กงช.ชย.ทร.นำเรียน จก.ชย.ทร. จัดประชุมเพื่อหาข้อยุติของแนวทางข้างต้นว่าควรแก้ไขหรือไม่ แก้อย่างไร และร่วมกันพิจารณาหากต้องมีการสั่งหยุดงาน พร้อม ขอความเห็นจาก กรรมการฯ /ผ.พระธรรมนูญฯ / กองออกแบบ /ความยินยอมของผู้รับจ้าง | - กงช.จัดประชุมเพื่อหาข้อยุติของแนวทางข้างต้น และร่วมกันพิจารณาหากต้องมีการสั่งหยุดงาน - กงช.ทำบันทึกขอความเห็นจากกรรมการฯ/ผ.พระธรรมนูญ/กองออกแบบฯ ภายใน ๓ วันทำการ หลังจากทราบข้อยุติเบื้องต้น |
|  | - กองออกแบบ จัดทำแบบ/ประมาณการ/งวดงาน ที่แก้ไข พร้อมให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้านแบบและประมาณการ (กรณีที่หน่วยเจ้าของงานเป็นหน่วยเสนอเปลี่ยนแปลง) | - จัดทำแบบ/ประมาณการงานลด-เพิ่ม/งวดงาน และเอกสารอื่นๆ ที่ต้องแก้ไข พร้อมเสนอความเห็นส่งให้ กงช.ฯภายใน ๑๕ วัน หลังจากรับเรื่อง |
|  | -กรรมการตรวจการจ้าง รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ความเห็นประกอบการพิจารณา เช่น ความจำเป็น ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น | - เสนอความเห็นส่งให้ กงช.ฯภายใน ๕ วัน ทำการ หลังจากรับเรื่องและข้อมูลครบถ้วน |
|  | - ผ.พระธรรมนูญฯ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาด้านกฎหมาย | - เสนอความเห็นส่งให้ กงช.ฯภายใน 3 วันทำการหลังจากรับเรื่องและข้อมูลครบถ้วน |
|  | -กงช.ชย.ทร. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร สรุปเรื่อง ทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจในการแก้ไขสัญญา (เสนอ ทร.ผ่าน กบ.ทร.) | - เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง - ผ.บริหารสัญญาฯ บันทึกในระบบบริหารสัญญาว่าอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติแก้สัญญาพร้อมแนบไฟล์ - ภายใน 5 วันทำการ นับจากได้รับเอกสารครบถ้วน |
|  | -เมื่อได้รับการอนุมัติให้แก้ไขสัญญาให้ กงช.ฯเสนอ ชย.ทร.รับทราบและสั่งการให้ ผ.พระธรรมนูญฯ จัดทำสัญญาแก้ไขและให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแก้ไข และให้กพสด.ฯ แก้ไขในระบบ ERP และ ลงประกาศเว็ปไซด์ | - กงช.ฯเสนอให้ ชย.ทร.รับทราบและสั่งการ - ผ.บริหารสัญญาฯ บันทึกข้อมูลและscan บันทึกการอนุมัติลงระบบบริหารสัญญา ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง - กงช.ฯ เสนอให้ ชย.ทร.รับทราบและสั่งการภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง |
| ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแก้ไข ที่ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร. |  | - ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแก้ไขภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง |
|  | -กพสด.ฯ ลงประกาศเว็ปไซด์ และแก้ไขข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในระบบ ERP | - กพสด.ลงประกาศเว็ปไซด์ ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง - กพสด.แก้ไขข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในระบบ ERP ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง |

26 การดำเนินการกับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน

FLOW CHART

เริ่มต้น เมื่อมีวัสดุจากการรื้อถอน

ผู้รับจ้างทำบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน

กงช.ชย.ทร.ทำบันทึกเสนอ หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน (กรณีรื้อถอนทั้งหลังและไม่สร้างทดแทน) หรือ พิจารณานำไปใช้งาน ในกรณีรื้อถอนบางส่วนเพื่อปรับปรุง

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ แล้วเสนอกรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการตรวจรับพัสดุทำหนังสือ ส่ง ชย.ทร.ผ่าน กงช.ชย.ทร.

5 วัน

หน่วยใช้ประโยชน์นำไปใช้งาน

สิ้นสุดกระบวนการ

7 วัน

3 วันทำการ

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 26 การดำเนินการกับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน |  |  |
| -เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนในขอบเขตงานตามสัญญาแล้ว ให้ทำบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน |  | - ผู้รับจ้างจัดทำบัญชีวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนถูกต้องครบถ้วน |
|  | -ผู้ควบคุมงานตรวจสอบบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ แล้วเสนอกรรมการตรวจรับพัสดุ | - บัญชีวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนถูกต้องครบถ้วน - วัสดุรื้อถอนที่ใช้การได้และมีมูลค่าอยู่ครบถ้วน จัดกองเป็นหมวดหมู่ ตรวจสอบง่าย จัดเก็บในที่พร้อมขนย้ายได้สะดวก - ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน |
|  | -กรรมการตรวจรับพัสดุทำหนังสือ ส่ง ชย.ทร.ผ่าน กงช.ชย.ทร. | - ตรวจสอบความครบถ้วนของบัญชีวัสดุให้ตรงกับวัสดุที่มีอยู่จริง - เสนอให้ กงช.ฯ ภายใน ๓ วันทำการ หลังจากรับเรื่องจากผู้ควบคุมงาน |
|  | -กงช.ชย.ทร.ทำบันทึกเสนอ หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดินต่อไป (กรณีรื้อถอนทั้งหลังและไม่สร้างทดแทน) หรือ พิจารณานำไปใช้งาน ในกรณีรื้อถอนบางส่วนเพื่อปรับปรุง | - เสนอ หน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน (กรณีรื้อถอนทั้งหลังและไม่สร้างทดแทน) ภายใน ๗ วัน - พิจารณานำไปใช้งาน ในกรณีรื้อถอนบางส่วนเพื่อปรับปรุง ภายใน ๗ วัน |

27 การจัดทำประวัติอาคาร

FLOW CHART

เริ่มต้น เมื่อผู้รับจ้างทำงานใกล้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างจัดทำประวัติอาคารเป็นรูปเล่มจำนวน ๕ เล่ม พร้อม CD พร้อมทำหนังสือส่ง ชย.ทร.ผ่านผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยถือว่าเป็นเอกสารที่ต้องส่งพร้อมกับการส่งงานงวดสุดท้าย

กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแล้วเสนอ กงช.ชย.ทร.

กงช.ฯ ทำบันทึกแจกจ่ายให้หน่วยเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยเจ้าของงาน กบ.ทร. กผค.ฯ กงช.ฯ กวก.ฯ

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและเนื้อหาให้เป็นไปตามคู่มือการตรวจงานของกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เสนอ กรรมการตรวจรับพัสดุ

เมื่อเข้าหลักเกณฑ์

3 วัน

สิ้นสุดกระบวนการ

3 วัน

หน่วยเจ้าของงาน กบ.ทร. กผค.ฯ กงช.ฯ กวก.ฯ ได้รับประวัติอาคาร ครบถ้วน

3 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 27 การจัดทำประวัติอาคาร |  |  |
| -ผู้รับจ้างจัดทำประวัติอาคารเป็นรูปเล่มจำนวน ๕ เล่ม พร้อม CD พร้อมทำหนังสือส่ง ชย.ทร.ผ่านผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยถือว่าเป็นเอกสารที่ต้องส่งพร้อมกับการส่งงานงวดสุดท้าย |  | - ผู้รับจ้างเสนอฉบับร่างพร้อมกับการส่งงานงวดสุดท้าย(ยังไม่ต้องเย็บเล่ม ) - ผู้รับจ้างเย็บเล่มจริงส่งภายใน 5 วันนับจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย - เนื้อหาครบถ้วนดังนี้ - รายละเอียดของสัญญา - รายการแบบและรายการประกอบแบบที่ใช้ประกอบสัญญา - แบบสำคัญประกอบสัญญา เช่น ราการแสดงเนื้องาน รูปแปลน รูปด้าน รูปต้น - รายนามคณะกรรมการตรวจการจ้าง - รายนามเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน - ตารางการส่งงวดงาน - รายละเอียดของงวดงาน - เนื้องาน / ปริมาณงาน / หมายเลขแบบ - แผนงานเทียบกับที่ปฏิบัติจริง - ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง - เอกสารการส่งงวดงานและรายงานผลการตรวจการจ้างเหมาก่อสร้าง - เอกสารขออนุมัติเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง - เอกสารการอนุมัติจ้าง - เอกสารการอนุญาตเข้าดำเนินการ - เอกสารผลการพิจารณาอนุมัติวัสดุงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม - เอกสารผลการพิจารณาอนุมัติวัสดุ – อุปกรณ์ งานระบบต่าง ๆ - เอกสารผลการพิจารณา SHOP DRAWING - เอกสารการส่งมอบงานให้หน่วย - เอกสารประกอบ (As-Built) - เอกสารการขอสงวนสิทธิ การขอขยายเวลา และที่อนุมัติจาก ทร. - ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแบบและรายการประกอบแบบ |
|  | -ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและเนื้อหาให้เป็นไปตามคู่มือการตรวจงานของกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เสนอ กรรมการตรวจรับพัสดุ | - ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเอกสารและเนื้อหาครบถ้วน - เสนอภายใน 3 วันนับจากวันที่ผู้รับจ้างเสนอ |
|  | -กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบแล้วเสนอ กงช.ชย.ทร. | - กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบเอกสารและเนื้อหาครบถ้วน - เสนอภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ควบคุมงานเสนอ |
|  | -กงช.ฯ ทำบันทึกแจกจ่ายให้หน่วยเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยเจ้าของงาน กบ.ทร. กผค.ฯ กงช.ฯ กวก.ฯ | - เสนอภายใน 3 วันนับทำการจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน |

28 การส่งงานงวดสุดท้าย และการส่งมอบงานให้กับหน่วยเจ้าของงาน

อย่างน้อย 30 วัน

เมื่อผู้รับจ้างทำงานใกล้แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แจ้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ล่วงหน้าว่าจะส่งงานงวดสุดท้ายประมาณวันที่เท่าไร (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

FLOW CHART

เริ่มต้น เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จทั้งหมดและประสงค์ที่จะส่งมอบงาน และเบิกเงิน

ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงานที่ทำเสร็จ เสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน โดยเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น Asbuilt Drawing หนังสือรับรองต่างๆ คู่มือการใช้งาน การอบรมเจ้าหน้าที่ การทดสอบระบบที่เกี่ยวข้อง ป้ายประจำอาคาร กุญแจห้องพร้อมติดหมายเลข หลักฐานการชำระค่าน้ำไฟตกค้าง ฯลฯ

ภายใน 1 วัน (หนังสือส่งมอบงานต้องลงวันที่ที่นำส่งหนังสือ)

กรรมการฯ ตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง แล้วทำบันทึกรายงานผลการตรวจ เสนอคู่สัญญา ตามแบบฟอร์มการตรวจรับมอบงาน ภายใน 5 วันทำการ

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ งานงวดที่ผู้รับจ้างทำหนังสือส่ง แล้วรายงานผลให้ประธานกรรมการฯ นัดวันตรวจงาน ตามแบบฟอร์ม คคง.5

(หากไม่แล้วเสร็จจริง ให้แทงว่างวดที่ไม่แล้วเสร็จได้แก่งวดใดบ้าง)

ผู้ควบคุมงาน รายงานการตรวจรับงวดงาน พร้อมภาพถ่าย ให้ ผ.บริหารสัญญา กงช.ชย.ทร.ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทางระบบบริหารสัญญาและไลน์แผนกฯ รวมทั้งให้ กรรมการฯประเมินผลการควบคุมงาน

กรรมการนำผลการตรวจรับมอบงานส่งที่ แผนกธุรการ บก.ชย.ทร. และส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของการควบคุมงานให้ กงช.ฯโดยตรง

ประธานกรรมการฯ ประสานกรรมการฯท่านอื่นๆ นัดวันตรวจงาน แล้วออกข่าวแจ้งกรรมการฯ หน่วยเจ้าของงาน และ สตง.

1 วันทำการ

ผ.ธุรการ กพ.ชย.ทร. ส่งให้ กพสด.ชย.ทร.ตรวจสอบ

กพสด.ฯ ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลใน ERP/เสนอ ชย.ทร.

เมื่องานใกล้แล้วเสร็จอย่างน้อย 30 วัน ให้กรรมการตรวจรับพัสดุจ้างออกข่าวแจ้งหน่วยเจ้าของงานให้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับมอบงานของหน่วย ตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ หมวดที่ ๗ พร้อมระบุให้หน่วยสำเนาการแต่งตั้งฯ ให้กรรมการตรวจรับพัสดุทราบ พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร

2 วันทำการ

3 วัน

1 วัน

ทันทีที่รับงาน

กทม.ส่งผลใน 1 วัน ตจว.ส่งผลใน 2 วัน

ตรวจให้เสร็จใน 5 วัน ทำการ

3 วัน ทำการ

Connector 2

ในวันที่ตรวจงานงวดสุดท้าย กรณีที่งานถูกต้องครบถ้วนและกรรมการตรวจการจ้างมีมติรับมอบงาน ให้กรรมการตรวจรับพัสดุ ทำบันทึกส่งมอบงานให้กับกรรมการตรวจรับมอบงานทันที พร้อมสิ่งของและครุภัณฑ์ประจำอาคาร รวมทั้งกุญแจห้องต่างๆ รวมทั้งอบรมการใช้งานระบบที่สำคัญให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วย

กงช.ฯ สรุปเสนอ ชย.ทร.และสั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลให้ ชย.ทร.ทราบเมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ

ผู้ควบคุมเสนอผลการประเมินพร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้กรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบและเสนอ กงช.ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้ควบคุมงานให้หน่วยใช้ประโยชน์ฯ ประเมินผลการบริหารสัญญา ตามแบบฟอร์มแล้ว เสนอ กงช.ฯ เพื่อบันทึกผลการประเมินและรวบรวมเสนอ ชย.ทร.ต่อไป

Connector 1

ธุรการ ชย.ทร. สำเนาเอกสารอนุมัติการสั่งจ่ายเงิน ให้ ผ.พระธรรมนูญ และ กงช.

สิ้นสุดกระบวนการ

Connector 1

ผ.ธุรการ กพ.ชย.ทร.ส่งต้นเรื่องไปที่ ผ.การเงิน บก.ชย.ทร.

ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร.ได้รับสำเนาแล้ว แจ้งการปรับ/สงวนสิทธิ์การปรับถึงผู้รับจ้าง

ผ.การเงินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม กง.๑๐ และบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ ERP

ส่ง กง.ทร. (ถ้ามีค่าปรับหักค่าปรับด้วย)

ผ.บริหารสัญญา กงช.ฯ เมื่อได้รับสำเนาเอกสารตรวจรับมอบงวดงาน ให้บันทึกในระบบบริหารสัญญา

จก.ชย.ทร.ลงนาม ส่ง ผ.ธุรการ กพ.ชย.ทร.

กง.ทร. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย ฎีกาการเบิกจ่าย และข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ ERP

1 วันทำการ

กง.ทร. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้รับจ้างแจ้งไว้

1 วัน

กรรมการตรวจรับมอบงานของหน่วย ทำการตรวจนับ(เฉพาะเท่าที่แลเห็นได้เท่านั้น) แล้วทำบันทึกเสนอ หน.หน่วยใช้ประโยชน์ฯ

หน่วยใช้ประโยชน์ฯ ทำบันทึกเสนอ ทร. ผ่าน กบ.ทร. ภายใน ๑๕ วัน

และจัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอาคาร/สิ่งก่อสร้างทันทีเพื่อป้องกันความเสียหาย

โดยแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามระเบียบข้อ ๒๓

กบ.ทร.เสนอ ทร. รับทราบผลการตรวจรับมอบงาน

Connector 2

2 วันทำการ

1 วันทำการ

ประมาณ 15 วัน ถ้าเอกสารถูกต้อง

2 วัน

ทำการ

1 วันทำการ

1 วันทำการ

15 วัน

3 วัน

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 28 การส่งงานงวดสุดท้าย และการส่งมอบงานให้กับหน่วยเจ้าของงาน |  |  |
| 28.1 งานใกล้แล้วเสร็จ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย |  |  |
| -เมื่อผู้รับจ้างทำงานใกล้แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แจ้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ล่วงหน้าว่าจะส่งงานงวดสุดท้ายประมาณวันที่เท่าไร (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน |  | - ผู้รับจ้างแจ้งกำหนดส่งงานงวดสุดท้ายโดยประมาณ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน |
|  | -เมื่องานใกล้แล้วเสร็จอย่างน้อย 30 วัน ให้กรรมการตรวจรับพัสดุ ออกข่าวแจ้งหน่วยเจ้าของงานให้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับมอบงานของหน่วย ตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ หมวดที่ ๗ พร้อมระบุให้หน่วยสำเนาการแต่งตั้งฯ ให้กรรมการตรวจรับพัสดุทราบ พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร | - กรรมการตรวจรับพัสดุออกข่าวแจ้งหน่วยเจ้าของงานล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน |
| 28.2 งานแล้วเสร็จ และการส่งงานงวดสุดท้าย |  |  |
| -เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จทั้งหมด ให้ทำหนังสือขอส่งมอบงานงวดที่ทำเสร็จ เสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน โดยในการส่งงานงวดสุดท้ายนี้ ผู้รับจ้างต้องเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมตรวจตามที่รายการประกอบแบบระบุ เช่น Asbuilt Drawing หนังสือรับรองต่างๆ หนังสือค้ำประกันครุภัณฑ์ที่กำหนด คู่มือการใช้งาน การอบรมเจ้าหน้าที่ การทดสอบระบบที่เกี่ยวข้อง ป้ายประจำอาคาร กุญแจห้องพร้อมติดหมายเลข หลักฐานการชำระค่าน้ำไฟตกค้าง หนังสือส่งมอบวัสดุที่ได้จาการรื้อถอนประวัติอาคาร ฯลฯ |  | - งวดงานที่ส่งต้องแล้วเสร็จจริง - ทำหนังสือส่งงาน ลงวันที่ที่งานแล้วเสร็จและวันที่เสนอ ตามจริง (ห้ามลงวันที่ย้อนหลัง วันที่ส่งงานต้องเป็นวันที่งานแล้วเสร็จจริง) - ในหนังสือส่งงานระบุเนื้องานในงวดที่ส่งครบถ้วนถูกต้อง - ระบุจำนวน % และจำนวนเงินในแต่ละงวดถูกต้อง - แนบใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ถูกต้อง - แนบ Asbuilt Drawing - หนังสือรับรองต่างๆ - หนังสือค้ำประกันครุภัณฑ์ที่กำหนด - คู่มือการใช้งาน - การอบรมเจ้าหน้าที่ - การทดสอบระบบที่เกี่ยวข้อง - ป้ายประจำอาคาร - กุญแจห้องพร้อมติดหมายเลข - หลักฐานการชำระค่าน้ำไฟตกค้าง - หนังสือส่งมอบวัสดุที่ได้จาการรื้อถอน - ประวัติอาคาร |
|  | -ผู้ควบคุมงานตรวจความสมบรูณ์ของงานงวดที่ผู้รับจ้างทำหนังสือส่ง แล้วรายงานผลให้ประธานกรรมการฯ รับทราบ และนัดวันตรวจงาน ตามแบบฟอร์ม คคง.5 หากไม่แล้วเสร็จจริง ให้แทงว่างวดที่ไม่แล้วเสร็จได้แก่งวดใดบ้าง | - ผู้ควบคุมงานตรวจเนื้องานที่ส่ง ว่าแล้วเสร็จจริง และถูกต้องครบถ้วนตามแบบ รายการและงวดงาน - ผู้ควบคุมงาน ตรวจวัสดุที่ใช้ในงานงานตามแบบ รายการฯ - ผู้ควบคุมงาน ตรวจกรรมวิธีก่อสร้างตาม มาตรฐานการตรวจงานในคู่มือฯบทที่ ๖ - ผู้ควบคุมงานตรวจปริมาณงานตามแบบ รายการฯ และ BOQ - ผู้ควบคุมงานตรวจแล้วเสร็จและเสนอ คคง.๕ ให้กรรมการภายใน 3 วัน (ทำการ) - ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานประกอบการตรวจงาน - ผู้ควบคุมงานเตรียมเอกสารในการตรวจครบถ้วน |
|  | -เมื่อทราบกำหนดตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย ประธานกรรมการฯ ประสานกรรมการฯท่านอื่นๆ นัดวันตรวจงาน แล้วออกข่าวแจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจรับมอบงานของหน่วยฯ หน่วยเจ้าของงาน และ สตง. | - วันที่กรรมการนัดตรวจงาน ภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับหนังสือจากผู้ควบคุมงาน - หากไม่นัดวันตรวจภายใน ภายใน 5 วันทำการ ให้มีบันทึกชี้แจงเหตุผลแนบกับผลการตรวจรับด้วย |
|  | --กรรมการฯ ตรวจงานที่ผู้รับจ้างส่งงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง แล้วทำบันทึกรายงานผลการตรวจ ว่างวดรับมอบงานงวดใด ไม่รับมอบงวดใด พร้อมชี้แจงเหตุผล เสนอคู่สัญญา ตามแบบฟอร์มการตรวจรับมอบงาน | - กรรมการฯ ตรวจวัสดุที่ใช้ในงานตามแบบ รายการฯ - กรรมการฯ ตรวจกรรมวิธีก่อสร้างตาม มาตรฐานการตรวจงานในคู่มือฯบทที่ ๖ - กรรมการฯตรวจปริมาณงานตามแบบ รายการฯ และ BOQ - กรรมการฯตรวจความถูกต้องของเอกสารครบถ้วน - กรรมการฯ ตรวจแล้วเสร็จและเสนอ ผล ให้ ชย.ทร.ภายใน 1 วันทำการ (กรณีพื้นที่ต่างจังหวัดอนุโลม 2 วันทำการ |
| 28.3 การส่งมอบงานให้หน่วยเจ้าของงาน |  |  |
|  | -ในวันที่ตรวจงานงวดสุดท้าย กรณีที่งานถูกต้องครบถ้วนและกรรมการตรวจการจ้างมีมติรับมอบงาน ให้กรรมการตรวจการจ้างทำบันทึกส่งมอบงานให้กับกรรมการตรวจรับมอบงานทันที พร้อมสิ่งของและครุภัณฑ์ประจำอาคาร รวมทั้งกุญแจห้องต่างๆ รวมทั้งอบรมการใช้งานระบบที่สำคัญให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วย | - กรรมการตรวจรับพัสดุทำบันทึกส่งมอบงานให้กับกรรมการตรวจรับมอบงานทันที - กรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการายงานครบถ้วน เช่น สำเนาสัญญา - กรรมการตรวจรับพัสดุ จัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบต่างๆ - กรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งมอบกุญแจ สิ่งของประจำอาคารและครุภัณฑ์ต่างๆ ครบถ้วน |
|  | -กรรมการตรวจรับมอบงานของหน่วย ทำการตรวจนับเฉพาะเท่าที่แลเห็นได้เท่านั้น แล้วทำบันทึกเสนอ หน.หน่วยใช้ประโยชน์ฯ | - กรรมการตรวจรับมอบงานของหน่วยมาร่วมตรวจในวันนัดหมาย - กรรมการตรวจรับมอบงานของหน่วยไม่พบข้อบกพร่องและรับมอบงานจากกรรมการ - กรรมการตรวจรับมอบงานของหน่วยรายงานหน่วยฯ ภายใน 3 วัน |
|  | -กรณีที่กรรมการตรวจรับมอบงานของหน่วยพบว่างานยังมีข้อบกพร่องหรือไม่เรียบร้อยให้รับมอบงานนั้นไว้ก่อนแล้วรีบรายงานให้หน่วยใช้ประโยชน์ทราบเพื่อรายงาน กบ.ทร.ต่อไป | - กรรมการตรวจรับมอบงานของหน่วยรายงานหน่วยฯ ภายใน 3 วัน |
|  | -หน่วยใช้ประโยชน์ฯ ทำบันทึกเสนอ ทร. ผ่าน กบ.ทร. รายงานผลการตรวจรับมอบอาคาร/สิ่งก่อสร้างไว้ใช้ราชการ ภายใน ๑๕ วัน และจัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอาคาร/สิ่งก่อสร้างทันทีเพื่อป้องกันความเสียหาย โดยแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามระเบียบข้อ ๒๓ | - หน่วยใช้ประโยชน์ฯ ทำบันทึกเสนอ ทร. ผ่าน กบ.ทร. รายงานผลการตรวจรับมอบอาคาร/สิ่งก่อสร้างไว้ใช้ราชการ ภายใน 15 วัน - หน่วยใช้ประโยชน์ฯ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอาคาร/สิ่งก่อสร้างทันที - หน่วยใช้ประโยชน์ฯ เสนอขอขึ้นทะเบียนอาคาร และครุภัณฑ์สายต่างๆ เสนอหน่วยเทคนิคสายนั้นๆ |
|  | -กบ.ทร.เสนอ ทร. รับทราบผลการตรวจรับมอบงาน | - กบ.ทร.เสนอ ทร.ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่รับเรื่อง |
| 28.4 การส่งผลการตรวจของกรรมการตรวจรับพัสดุให้ ชย.ทร. |  |  |
|  | - ผู้ควบคุมงาน รายงานการตรวจรับงวดงานให้ ผ.บริหารสัญญา กงช.ชย.ทร.ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทุกครั้งที่มีการตรวจรับงาน ทางระบบบริหารสัญญาและไลน์แผนกฯ รวมทั้งให้ กรรมการฯประเมินผลการควบคุมงาน | - ผู้ควบคุมงานรายงานการตรวจรับให้แผนกบริหารสัญญาทางไลน์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด - ผู้ควบคุมงานบันทึกผลการตรวจรับงานในระบบบริหารสัญญา - ผู้ควบคุมงานรายงาน ภายใน ๑ วัน นับตั้งแต่มีการตรวจรับมอบงาน - ผู้ควบคุมงานให้กรรมการตรวจรับพัสดุประเมินการปฏิบัติงานตาม check list ที่ กงช.ฯกำหนด |
|  | -กรรมการนำผลการตรวจรับมอบงานส่งที่ แผนกธุรการ บก.ชย.ทร. และส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของการควบคุมงานให้ กงช.ฯโดยตรง | - กรรมการฯส่งผลไม่เกิน ๑ วันทำการหลังจากตรวจเสร็จสำหรับพื้นที่ กทม.และปริมณฑล สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด อนุโลมให้ ๒ วันทำการ - กรรมการฯส่งผลการประเมินการควบคุมงานให้ กงช.ชย.ทร. ไม่เกิน ๑ วันทำการหลังจากตรวจเสร็จสำหรับพื้นที่ กทม.และปริมณฑล สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด อนุโลมให้ ๒ วันทำการ |
|  | ธุรการ ชย.ทร. ส่งให้ กพสด.ชย.ทร.ตรวจสอบ | - ผ.ธุรการฯ ส่งเอกสารให้ กพสด.ภายใน ๑ วันทำการ |
|  | กพสด.ฯ ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลใน ERP/เสนอ ชย.ทร./จก.ชย.ทร.ลงนาม ส่งผ.ธุรการบก.ชย.ทร. | - กพสด.ฯ ตรวจสอบการกรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง - กพสด.ฯ ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนภายใน ๒ วันทำการ |
|  | ธุรการ ชย.ทร. สำเนาเอกสารอนุมัติการสั่งจ่ายเงิน | - ผ.ธุรการฯ สำเนาและส่งเอกสารภายใน ๑ วันทำการ |
|  | ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร.ได้รับสำเนาแล้ว แจ้งการปรับ/สงวนสิทธิ์การปรับถึงผู้รับจ้าง | - ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร. แจ้งสงวนสิทธิ์หรือแจ้งการปรับถูกต้อง (กรณีเลยกำหนดในสัญญา) - ผ.พระธรรมนูญ ชย.ทร. แจ้ง ภายใน ๒ วันทำการ |
|  | ธุรการ ชย.ทร. สำเนาหนังสือแจ้งการปรับให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการ | - ผ.ธุรการฯ สำเนาและส่งเอกสารภายใน ๑ วันทำการ |
|  | ผ.การเงินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย (ถ้ามีค่าปรับหักค่าปรับด้วย) | - ผ.การเงินฯ ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายภายใน ๑ วันทำการ |
|  | ผ.การเงินฯ บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ ERP | - ผ.การเงินฯ บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ ERP ภายใน ๑ วันทำการ |
|  | ผ.บริหารสัญญา กงช.ฯเมื่อได้รับสำเนาเอกสารตรวจรับมอบงวดงาน ให้บันทึกในระบบบริหารสัญญา | - ผ.บริหารสัญญาฯ ตรวจสอบและบันทึกลงระบบบริหารสัญญาภายใน ๑ วัน นับตั้งแต่ได้รับสำเนา |
| 28.5 การประเมินผลงานก่อสร้าง และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในงานครั้งต่อไป |  |  |
|  | -ผู้ควบคุมงานให้หน่วยใช้ประโยชน์ฯ ประเมินผลการบริหารสัญญา ตามแบบฟอร์มแล้ว เสนอ กงช.ฯ เพื่อบันทึกผลการประเมินและรวบรวมเสนอ ชย.ทร.ต่อไป | - ผุ้ควบคุมงานให้หน่วยใช้ประโยชน์ประเมินผล - ผู้ควบคุมงานส่งการประเมินผลงาน ส่งให้ กงช.ฯ ภายใน 15 วันหลังจากที่หน่วยประเมิน - ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด |
|  | -ผู้ควบคุมเสนอผลการประเมินพร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้กรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบและเสนอ กงช.ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป | - ผุ้ควบคุมงานสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขให้กรรมการตรวจรับพัสดุ - กรรมการฯสรุปเสนอ กงช.ฯ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
|  | -กงช.ฯ สรุปเสนอ ชย.ทร.และสั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลให้ ชย.ทร.ทราบเมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ | - กงช.สรุปเสนอ ชย.ทราบและสั่งการให้แก้ไข ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่รับรายงาน - หน่วยที่ได้รับการสั่งการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หรือตามกำหนดที่ ชย.ทร.สั่งการ - หน่วยที่ได้รับการสั่งการแก้ไขแล้วเสร็จและรายงานผลให้ ชย.ทร.ทราบภายใน 35 วันนับตั้งแต่รับการสั่งการ - ผ.บริหารสัญญา บันทึกและscan การสั่งการและการแก้ไขไว้ในระบบฯ |

29 การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K

เริ่มต้น เมื่อเข้าข่ายได้รับค่า K หรือต้องเรียกเงินคืน

กอบ.ชย.ทร.เสนอผลการคำนวณให้ กงช.

หากเข้าเกณฑ์ต้องเรียกเงินคืน ให้ กงช. เสนอ กอบ.ชย.ทร.คำนวณจำนวนที่ต้องเรียกเงินคืน

กอบ.ฯ คำนวณแล้วเสนอผลการคำนวณตรวจสอบให้ กผค.ชย.ทร.สรุปเสนอ กบ.ทร.ต่อไป

ชย.ทร.สั่งการให้ กอบ.ฯ ดำเนินการ สำเนาส่ง กผค.ฯ และ กงช.ฯ

ให้ผู้รับจ้าง จัดทำรายการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคิดค่า K แล้วประสานกับ ผ.ประมาณการ กอบ.ชย.ทร.ตรวจสอบเบื้องต้น หากคำนวณแล้วเข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชย ให้ทำหนังสือถึง ชย.ทร.ภายใน 90 วันนับตั้งแต่ส่งงานงวดสุดท้ายพร้อมแนบรายการคำนวณและเอกสารส่งงานทุกงวด

20 วัน

กงช.ฯ บันทึกไว้และสรุปเสนอ ชย.ทร. และสั่งการให้ หน่วยเกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

เมื่อสิ้นสุดสัญญา กงชฯ เสนอ กอบ.ชย.ทร.คิดค่า K รวมอีกครั้งหนึ่ง หากมียอดต้องเรียกคืนให้ กงช.ฯ ทำหนังสือถึงผู้รับจ้าง สำเนา กผค.ชย.ทร.

กรณีต้องรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง

สิ้นสุดกระบวนการ

FLOW CHART

30 วัน

3 วัน

กผค.ชย.ทร.สรุปเสนอ กบ.ทร.ต่อไป

45 วัน นับตั้งแต่มีการส่งงานงวด

90 วัน นับตั้งแต่ส่งงานงวดสุดท้าย

กรณีผู้รับจ้างเรียกเงินคืน

ผ.บริหารสัญญา กงช.ฯตรวจสอบดัชนีสำหรับคำนวณค่า K ทุกครั้งที่มีการส่งงานเทียบกับดัชนีเดือนที่เสนอราคา หากไม่พบว่าเข้าเกณฑ์เรียกเงินคืน ให้บันทึกไว้ในสำเนาหนังสือส่งมอบงานและระบบบริหารสัญญา

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 29 การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K |  |  |
| 28.1 กรณีทางราชการเรียกเงินคืน | -ผ.บริหารสัญญา กงช.ฯตรวจสอบดัชนีสำหรับคำนวณค่า K ทุกครั้งที่มีการส่งงานเทียบกับดัชนีเดือนที่เสนอราคา หากไม่พบว่าเข้าเกณฑ์เรียกเงินคืน ให้บันทึกไว้ในสำเนาหนังสือส่งมอบงานและระบบบริหารสัญญา | - ผ.บริหารสัญญาฯ ตรวจสอบดัชนีทุกครั้งภายใน 45 วันนับตั้งแต่มีการส่งงาน |
|  | -หากเข้าเกณฑ์ต้องเรียกเงินคืน ให้เสนอ กอบ.ชย.ทร.คำนวณจำนวนที่ต้องเรียกเงินคืน | - ผ.บริหารสัญญาฯ เสนอ กอบ.ฯภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่ได้ตรวจพบ |
|  | -กอบ.ชย.ทร.เสนอผลการคำนวณให้ กงช. | - กอบ.ฯ เสนอ ผ.บริหารสัญญาฯ ภายใน 20 วัน |
|  | -กงช.ฯ บันทึกไว้และสรุปเสนอ ชย.ทร. และสั่งการให้ หน่วยเกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป | - กงช.ฯ ดำเนินการภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง |
|  | -เมื่อสิ้นสุดสัญญา กงชฯ เสนอ กอบ.ชย.ทร.คิดค่า K รวมอีกครั้งหนึ่ง หากมียอดต้องเรียกคืนให้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้าง สำเนา กผค.ชย.ทร. | - กอบ.ฯ ดำเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง - กงช.ฯ ดำเนินการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับผลการคำนวณ |
| 29.2 กรณีผู้รับจ้างประสงค์จะเรียกเงินคืน ชดเชยเนื่องจากราคาค่าวัสดุฯ (ค่าK) ให้จัดทำรายการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคิดค่า แล้วประสานกับผ.ประมาณการ กอบ.ชย.ทร.ตรวจสอบเบื้องต้น หากคำนวณแล้วเข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชย ให้ทำหนังสือถึง ชย.ทร.ภายใน 90 วันนับตั้งแต่ส่งงานงวดสุดท้ายพร้อมแนบรายการคำนวณและเอกสารส่งงานทุกงวด |  | - ผู้รับจ้างเสนอ ชย.ทร.ภายใน 90 วันนับตั้งแต่ส่งงานงวดสุดท้าย - ผู้รับจ้างได้ประสานผ.ประมาณการตรวจสอบฯ และแนบเอกสารถูกต้อง พร้อมเอกสารส่งงานแต่ละงวด |
|  | -ชย.ทร.สั่งการให้ กอบ.ฯ ดำเนินการ สำเนาส่ง กผค.ฯ และ กงช.ฯ |  |
|  | -กอบ.ฯ คำนวณแล้วเสนอผลการคำนวณตรวจสอบให้ กผค.ชย.ทร.สรุปเสนอ กบ.ทร.ต่อไป | - กอบ.ฯตรวจสอบและเสนอ กผค.ฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน - กผค.ฯ สรุปเสนอ กบ.ทร.ภายใน 3 วันทำการ |

30 การซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องภายหลังสัญญา

เริ่มต้น เมื่อมีสิ่งชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นภายหลังส่งมอบงาน และอยู่ในระยะเวลาค้ำประกัน

ให้หน่วยใช้ประโยชน์ทำบันทึก/ข่าว เสนอ หน่วยคู่สัญญา

โดยแจ้งรายการสิ่งชำรุดพร้อมภาพถ่าย ภายในระยะค้ำประกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าซ่อมทำตามกำหนด ให้หน่วยใช้ประโยชน์รายงาน ชย.ทร. ทราบ ภายในกำหนด

กงช.ชย.ทร.ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ซ่อมทำครั้งที่ ๑ ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน (จะเผื่อประมาณ ๒๐ วัน) พร้อมทำหนังสือบอกกล่าวธนาคารผู้ค้ำประกัน แล้วทำบันทึกให้ หน่วยใช้ประโยชน์ทราบและติดตาม หากไม่เข้าซ่อมในกำหนดที่แจ้ง ให้หน่วยใช้ประโยชน์แจ้งกลับด้วย และสำเนา ผ.พระธรรมนูญ ด้วย

กงช.ชย.ทร.เสนอ ชย.ทร. แจ้งซ่อมทำ ครั้งที่ ๒ (แจ้งคำขาด) ให้เข้าซ่อมทำภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน (จะเผื่อประมาณ ๒๐ วัน) พร้อมทำหนังสือบอกกล่าวธนาคารผู้ค้ำประกัน แล้วทำบันทึกแจ้งให้ หน่วยใช้ประโยชน์ทราบและติดตาม หากไม่เข้าซ่อมในกำหนดที่แจ้ง ให้หน่วยใช้ประโยชน์แจ้งกลับด้วย และสำเนาผ.พระธรรมนูญ ด้วย

ถ้าผู้รับจ้างเข้าซ่อมทำ เมื่อซ่อมทำแล้วเสร็จให้หน่วยใช้ประโยชน์ รายงาน ชย.ทร. ทราบผลตามกำหนดด้วย

หากผู้รับจ้างยังเพิกเฉยไม่เข้าซ่อมทำ และหน่วยใช้ประโยชน์รายงานผลให้ ชย.ทร.ทราบแล้ว ให้ กงช.ฯเสนอหน่วยจัดทำแบบประมาณการค่าซ่อมทำ แล้วเสนอ ผ.พระธรรมนูญฯ แจ้งธนาคารผู้ค้ำประกัน และผู้รับจ้างให้ชดใช้ค่าซ่อมทำ

เมื่อได้รับการชดใช้ค่าซ่อมทำ ให้ กงช.ชย.ทร. เสนอแบบรายการซ่อมทำ ให้ กผค.ชย.ทร.ให้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมทำต่อไป (ต้องรออนุมัติจึงจะนำไปซ่อมทำต่อไปได้) และ (ถ้ายังไม่ชดใช้ให้เข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อไป)

ภายในระยะเวลาค้ำประกัน

ผู้รับจ้างเข้าซ่อมทำภายในกำหนด เมื่อซ่อมทำแล้วเสร็จให้หน่วยเจ้าของงานลงนามรับรองเป็นหลักฐาน แล้วทำหนังสือแจ้งให้ ชย.ทร.หรือหน่วยคู่สัญญารับทราบว่าเข้าซ่อมเมื่อใด แล้วเสร็จเมื่อใดพร้อมแนบหลักฐานและภาพถ่าย

สิ้นสุดกระบวนการ

FLOW CHART

ผ.พระธรรมนูญฯ

ดำเนินคดี

ผ.การเงิน นำเงินหลักประกันสัญญาฝากเป็นเงินบูรณทรัพย์สิน แล้วขอทำความตกลงกับ กค.เพื่อนำมาใช้ซ่อมทำต่อไปกำหนดด้วย

หน่วยจัดทำแบบ จัดทำแบบ/รายการ ประเมินค่าซ่อมทำ

บอกกล่าว

ภายในกำหนด

ธนาคารผู้ค้ำประกัน

เข้าซ่อมทำภายในกำหนด

ถ้าไม่ซ่อมทำภายในกำหนด

ถ้าไม่ซ่อมทำภายในกำหนด

5 วันทำการ ตั้งแต่รับแจ้ง

5 วันทำการ ตั้งแต่รับแจ้ง

ภายในกำหนด

ภายในกำหนด

5 วันทำการ ตั้งแต่รับแจ้ง

5 วันทำการ ตั้งแต่รับแจ้ง

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 30 การซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องภายหลังสัญญา |  |  |
|  | -ระหว่างระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง หากมีความชำรุดบกพร่อง เนื่องจาก ผู้รับจ้างทำไว้ไม่ดี ให้หน่วยใช้ประโยชน์ทำบันทึก/ข่าว เสนอ หน่วยคู่สัญญา | - เมื่อมีสิ่งชำรุดบกพร่อง หน่วยใช้ประโยชน์ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เกิดจากการใช้งานปกติ และอยู่ในระยะค้ำประกัน แล้วทำบันทึก/ข่าว เสนอ หน่วยคู่สัญญา พร้อมแนบภาพถ่ายแบบมีวันที่ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่สิ่งชำรุดเกิดขึ้น |
|  | -กงช.ชย.ทร.ตรวจสอบความชำรุดว่าเกิดจากสาเหตุใดแน่ หากเป็นความชำรุดเนื่องจากผู้รับจ้างและอยู่ในระยะค้ำประกัน ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ซ่อมทำภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน (จะเผื่อประมาณ ๒๐ วัน) พร้อมทำหนังสือบอกล่าว ธนาคารผู้ค้ำประกัน แล้วสำเนาให้ หน่วยใช้ประโยชน์ทราบและติดตาม หากไม่เข้าซ่อมในกำหนดที่แจ้ง ให้หน่วยใช้ประโยชน์แจ้งกลับด้วย และสำเนา ผ.พระธรรมนูญ ด้วย | - ผ.บริหารสัญญาฯ ดำเนินการภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับรายงาน |
| ผู้รับจ้างเข้าซ่อมทำภายในกำหนด เมื่อซ่อมทำแล้วเสร็จให้หน่วยเจ้าของงานลงนามรับรองเป็นหลักฐาน แล้วทำหนังสือแจ้งให้ ชย.ทร.หรือหน่วยคู่สัญญารับทราบว่าเข้าซ่อมเมื่อใด แล้วเสร็จเมื่อใดพร้อมแนบหลักฐานและภาพถ่าย |  | - ผู้รับจ้างเข้าซ่อมทำภายในกำหนดเวลา - ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งให้ ชย.ทร.หรือหน่วยคู่สัญญารับทราบว่าเข้าซ่อมเมื่อใด แล้วเสร็จเมื่อใดพร้อมแนบหลักฐานและภาพถ่าย |
|  | -ถ้าผู้รับจ้างเข้าซ่อมทำ เมื่อซ่อมทำแล้วเสร็จให้ รายงาน ชย.ทร. ทราบผลด้วย | - หน่วยใช้ประโยชน์รายงานให้ ชย.ทร.ทราบภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่งานซ่อมทำแล้วเสร็จ |
|  | -ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าซ่อมทำตามกำหนด ให้หน่วยใช้ประโยชน์รายงาน ชย.ทร. ทราบ | - หน่วยใช้ประโยชน์รายงานให้ ชย.ทร.ทราบภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันครบกำหนด |
|  | -กงช.ชย.ทร.เสนอ ชย.ทร. ออกหนังสือเร่งรัด ครั้งที่ ๒ แจ้งคำขาด ให้เข้าซ่อมทำภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน (จะเผื่อประมาณ ๒๐ วัน) พร้อมทำหนังสือบอกล่าว ธนาคารผู้ค้ำประกัน แล้วทำบันทึกแจ้งให้ หน่วยใช้ประโยชน์ทราบและติดตาม หากไม่เข้าซ่อมในกำหนดที่แจ้ง ให้หน่วยใช้ประโยชน์แจ้งกลับด้วย และสำเนา ผ.พระธรรมนูญ ด้วย | - ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับรายงาน |
|  | -หากผู้รับจ้างยังเพิกเฉยไม่เข้าซ่อมทำ และหน่วยใช้ประโยชน์รายงานผลให้ ชย.ทร.ทราบแล้ว ให้ กงช.ฯเสนอหน่วยจัดทำแบบประมาณการค่าซ่อมทำ แล้วเสนอ ผ.พระธรรมนูญฯ แจ้งธนาคารผู้ค้ำประกัน และผู้รับจ้างให้ชดใช้ค่าซ่อมทำ | - หน่วยใช้ประโยชน์รายงานให้ ชย.ทร.ทราบภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนด - กงช.เสนอ ชย.ทร.ทราบและสั่งการให้ หน่วยออกแบบ จัดทำแบบ/รายการซ่อมทำ และประมาณการค่าซ่อมทำ ภายใน ๕ วันทำการ - หน่วยออกแบบจัดทำแบบ/รายการ/ประมาณการซ่อมทำให้เสร็จ แล้วเสนอ กงช.ภายใน ๓๐ วัน - กงช.เสนอ ชย.ทร.ทราบและสั่งการให้ ผ.พระธรรมนูญฯ แจ้งผู้รับจ้างและธนาคารฯ และให้ กผค.ชย.ทร.เตรียมการจัดจ้างต่อไป และให้ ผ.การเงินดำเนินการด้านการเงิน |
|  | -เมื่อได้รับการชดใช้ค่าซ่อมทำ ให้ กงช.ชย.ทร. เสนอแบบรายการซ่อมทำ ให้ กผค.ชย.ทร.ให้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมทำต่อไป (ต้องรออนุมัติจึงจะนำไปซ่อมทำต่อไปได้) และ (ถ้ายังไม่ชดใช้ให้เข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อไป) | - กงช.ฯจัดทำรายการซ่อมทำไว้สำหรับจัดจ้างคู่ขนานการขอทำความตกลง - กงช.ชย.ทร. เสนอ กผค.ชย.ทร.จัดจ้างภายใน 5 วันทำการ |
|  | - ผ.การเงิน นำเงินหลักประกันสัญญาฝากเป็นเงินบูรณทรัพย์สิน แล้วขอทำความตกลงกับ กค.เพื่อนำมาใช้ซ่อมทำต่อไป | - ผ.การเงิน นำเงินหลักประกันสัญญาฝากเป็นเงินบูรณทรัพย์สิน แล้วขอทำความตกลงกับ กค.ภายใน ๑๕ วันทำการนับตั้งแต่เอกสารครบถ้วน |

31 การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้าง

FLOW CHART

เริ่มต้น เมื่อครบระยะเวลาค้ำประกันตามสัญญา

ผู้รับจ้างประสงค์จะขอคืนหลักประกันสัญญา ให้ทำหนังสือเสนอ ชย.ทร.และ ติดตามที่ ผ.พระธรรมนูญฯ

เมื่อทราบข้อมูลจากหน่วยใช้ประโยชน์ฯแล้วทำบันทึกตอบ ผ.พระธรรมนูญฯ (ถ้ามีสิ่งชำรุดบกพร่องที่ยังไม่ซ่อมทำให้ดำเนินการแจ้งให้ซ่อมทำก่อน)

ผ.พระธรรมนูญฯ ทำบันทึกเสนอ กงช.ฯ ตรวจสอบสิ่งชำรุดบกพร่อง

เข้าสู่กระบวนการแจ้งซ่อมทำสิ่งชำรุดฯ

ผ.พระธรรมนูญฯ เสนอ ชย.ทร. รับทราบและสั่งการให้ ผ.การเงิน คืนหลักประกัน และลงนามในหนังสือแจ้ง ผู้รับจ้างมารับหลักประกันคืน

-กงช.ฯ ออกข่าวถามหน่วยใช้ประโยชน์ ว่ามีสิ่งชำรุดฯหรือไม่

3 วันทำการตั้งแต่รับแจ้ง

ผู้รับจ้างมารับหลักประกันคืนที่ ผ.การเงิน บก.ชย.ทร.โทร 024755584

ครบระยะเวลาค้ำประกัน

สิ้นสุดกระบวนการ

3 วันทำการตั้งแต่รับแจ้ง

3 วันทำการตั้งแต่รับแจ้ง

3 วันทำการตั้งแต่รับแจ้ง

มีสิ่งชำรุดค้างการซ่อมทำ

ไม่มีสิ่งชำรุดค้างการซ่อมทำ

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 31 การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้าง |  |  |
| -เมื่อครบระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง และผู้รับจ้างประสงค์จะขอคืนหลักประกันสัญญา ให้ทำหนังสือเสนอ ชย.ทร.และติดตามที่ ผ.พระธรรมนูญฯ |  | - ภายหลังครบกำหนดเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง |
|  | -ผ.พระธรรมนูญฯ ทำบันทึกเสนอ กงช.ฯ ตรวจสอบสิ่งชำรุดบกพร่อง | - ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง |
|  | -กงช.ฯ ออกข่าวถามหน่วยใช้ประโยชน์ ว่ามีสิ่งชำรุดฯหรือไม่ | - ภายใน 3 วันทำการ |
|  | -เมื่อทราบข้อมูลจากหน่วยใช้ประโยชน์ฯแล้วทำบันทึกตอบ ผ.พระธรรมนูญฯ (ถ้ามีสิ่งชำรุดบกพร่องที่ยังไม่ซ่อมทำให้ดำเนินการแจ้งให้ซ่อมทำก่อน) | - ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจากหน่วยใช้ประโยชน์ |
|  | -ผ.พระธรรมนูญฯ เสนอ ชย.ทร. รับทราบและสั่งการให้ ผ.การเงิน คืนหลักประกัน และลงนามในหนังสือแจ้ง ผู้รับจ้างมารับหลักประกันคืนที่ แผนกการเงิน โทร 024755584 | - ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจาก กงช.ชย.ทร. |

32 การขอหนังสือรับรองผลงาน

FLOW CHART

เริ่มต้น เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะขอหนังสือรับรองผลงาน

ผู้รับจ้างทำหนังสือเสนอ ชย.ทร.

(และติดตามที่ ผ.พระธรรมนูญฯ)

ผ.ธุรการฯ ส่งหนังสือรับรองผลงานถึงผู้รับจ้าง / หรือติดต่อมารับด้วยตนเองที่แผนกพระธรรมนูญฯ

ผ.พระธรรมนูญฯ ตรวจสอบสัญญา และผลงานของผู้รับจ้าง แล้วจัดทำหนังสือรับรองผลงาน เสนอ จก.ชย.ทร.ลงนาม

จก.ชย.ทร.ลงนามในหนังสือรับรองผลงาน

3 วันทำการตั้งแต่รับแจ้ง

ครบระยะเวลาค้ำประกัน

สิ้นสุดกระบวนการ

3 วันทำการ

3 วันทำการ

| ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้รับจ้าง | ขั้นตอนของทางราชการ | CHECK LIST |
| --- | --- | --- |
| 32 การขอหนังสือรับรองผลงาน |  |  |
| -เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะขอหนังสือรับรองผลงาน ให้ทำหนังสือเสนอ ชย.ทร.และติดตามที่ ผ.พระธรรมนูญฯ |  | - ภายหลังส่งมอบงาน |
|  | -ผ.พระธรรมนูญฯ ตรวจสอบสัญญา และผลงานของผู้รับจ้าง แล้วจัดทำหนังสือรับรองผลงาน เสนอ จก.ชย.ทร.ลงนาม | - ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง |
|  | -จก.ชย.ทร.ลงนามในหนังสือรับรองผลงาน | - ภายใน 3 วันทำการ |
|  | -ผ.ธุรการฯ ส่งหนังสือรับรองผลงานถึงผู้รับจ้าง / หรือติดต่อมารับด้วยตนเองที่แผนกพระธรรมนูญฯ | - ภายใน 3 วันทำการ |

ผนวก

แบบฟอร์มต่างๆ