## คคง.1-1 รายงานประจำวัน
บันทึกการควบคุมงานประจำวัน คคง.๑-๑
รายการการควบคุมงานประจำวัน | [6 empty] | ที่ |  | เดือน |  |  |  |  | พ.ศ. |  |  | (วันที่ |  |  | ของสัญญา)
งาน | [9 empty] | สัญญา ชย.ทร.เลขที่ | [7 empty] | ลง
ผู้รับจ้าง | [6 empty] | โทร. | [5 empty] | วงเงิน | [7 empty] | บาท
วันเริ่มงาน |  |  | วันครบกำหนด |  |  |  | รวม |  |  | วัน | [5 empty] | ค่าปรับ วันละ |  |  |  |  | บาท
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ประธาน ฯ |  | 2 | [6 empty] | 3
|  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6
|  |  |  | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9
ผู้ควบคุมงาน | [10 empty] | ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ/ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง
[11 empty] | ชื่อ | [5 empty] | ลายเซ็น
สภาพอากาศ ช่วงงานเช้า |  |  |  | สภาพอากาศ ช่วงงานบ่าย |  |  |  | สภาพอากาศ ล่วงเวลา (กลางคืน) | [7 empty] | เวลาทำงาน
|  | ปกติ |  |  |  | ปกติ | [5 empty] | ปกติ |  | เช้า |  | ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐
|  | ฝนตก |  |  |  | ฝนตก | [5 empty] | ฝนตก |  | บ่าย |  | ๑๓๐๐ - ๑๗๐๐
|  | อื่น............ |  |  |  | อื่น............ | [5 empty] | อื่น............ |  | ล่วงเวลา
ประเภทของงาน |  | จำนวน คน (ที่ทำ) | [5 empty] | รายการงานที่ทำ/ปริมาณงานที่ทำได้/ภาพถ่าย | [10 empty] | หมายเหตุ
|  | หน.ช่าง |  | ช่างฝีมือ |  | แรงงาน/กรรมกร
เครื่องมือ - เครื่องจักร - เครื่องทุ่นแรง ของผู้รับจ้าง คคง.๑-๑
ลำดับ | รายการ | [11 empty] | จำนวน |  | หน่วย |  |  | หมายเหตุ
รายการวัสดุที่นำเข้าพื้นที่ทำงาน
ลำดับ | รายการ | [7 empty] | หน่วย |  | จำนวน |  | การตรวจสอบ(จำนวน) |  |  |  |  | หมายเหตุ
[13 empty] | ถูกต้อง |  | ไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของวัน
ขณะนี้ดำเนินการในงวดงานที่ | [7 empty] | และกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาฯ
อุปัทวเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้
การล่าช้า (กว่าแผนงานที่กำหนด)
เหตุอื่น ๆ
งานที่ทำผิดและต้องแก้ไข
ข้อชี้แจงให้กับผู้รับจ้าง
ส่ง |  |  |  |  | ผู้รับทราบ | [5 empty] | ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ/ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
ตามคำสั่งควบคุมงาน ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ | [5 empty] | ลง | [6 empty] | ผู้ควบคุมงาน

## คคง1-2 รายงานสัปดาห์
รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประจำสัปดาห์ ที่ … คคง.๑-๒ | [10 empty] | การใช้แรงงาน คคง.๑-๒
|  |  | ตั้งแต่ |  | ถึง | [7 empty] | จำนวนแรงงาน (คน)
เรียน |  |  |  | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ | [6 empty] | ประเภทแรงงาน |  | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | หมายเหตุ
สัญญา | ชย.ทร. เลขที่ |  |  | ลงวันที่
ชื่องาน
ผู้รับจ้าง | [5 empty] | วงเงิน |  |  |  | บาท
กำหนดเริ่มงาน |  |  |  | กำหนดแล้วเสร็จ |  |  |  | รวม |  | วัน
แบ่งเป็น |  | งวด |  | ค่าปรับ วันละ |  |  | บาท | ค้ำประกัน | 2 | ปี/วัน
แก้ไขสัญญา / ขยายเวลา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |  |  | 1 |  |  |  | ประธานกรรมการ ฯ |  | สังกัด
|  |  | 2 |  |  |  | กรรมการ |  | สังกัด
|  |  | 3 |  |  |  | กรรมการ |  | สังกัด
ผู้ควบคุมงาน
ตามคำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ |  |  |  |  | ตั้งแต่ |  | ถึง |  |  |  | รวม
ปัจจุบัน |  |  | เวลาผ่านมาแล้ว |  |  |  | วัน | คิดเป็น |  | เปอร์เซ็นต์ | รายการวัสดุที่ส่งเข้าสถานที่ก่อสร้าง
|  |  | คงเหลือเวลา |  |  |  | วัน | คิดเป็น |  | เปอร์เซ็นต์ | ลำดับที่ | รายการวัสดุ |  |  |  |  | หน่วยนับ |  | จำนวน |  | หมายเหตุ
|  |  | ตามสัญญาควรส่งงานได้ |  |  |  | งวด | คิดเป็น |  | เปอร์เซ็นต์
|  |  | ส่งงานได้จริง |  |  |  | งวด | คิดเป็น |  | เปอร์เซ็นต์
|  |  | เป็นเงิน |  |  |  | บาท
|  |  | ตามแผนควรทำได้ |  |  |  | เปอร์เซ็นต์ | ทำได้จริง |  | เปอร์เซ็นต์
|  |  | ล่าช้า/เร็วกว่า |  |  |  | เปอร์เซ็นต์ | คิดเป็น |  | วัน
การดำเนินงานของผู้รับจ้าง
ลำดับที่ |  | การดำเนินงาน |  |  |  | ระยะเวลา |  | ปริมาณงาน
เครื่องมือของผู้รับจ้าง
[11 empty] | ที่ | ชื่อเครื่องมือ | [6 empty] | จำนวน |  | หมายเหตุ
ปัญหาและอุปสรรค
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

## คคง1-3 รายงานเดือน
รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประจำเดือน…. คคง.๑-๓ | [10 empty] | การใช้แรงงาน คคง.๑-๓
|  |  | ตั้งแต่ |  | ถึง | [5 empty] | สัปดาห์ที่ |  | (วันที่ - วันที่) | จำนวนแรงงาน (คน) | [6 empty] | หมายเหตุ
เรียน | (ชื่อประธาน) |  |  | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ | [9 empty] | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส.
สัญญา |  |  |  | ลงวันที่
ชื่องาน | [10 empty] | 1
ผู้รับจ้าง | [5 empty] | วงเงิน |  |  |  | บาท | 2
กำหนดเริ่มงาน |  |  |  | กำหนดแล้วเสร็จ |  |  |  | รวม |  | วัน | 3
แบ่งเป็น |  | งวด |  | ค่าปรับ วันละ |  |  | บาท | ค้ำประกัน | 2 | ปี/วัน | 4
แก้ไขสัญญา / ขยายเวลา | [10 empty] | 5
6
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |  |  | 1 |  |  |  | ประธานกรรมการ ฯ |  | สังกัด |  | รายการวัสดุที่ส่งเข้าสถานที่ก่อสร้าง
|  |  | 2 |  |  |  | กรรมการ |  | สังกัด |  | ชื่อวัสดุ |  |  |  |  | จำนวน |  | จำนวนที่ผ่านการตรวจ |  |  |  | จำนวนที่ไม่ผ่านการตรวจ
|  |  | 3 |  |  |  | กรรมการ |  | สังกัด
|  |  | 4 |  |  |  | กรรมการ |  | สังกัด
|  |  | 5 |  |  |  | กรรมการ |  | สังกัด
ผู้ควบคุมงาน
ตามคำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ |  |  |  |  | ตั้งแต่ |  | ถึง
ปัจจุบัน |  |  | เวลาผ่านมาแล้ว |  |  |  | วัน | คิดเป็น |  | เปอร์เซ็นต์
|  |  | คงเหลือเวลา |  |  |  | วัน | คิดเป็น |  | เปอร์เซ็นต์
|  |  | ตามสัญญาควรส่งงานได้ |  |  |  | งวด | คิดเป็น |  | เปอร์เซ็นต์
|  |  | ส่งงานได้จริง |  |  |  | งวด | คิดเป็น |  | เปอร์เซ็นต์
|  |  | เป็นเงิน |  |  |  | บาท |  |  |  | เครื่องมือของผู้รับจ้าง
|  |  | ตามแผนควรทำได้ |  |  |  | เปอร์เซ็นต์ | ทำได้จริง |  | เปอร์เซ็นต์ | ที่ | ชื่อเครื่องมือ | [7 empty] | จำนวน |  | หมายเหตุ
|  |  | ล่าช้า/เร็วกว่า |  |  |  | เปอร์เซ็นต์ | คิดเป็น |  | วัน
การดำเนินงานของผู้รับจ้าง
ลำดับที่ |  | การดำเนินงาน |  |  |  | ระยะเวลา |  | ปริมาณงาน
อุปสรรค
งานที่ทำผิดต้องแก้ไข
ข้อชี้แจงให้แก่ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

## คคง.2-ขอตรวจผัง
| แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง |  |  |  | ทางราชการ
แบบฟอร์มขอให้ตรวจสอบผัง |  |  |  |  | ประทับตรารับหนังสือ
ส่วนที่ ๑ สำหรับผู้รับจ้าง
โครงการ/งาน : |  |  |  | ที่ |  | ลง
ผู้รับจ้าง : | [5 empty] | สัญญาเลขที่ /
ที่อยู่ | [5 empty] | โทร.
วันเริ่มงานตามสัญญา |  |  |  |  | วันสิ้นสุดสัญญา
เรื่อง | ขอให้ตรวจสอบผังงานก่อสร้าง
เรียน | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบผังบริเวณแสดงตำแหน่งและค่าระดับในพื้นที่จริง | [6 empty] | จำนวน | แผ่น
( บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด )
| ผู้รับจ้างงาน |  |  |  |  | สัญญาเลขที่ |  | /
| ได้ดำเนินการทำผังก่อสร้างและค่าระดับในพื้นที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ |  |  | จึงขอให้กรมช่างโยธาทหารเรือจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจผังสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ตามรายการดังนี้
[5 empty] | ลงชื่อ |  | ตราประทับ (ถ้ามี)
ตำแหน่ง
ส่วนที่ ๒ สำหรับส่วนราชการ
สำหรับผู้ควบคุมงาน |  | สำหรับประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ |  | เสนอ ชย.ทร.
เสนอ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ |  | เสนอ กอบ.ชย.ทร. |  |  | เพื่อโปรดอนุมัติผลการตรวจผัง
| จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ | เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  | ให้ กงช.ชย.ทร. สำเนาผู้เกี่ยวข้องทราบ
(ลงชื่อ) |  | (ลงชื่อ) |  |  | ลงชื่อ น.อ.
| (.......................................................) |  | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ |  | ตำแหน่ง | ผอ.กงช.ชย.ทร.
| ผู้ควบคุมงาน |  |  |  |  | ……../………../……….
สำหรับผู้พิจารณา |  |  |  |  | ลงชื่อ น.อ.
ได้ตรวจสอบผังที่ผู้รับจ้างจัดทำแล้ว  ไม่มีการปรับเปลี่ยน เป็นไปตามรูปแบบทุกประการ |  |  |  |  | ตำแหน่ง | รอง จก.ชย.ทร. ๒
มีการปรับ ตำแหน่ง ขนาด ระดับ | [5 empty] | ……../………../……….
(คำอธิบาย/สาเหตุ)............................................................................................................................ |  |  |  |  | ลงชื่อ น.อ.
| จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป |  |  |  | ตำแหน่ง | รอง จก.ชย.ทร. ๑
|  | ลงชื่อ |  |  |  | ……../………../……….
นายช่าง กอบ.ชย.ทร.
อนุมัติ / ดำเนินการตามที่ กงช.ชย.ทร.เสนอ
|  | ลงชื่อ น.อ. |  |  | ลงชื่อ พล.ร.ต.
|  | ตำแหน่ง | ผอ.กอบ.ชย.ทร. |  | ตำแหน่ง | จก.ชย.ทร.
……../………../……….
สำเนาส่ง ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ หน.ชุดควบคุมงาน  ผู้รับจ้าง
คคง.๒
....../........./......
....../........./......
....../........./......

## คคง.3 วัสดุ
แบบขออนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ | [17 empty] | คคง.๓/งป.๖๒
ส่วนที่ ๑ ผู้รับจ้าง
เลขที่หนังสือ |  | ……………………………………………………………………….. | [7 empty] | วันที่
ชื่อสัญญา : | [9 empty] | สัญญา ชย.ทร.เลขที่ | [5 empty] | วงเงิน บาท
ผู้รับจ้าง : | [9 empty] | กำหนดเริ่มงาน |  |  |  |  | กำหนดแล้วเสร็จ
ที่อยู่ : | [9 empty] | โทร |  |  |  |  | โทรสาร. |  | ………………………………..………………………..
เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย |  |  | แค๊ตตาล็อค |  | จำนวน……....…ชุด |  | ตัวอย่าง |  | จำนวน……….….ชุด |  |  |  | เอกสารประกอบ |  |  |  | จำนวน…………..…ชุด
อื่นๆ…………………..………………………………………………………….…………………...………………. จำนวน……….......ชุด
ประเภทของงาน |  |  | งานโครงสร้าง |  |  | งานสถาปัตยกรรม |  | งานระบบไฟฟ้า |  |  |  | งานระบบเครื่องกล
|  |  | งานระบบประปา |  |  | งานระบบสุขาภิบาล |  | งานอื่นๆ |  | ………….…………………………...…………………………………………………………………………………………………….…….
เรื่อง ขออนุมัติใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในงานก่อสร้าง
ลำดับที่ | ชื่อวัสดุ |  |  | รายละเอียดตามที่กำหนดในสัญญา (ผลิตภัณฑ์/ขนาด/รุ่น/สี/มาตรฐาน) |  |  |  | แบบหมายเลข/แผ่นที่ |  |  |  | รายละเอียดที่ขออนุมัติ (ผลิตภัณฑ์/ขนาด/รุ่น/สี/มาตรฐาน)
1
2
3
4
5
หมายเหตุ | [9 empty] | ลงชื่อ................................................................ | [7 empty] | ตราประทับ
| (ให้ผู้รับจ้างเสนอรายการแยกตามประเภทของงาน โดยใช้แบบฯละ๑ ประเภทงาน) | [8 empty] | ( )
[8 empty] | ตำแหน่ง |  |  | ผู้จัดการ |  | หุ้นส่วนผู้จัดการ |  |  |  |  | ผู้รับมอบอำนาจ
ส่วนที่ 2 ส่วนราชการ
|  | กรณี ๑ เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญา | [7 empty] |  | กรณี ๒ พิจารณาหารือ
[5 empty] | รับ............./......./.........เวลา............ | [9 empty] | รับ............./......./.........เวลา............
| เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ | [8 empty] | เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ........................................
|  |  |  | ลงชื่อ ........................................ | [8 empty] | ( )
|  |  |  | ( ) | [8 empty] | ผู้ควบคุมงาน | [5 empty] | ............/............../........
|  |  |  | ผู้ควบคุมงาน | [5 empty] | เสนอ กอบ.ชย.ทร.
............/............../............
ลงชื่อ ........................................
|  |  |  | ( ) | [7 empty] | ลงชื่อ ........................................
|  |  |  | ผู้พิจารณา | [8 empty] | ( )
[5 empty] | ............/............../............ | [7 empty] | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ | [5 empty] | ............/............../........
| ถึง ผู้รับจ้าง | [8 empty] | เสนอ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ........................................
|  |  |  | ลงชื่อ ........................................ | [8 empty] | ( )
|  |  |  | ( ) | [8 empty] | ผู้พิจารณา | [5 empty] | ............/............../........
[5 empty] | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ | [6 empty] | ลงชื่อ ........................................
[5 empty] | ............/............../............ | [7 empty] | ( )
[13 empty] | ผอ.กอบ.ชย.ทร. | [5 empty] | ............/............../........
ถึง ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ ........................................
( )
[13 empty] | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ | [5 empty] | ............/............../........
|  | สำเนาส่ง กงช.ชย.ทร. | [6 empty] |  | สำเนาส่งผู้รับจ้าง |  |  |  | รับทราบ ลงชื่อ..................................
(................................)
......./........./........
หมายเหตุ
๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสัญญา และใช้อำนาจหรือดุลพินิจตามที่ได้รับการแต่งตั้งในฐานะตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้รับจ้าง
หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่สามารถพิจารณาอนุมัติได้ ให้ทำบันทึก เสนอ กอบ.ชย.ทร. เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการอนุมัติใช้
๒. ให้ กอบ.ชย.ทร. พิจารณาการอนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างเสนอ ให้ได้ข้อยุติภายใน ๒ วันทำการ

## คคง.4 shop
แบบขออนุมัติแบบขยายรายละเอียดการก่อสร้าง (SHOP DRAWING ) | [21 empty] | คคง.๔/๑-งป.๖๒
ส่วนที่ ๑ ผู้รับจ้าง
เลขที่หนังสือ |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. | [9 empty] | วันที่ | …………………….……………………………………………………………………………………..
ชื่อสัญญา : |  | …………………………………......……………………………………………………………………………………………………….…….. | [9 empty] | สัญญา ชย.ทร.เลขที่............................. /งป………...…...….… | [6 empty] | วงเงิน ……...…………………….………………………………………………………………………………...….บาท
ผู้รับจ้าง : บริษัท / หจก. |  |  |  | ...………………………...……………………...……………………………………………………………………… | [7 empty] | กำหนดเริ่มงาน. |  |  | …………...………....................……………… |  |  |  | กำหนดแล้วเสร็จ |  |  | ………………………….......................................………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ : | ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. | [10 empty] | โทร. | ………………………………………………………………………….. | [5 empty] | โทรสาร. | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย |  |  |  | SHOP DRAWING ตามรายการในตาราง |  |  |  | เอกสารประกอบ |  |  |  |  | จำนวน….๓...ชุด
|  |  |  | อื่นๆ | …………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… | [7 empty] | จำนวน…....ชุด
ประเภทของงาน |  |  |  | งานโครงสร้าง |  |  | งานสถาปัตยกรรม |  |  |  | งานระบบไฟฟ้า |  |  |  |  | งานระบบเครื่องกล
|  |  |  | งานระบบประปา |  |  | งานระบบสุขาภิบาล |  |  |  | งานอื่นๆ ……..……………………….....................................................................................................................................................
เรื่อง ขออนุมัติแบบขยายรายละเอียดการก่อสร้าง (SHOP DRAWING )
ลำดับที่ | ชื่อแบบขยายรายละเอียดการก่อสร้าง (SHOP DRAWING ) | [10 empty] | หมายเลข |  |  | จำนวน/แผ่น |  |  | จำนวน/ชุด |  | อ้างอิงจากแบบหมายเลข/แผ่นที่
1
2
3
4
5
หมายเหตุ |  | ส่ง Shop Drawing ตามเงื่อนไขสัญญา | [10 empty] | (ลงชื่อ) | ………………………..................................………………………………........…………………………………………….. | [8 empty] | ตราประทับ
|  | ส่ง Shop Drawing เนื่องจากพบอุปสรรคในการทำงาน | [12 empty] | (...........................................................................................................................)
[11 empty] | ตำแหน่ง |  |  ผู้จัดการ |  |  |  | หุ้นส่วนผู้จัดการ |  |  |  | ผู้รับมอบอำนาจ
ส่วนที่ ๒ ส่วนราชการ
 | กรณีเป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญา
| เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ | [7 empty] | วัน....../......../.......เวลา..........
ลงชื่อ......................................
(................................)
ผู้ควบคุมงาน
............/............../............
| เสนอ กอบ.ชย.ทร. | [7 empty] | วัน....../......../.......เวลา..........
ลงชื่อ......................................
(...............................)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
............/............../............
| เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ | [7 empty] | วัน....../......../.......เวลา..........
(ลงชื่อ).....................................
ผู้พิจารณา
............/............../............
(ลงชื่อ).....................................
ผอ.กอบ.ชย.ทร.
............/............../............
| ถึง ผู้รับจ้าง | [7 empty] | วัน....../......../.......เวลา..........
ลงชื่อ......................................
(...............................)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
............/............../............
|  | สำเนาส่ง กงช.ชย.ทร. | [11 empty] |  | สำเนาส่ง ผู้รับจ้าง |  |  |  |  | รับทราบ |  | (ลงชื่อ)..................................
(..........................)
......./........./........
หมายเหตุ | ๑. ให้ กอบ.ชย.ทร. พิจารณา Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอขอนุมัติให้ได้ข้อยุติภายใน ๕ วันทำการ
๒. กรณีเป็นการส่ง Shop Drawing ตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อได้รับผลการพิจารณาแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติ Shop Drawing ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาต่อไป
๓. กรณีเป็นการส่ง Shop Drawing เนื่องจากพบอุปสรรคในการทำงาน เมื่อได้รับผลการพิจารณาแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ หากเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ
ที่แตกต่างไปจากสัญญา หรือ มีงานลด-เพิ่ม เข้าเกณฑ์ต้องแก้ไขสัญญา ให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ นำเรียนหารือ รอง จก.ชย.ทร. เพื่อพิจารณาหาข้อยุติในปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
แล้วนำเรียน จก.ชย.ทร. ก่อนทำบันทึกเสนอ ชย.ทร. (ผ่าน กงช.ชย.ทร.) แต่หากไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติ Shop Drawing ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาต่อไป
๔. การอนุมัติโดยมีเงื่อนไขและเหตุผลการไม่อนุมัติ ขอให้ผู้พิจารณาบันทึกผลการพิจารณาลงในแบบ Shop Drawing ด้วย
๕. ผู้พิจารณาลงนามรับรองพร้อมประทับตราในแบบ Shop Drawing ทุกแผ่น

## คคง.4-2 shop แก้ไขแบบ
แบบขออนุมัติแบบขยายรายละเอียดการก่อสร้าง (SHOP DRAWING ) | [20 empty] | คคง.๔/๒-งป.๖๒
ส่วนที่ ๑ ผู้รับจ้าง
เลขที่หนังสือ |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. | [8 empty] | วันที่ | …………………….……………………………………………………………………………………..
ชื่อสัญญา : |  | …………………………………......……………………………………………………………………………………………………….…….. | [8 empty] | สัญญา ชย.ทร.เลขที่............................. /งป………...…...….… | [6 empty] | วงเงิน ……...…………………….………………………………………………………………………………...….บาท
ผู้รับจ้าง : บริษัท / หจก. |  |  |  | ...………………………...……………………...……………………………………………………………………… | [6 empty] | กำหนดเริ่มงาน. |  |  | …………...………....................……………… |  |  |  | กำหนดแล้วเสร็จ |  |  | ………………………….......................................………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ : | ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. | [9 empty] | โทร. | ………………………………………………………………………….. | [5 empty] | โทรสาร. | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย |  |  |  | SHOP DRAWING ตามรายการในตาราง |  |  |  | เอกสารประกอบ |  |  |  | จำนวน….๓...ชุด
|  |  |  | อื่นๆ | …………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… | [6 empty] | จำนวน…....ชุด
ประเภทของงาน |  |  |  | งานโครงสร้าง |  |  | งานสถาปัตยกรรม |  |  | งานระบบไฟฟ้า |  |  |  |  | งานระบบเครื่องกล
|  |  |  | งานระบบประปา |  |  | งานระบบสุขาภิบาล |  |  | งานอื่นๆ ……..……………………….....................................................................................................................................................
เรื่อง ขออนุมัติแบบขยายรายละเอียดการก่อสร้าง (SHOP DRAWING )
ลำดับที่ | ชื่อแบบขยายรายละเอียดการก่อสร้าง (SHOP DRAWING ) | [9 empty] | หมายเลข |  |  | จำนวน/แผ่น |  |  | จำนวน/ชุด |  | อ้างอิงจากแบบหมายเลข/แผ่นที่
1
2
3
4
5
หมายเหตุ |  | ส่ง Shop Drawing ตามเงื่อนไขสัญญา | [9 empty] | (ลงชื่อ) | ………………………..................................………………………………........…………………………………………….. | [8 empty] | ตราประทับ
|  | ส่ง Shop Drawing เนื่องจากพบอุปสรรคในการทำงาน | [11 empty] | (...........................................................................................................................)
[10 empty] | ตำแหน่ง |  |  ผู้จัดการ |  |  |  | หุ้นส่วนผู้จัดการ |  |  |  | ผู้รับมอบอำนาจ
ส่วนที่ ๒ ส่วนราชการ
 | กรณีส่ง Shop Drawing เนื่องจากพบอุปสรรคในการทำงาน
| เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ | [5 empty] | วัน....../......../.......เวลา.......... | [5 empty] | เสนอ ชย.ทร.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ Shop drawing ของผู้รับจ้างต่อไป
ลงชื่อ......................................
[7 empty] | (................................) | [9 empty] | ลงชื่อ น.อ. ......................................
[7 empty] | ผู้ควบคุมงาน | [9 empty] | ตำแหน่ง ผอ.กงช.ชย.ทร
[7 empty] | ............/............../............ | [10 empty] | ............/............../............
| เสนอ กอบ.ชย.ทร. | [5 empty] | วัน....../......../.......เวลา.......... | [9 empty] | ลงชื่อ น.อ. ......................................
ตำแหน่ง รอง.จก.ชย.ทร.๒
............/............../............
[7 empty] | ลงชื่อ...................................... | [6 empty] | อนุมัติ/ดำเนินการตามที่ กงช.ชย.ทร. เสนอ
(...............................)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
............/............../............
| เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ | [5 empty] | วัน....../......../.......เวลา.......... | [9 empty] | ลงชื่อ พล.ร.ต. ......................................
ตำแหน่ง จก.ชย.ทร.
............/............../............
(ลงชื่อ).....................................
ผู้พิจารณา
............/............../............
(ลงชื่อ).....................................
ผอ.กอบ.ชย.ทร.
............/............../............
| เสนอ กงช.ชย.ทร. | [5 empty] | วัน....../......../.......เวลา..........
ลงชื่อ......................................
(...............................)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
............/............../............
|  | สำเนาส่ง กงช.ชย.ทร. | [10 empty] |  | สำเนาส่ง ผู้รับจ้าง |  |  |  |  | รับทราบ |  | (ลงชื่อ)..................................
(..........................)
......./........./........
หมายเหตุ | ๑. ให้ กอบ.ชย.ทร. พิจารณา Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอขอนุมัติให้ได้ข้อยุติภายใน ๕ วันทำการ
๒. กรณีเป็นการส่ง Shop Drawing ตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อได้รับผลการพิจารณาแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติ Shop Drawing ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาต่อไป
๓. กรณีเป็นการส่ง Shop Drawing เนื่องจากพบอุปสรรคในการทำงาน เมื่อได้รับผลการพิจารณาแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ หากเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ
ที่แตกต่างไปจากสัญญา หรือ มีงานลด-เพิ่ม เข้าเกณฑ์ต้องแก้ไขสัญญา ให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ นำเรียนหารือ รอง จก.ชย.ทร. เพื่อพิจารณาหาข้อยุติในปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
| ให้นำเรียน จก.ชย.ทร. ก่อนทำบันทึกเสนอ ชย.ทร.(ผ่าน กงช.ชย.ทร.) แต่หากไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | แล้วนำเรียน จก.ชย.ทร. ก่อนทำบันทึกเสนอ ชย.ทร. (ผ่าน กงช.ชย.ทร.) แต่หากไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติ Shop Drawing ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาต่อไป
๔. การอนุมัติโดยมีเงื่อนไขและเหตุผลการไม่อนุมัติ ขอให้ผู้พิจารณาบันทึกผลการพิจารณาลงในแบบ Shop Drawing ด้วย
๕. ผู้พิจารณาลงนามรับรองพร้อมประทับตราในแบบ Shop Drawing ทุกแผ่น

## คคง.5-ขอส่งงาน
แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง
แบบรายงานการตรวจงานของผู้ควบคุมงานเสนอประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
รายละเอียดสัญญา ชย.ทร.เลขที่ |  |  |  | /งป. |  |  | ลงวันที่
ชื่องาน
ผู้รับจ้าง
วงเงิน |  |  |  |  | บาท |  |  |  |  | ค่าปรับ |  | บาท/วัน
กำหนดเริ่มงาน |  |  |  |  | กำหนดสิ้นสุด |  |  |  |  | แบ่งงานเป็น |  | งวด
ผู้รับจ้างขอส่งงานงวดที่ | [6 empty] | เป็นเงินรวม |  |  | บาท คิดเป็น |  | %
ตามหนังสือผู้รับจ้าง ที่ | [6 empty] | ลงวันที่
และใบแจ้งหนี้ เลขที่ |  |  |  |  | - |  | ลงวันที่ | -
ผู้ควบคุมงาน ได้รับหนังสือดังกล่าว ไว้แล้วเมื่อ | [6 empty] | เวลา
ผู้ควบคุมงานได้ตรวจงานดังกล่าวแล้วตั้งแต่ วันที่ | [6 empty] | เวลา |  | จนถึงวันที่ |  | เวลา
ผลการตรวจ พบว่า |  | □ | งวดงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามงวดงานที่ผู้รับจ้างขอส่งงาน ได้แก่ งวดที่
|  | □ | งวดงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ |  |  |  | งวดที่ |  |  | (ระบุงานที่ไม่แล้วเสร็จ) ดังนี้
เรียน | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ | [5 empty] | เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
| □ เห็นควรตรวจรับงานงวดดังกล่าว | [5 empty] | ประธานฯ รับเอกสารนี้เมื่อ |  |  |  | เวลา
| □ แจ้งผู้รับจ้างเพื่อทราบผลการตรวจ | [5 empty] | ขอนัดตรวจ ณ สถานที่ก่อสร้างใน |  |  |  | เวลา
| ลงชื่อ | [5 empty] | ลงชื่อ
| ตำแหน่ง |  | ผู้ควบคุมงาน |  |  |  |  | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
| วัน/เดือน/ปี | [6 empty] | วัน/เดือน/ปี
สำเนาส่ง | □ หน.ชุดผู้ควบคุมงาน | [5 empty] | โทร.
| □ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) | [5 empty] | โทรสาร | ๐๒-๖๑๘๕๘๐๕ โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๓๙๖๗๔-๕ ต่อ ๑๖๓๖
| □ แผนกบริหารสัญญา | [5 empty] | โทร. | 55738
□ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1 | [5 empty] | (ชย.ทร.) | ประธานฯ | โทร.
2 | [5 empty] | (ชย.ทร.) | กรรมการ | โทร.
3 | [5 empty] | (ชย.ทร.) | กรรมการ | โทร.
4 | [5 empty] | (ชย.ทร.) | กรรมการ | โทร.
5 | [5 empty] | (ชย.ทร.) | กรรมการ | โทร.
คคง.๕

## คคง.6 รวมรายการวัสดุ
แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง
แบบฟอร์ม รวมรายการวัสดุที่อนุมัติ
โครงการ |  |  |  |  | สัญญาเลขที่ ชย.ทร.เลขที่ /งป.
ลำดับที่ | ชื่อวัสดุ | ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในแบบ | ผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้ | วันที่ | การอนุมัติ |  | วันที่ | ประธาน
|  | รุ่น / สี / ขนาด / มาตรฐาน | รุ่น / สี / ขนาด / มาตรฐาน | ขออนุมัติ | อนุมัติ | ไม่อนุมัติ | อนุมัติ | ลงนาม | วันที่
1
คคง.๖

## คคง.7 รวม SHOP
แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง
แบบฟอร์ม รายการ SHOP DRAWING ที่อนุมัติ
โครงการ |  |  |  |  | สัญญาเลขที่ ชย.ทร.เลขที่ /งป.
ลำดับที่ | SHOP DRAWING | หมายเลข | ลงวันที่ | จำนวนแผ่น | วันที่ | การอนุมัติ |  | วันที่ | หมายเหตุ
[5 empty] | ขออนุมัติ | อนุมัติ | ไม่อนุมัติ | อนุมัติ
1
คคง.๗

## คคง.8 หนังสือเข้า-ออก
แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง
แบบฟอร์ม รายการหนังสือเข้า-ออก ของสัญญา (ไม่รวมขออนุมัติวัสดุและ SHOP DRAWING)
โครงการ | [5 empty] | สัญญา ชย.ทร.เลขที่
ลำดับ | เรื่อง | เลขที่ | ลงวันที่ | วันที่ | หมายเหตุ | ประเภทหนังสือ |  |  | วันที่
ที่ |  |  |  | ส่งหนังสือ |  | เพื่อพิจารณา | สงวนสิทธิ์ | อื่น ๆ | ตอบ
คคง.๘

## คคง.9 วัสดุควบคุม
แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง
แบบฟอร์ม รายการวัสดุควบคุมที่ส่งเข้าสถานที่ก่อสร้าง
โครงการ | [5 empty] | สัญญาเลขที่
ผู้ควบคุมงาน
ลำดับที่ | ชื่อวัสดุ | รายละเอียด | จำนวนที่ | จำนวนที่ | หน่วยนับ | วันที่ | ผู้ควบคุมงาน | หมายเหตุ
|  |  | ขออนุมัติใช้ | นำเข้า SITE
หมายเหตุ วัสดุควบคุมหมายถึง วัสดุที่บังคับให้มีการตรวจสอบปริมาณการใช้อย่างเข้มงวด ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติวัสดุพร้อมคำนวณปริมาณการใช้ก่อนดำเนินการ พร้อมบันทึกปริมาณการใช้ในบันทึกของผู้ควบคุมงาน
ประกอบด้วยงานประเภทดังต่อไปนี้
| งานคอนกรีต |  | ควบคุมปริมาณคอนกรีต
| งานเหล็กเสริม |  | ควบคุมปริมาณและขนาดของเหล็กเสริม
| งานทาสี |  | ควบคุมปริมาณการใช้สี
| งานกันซึม |  | ควบคุมปริมาณการใช้วัสดุกันซึม
| งานหลังคา |  | ควบคุมอุปกรณ์ยึดวัสดุมุงหลังคา
| งานทำผิวพื้น FLOOR HARDENER |  | ควบคุมสารเพิ่มความแกร่งผิวหน้าคอนกรีต
| งาน SOIL CEMENT COLOMN และ JET MIXER |  | ควบคุมปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ผง
คคง.๙

## คคง.10 สรรพสามิต
แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง |  |  |  |  | ประทับตรารับหนังสือ
แบบฟอร์ม ขอให้ตรวจสอบเลขกำกับภาษีเครื่องปรับอากาศ |  |  |  |  | ที่ ธุรการ กงช.ชย.ทร.
ส่วนที่ 1 สำหรับผู้รับจ้าง
โครงการ/งาน : |  |  |  | ที่ |  | ลง
ผู้รับจ้าง : | [5 empty] | สัญญาเลขที่ /
ที่อยู่ | [5 empty] | โทร.
วันเริ่มงานตามสัญญา |  |  | วันสิ้นสุดสัญญา
เรียน | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)
เรื่อง | ขอให้ตรวจสอบหมายเลขกำกับภาษีสรรพสามิต
บริษัท / หจก.
ผู้รับจ้างงาน | [5 empty] | สัญญาเลขที่ /
ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามรูปแบบและรายการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ดำเนินการตรวจสอบหมายเลขกำกับภาษี
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ผลิตภัณฑ์ ตราอักษร |  |  | ขนาด (บี.ที.ยู.) | หมายเลขกำกับภาษี |  | หมายเหตุ
|  |  |  | ลงชื่อ |  |  | ตราประทับ (ถ้ามี)
ตำแหน่ง
ส่วนที่ 2 สำหรับส่วนราชการ
1 | ทร. (จก.กบ.ทร.)รับคำสั่ง ผบ.ทร.แจ้งตามบันทึก กบ.ทร. (กองวิจัยและพัฒนา) ที่ ต่อ กบ.ทร.เลขรับ ๒๓๔๐/๔๕ ลง ๗ พ.ค.๔๕ ให้ส่วนราชการใน ทร.ที่มี
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ / จ้าง ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับเครื่องปรับอากาศว่า ในการตรวจรับงานจัดหาทีต้องมีการส่งมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่ทางราชการนั้น
ให้ส่วนราชการผู้จัดหาขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตในท้องที่ให้ไปดำเนินการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศดังกล่าวว่า ได้ผ่านการชำระภาษีสรรพสามิตถูกต้อง
แล้วหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งมา
2 | กงช.ฯ พิจารณาแล้วเห็นควรมีหนังสือถึงสรรพสามิต พื้นที่ จังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบการเสียภาษีเครื่องปรับอากาศ
3 | เห็นควร
๓.๑ พิจารณาลงนามในหนังสือ ๒ ฉบับ ตามที่แนบ
| ๓.๑.๑ | ถึงสรรพสามิต พื้นที่ จังหวัด
| ๓.๑.๒ | ผู้รับจ้าง
๓.๒ ให้แผนกธุรการ กพ.ชย.ทร. ดำเนินการดังนี้
| ๓.๒.๑ | ส่งหนังสือตามข้อ ๓.๑.๑ ถึงสรรพสามิตพื้นที่ (ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ)
| ๓.๒.๒ | ส่งหนังสือตามข้อ ๓.๑.๒ ถึงผู้รับจ้าง (ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ)
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนาม และให้แผนกธุรการ กพ.ชย.ทร. ดำเนินการตามข้อ ๓.๒
| - ลงนามแล้ว |  |  | น.อ.
| - แผนกธุรการ กพ.ชย.ทร.ดำเนินการตามข้อ ๓.๒ |  |  | ผอ.กงช.ชย.ทร.
| พล.ร.ต. |  |  | น.อ.
|  | จก.ชย.ทร. |  | รอง จก.ชย.ทร. (๑)
|  | ……../…………/…….. |  | ……../…………/……..
สำเนาส่ง |  ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผู้ควบคุมงาน  ผู้รับจ้าง
คคง.๑๐

## คคง11 เร่งรัด
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ( โทร. )
ที่ |  |  |  |  | วันที่
เรื่อง ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างงานตามสัญญา ชย.ทร.เลขที่ | [6 empty] | ครั้งที่
เสนอ ชย.ทร. (แผนกพระธรรมนูญ)
๑. ตามที่ ชย.ทร.แต่งตั้งให้กระผม เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานก่อสร้าง
ตามสัญญา ชย.ทร. เลขที่ |  |  | ลง |  |  | โดยมี
เป็นผู้รับจ้าง | วงเงิน |  |  |  |  | บาท ซึ่งมีกำหนดเริ่มงาน
กำหนดแล้วเสร็จ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | วัน แบ่งงานเป็น |  |  | งวด นั้น
มีการจ่ายเงินล่วงหน้า |  | ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า
| ๒. ปัจจุบัน |  | เวลาได้ผ่านมาแล้ว |  |  |  | วัน | คิดเป็น |  | %
คงเหลือเวลา | - | วัน ผู้รับจ้างส่งงานได้ |  |  | งวด จากจำนวน |  | งวด | คิดเป็น |  | %
ตามแผนงานผู้รับจ้างควรทำงานได้ |  |  |  | % | แต่ผลงานจริงผู้รับจ้างทำได้ |  |  |  | %
ล่าช้ากว่าแผนงาน |  |  | % | คิดเป็น |  | วัน
คณะกรรมการเห็นว่า
เข้าหลักเกณฑ์ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า กรณีงานก่อสร้างที่ไม่มีแผนงานก่อสร้างหรือมีแผนงานก่อสร้าง
เมื่อครบระยะเวลา ๑ ใน ๒ (หรือร้อยละ ๕๐%) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และเบิกเงินได้
น้อยกว่า ๑ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๒๕%) ของค่าจ้างทั้งหมด
เมื่อครบระยะเวลา ๓ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๗๕%) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้
น้อยกว่า ๑ ใน ๒ (หรือร้อยละ ๕๐%) ของค่าจ้างทั้งหมด
เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า ๓ ใน ๔
(หรือร้อยละ ๗๕%) ของค่าจ้างทั้งหมด
เข้าหลักเกณฑ์ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า กรณีงานก่อสร้างที่มีแผนงานก่อสร้าง คือ
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ล่าช้ากว่าแผนที่เสนอต่อผู้ว่าจ้างเกินกว่าร้อยละ ๒๐
เมื่อผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน ๑๕ วัน ขึ้นไป โดยไม่แจ้งเหตุผล
ความจำเป็นให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่สัญญาจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
สิ้นสุดกำหนดเวลาในสัญญาแล้ว งานยังไม่แล้วเสร็จ
ผลงานที่เร่งรัดครั้งแรก ไม่ดีขึ้น
เหตุอื่นๆ ระบุ
๓. เห็นควร
| มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง ครั้งที่ |  |  |  | มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับให้ผู้รับจ้างทราบ
จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
หมายเหตุ
- งานก่อสร้างหมายถึง งานก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงงานเคลื่อนย้ายและปรับปรุง งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอน งานซ่อมแซม
งานขุดลอก งานตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ที่ยึดตรึงกับอาคาร
- งานก่อสร้าง ที่ต้องมีแผนงานก่อสร้างได้แก่ งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือรื้อถอน ที่มีวงเงินตามสัญญามากกว่า ๒ ล้าน และมีระยะเวลา
ดำเนินการตามสัญญามากกว่า ๙๐ วัน และมีการแบ่งงวดการจ่ายเงินมากกว่า ๑ งวดขึ้นไป หรือเป็นงานเร่งด่วนที่กำหนดให้จัดทำแผนงานขึ้น
คคง.๑๑

## คคง.13 วัสดุรื้อถอน
แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง |  |  |  |  | ประทับตรารับหนังสือ
แบบฟอร์ม บัญชีรายการวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน |  |  |  |  | ที่ ธุรการ กงช.ชย.ทร.
ส่วนที่ 1 สำหรับผู้รับจ้าง
โครงการ/งาน : |  |  |  | ที่ |  | ลง
ผู้รับจ้าง : | [5 empty] | สัญญาเลขที่ /
ที่อยู่ | [5 empty] | โทร.
วันเริ่มงานตามสัญญา |  |  | วันสิ้นสุดสัญญา
เรื่อง | ขอส่งวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน
เรียน | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)
บริษัท / หจก.
ผู้รับจ้างงาน | [5 empty] | สัญญาเลขที่ /
ได้ดำเนินการตามสัญญาแล้ว และมีวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนที่จะต้องส่งมอบให้ทางราชการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บัญชีรายการวัสดุ
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวน |  | หน่วยนับ | หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
หมายเหตุ | หากมีรายการมากกว่า ๑๒ รายการ ให้จัดทำผนวกเพิ่มเติม |  |  | ลงชื่อ |  |  | ตราประทับ (ถ้ามี)
|  |  |  | ตำแหน่ง |  |  | ผู้รับมอบอำนาจ
ส่วนที่ 2 สำหรับส่วนราชการ
เสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับมอบวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ซึ่ง ทร. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้
ผู้รับจ้าง เมื่อรื้อถอนอาคารแล้วให้จัดทำบัญชีวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนพร้อมส่งมอบวัสดุดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง (ผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำหนังสือส่งมอบหน่วยใช้ประโยชน์หรือเจ้าของงาน
หน่วยใช้ประโยชน์หรือเจ้าของงาน แต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ นาย เพื่อตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุโดยจัดทำบัญชีควบคุมยอดวัสดุ จะนำไป
ใช้ประโยชน์เท่าใด และคงเหลือเท่าใดแล้วส่งให้กับหน่วยปกครองที่ดิน วัสดุทั้งหมดให้เก็บรักษาไว้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์จึงนำไป
ใช้ประโยชน์ได้
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ลงชื่อ
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
………./…………/……….
คคง.๑๓

## คคง.14 สิ่งชำรุด
แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง | [5 empty] | ประทับตรารับหนังสือ
แบบฟอร์ม แจ้งสิ่งชำรุดบกพร่อง | [5 empty] | ที่ ธุรการ กงช.ชย.ทร.
ส่วนที่ 1 สำหรับหน่วยใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งก่อสร้าง
โครงการ/งาน :
ผู้รับจ้าง : | [6 empty] | สัญญาเลขที่ /
ที่อยู่ | [6 empty] | โทร.
วันส่งงานงวดสุดท้าย | [5 empty] | วันสิ้นสุดค้ำประกัน
เสนอ ชย.ทร. (ผ่านบริหารสัญญา)
|  |  | ขอรายงานสิ่งชำรุดบกพร่องตามสัญญา จำนวน |  |  |  | รายการ
รายละเอียดตามรายการดังนี้
ลำดับที่ | สิ่งชำรุดบกพร่อง |  |  | สถานที่ (อาคาร) | สำหรับ ผ.ควบคุมงานก่อสร้าง | ผลการตรวจสอบ |  | หมายเหตุ
[6 empty] | อยู่ในสัญญา | ไม่อยู่ในสัญญา
หมายเหตุ | หากมีรายการมากกว่าช่องที่ให้ไว้หรือมีภาพถ่ายแนบประกอบ ให้จัดทำเป็นผนวกเพิ่มเติม
ลงชื่อ
ตำแหน่ง
……/………../……….
หากไม่มีรายงานสิ่งชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาค้ำประกัน จะถือว่าไม่มีสิ่งชำรุดบกพร่อง ชย.ทร.จะคืนค้ำประกันแก่ผู้รับจ้าง
ในกรณีที่ไม่สามารถส่งรายงานสิ่งชำรุดบกพร่องที่อยู่ในระยะค้ำประกันได้ทันเวลาสิ้นสุดค้ำประกัน ให้ติดต่อแผนกบริหารสัญญา กงช.ชย.ทร. (โทร.๕๕๗๓๘) โดยตรง
ส่วนที่ 2 สำหรับส่วนราชการ ชย.ทร.
สำหรับแผนกบริหารสัญญา
เสนอ หน.บริหารสัญญา |  | เสนอ กงช.ชย.ทร. |  |  |  | แจ้งผู้รับจ้างให้มาดำเนินการซ่อมทำต่อไป
ได้ตรวจสอบรายการสิ่งชำรุดบกพร่อง |  | เพื่อโปรดแจ้ง ชย.ทร. เพื่อดำเนินการต่อไป
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง | [5 empty] | ลงชื่อ
………….รายการ และไม่อยู่ในความรับผิด |  | ลงชื่อ |  |  |  | ตำแหน่ง ผอ.กงช.ชย.ทร.
ชอบของผู้รับจ้าง………..รายการ |  |  | หน.บริหารสัญญา |  |  | ………./…………./………….
ลงชื่อ |  |  | ………/…………./……….
………/………../……….
คคง.๑๔

## ประเมินคุมงาน น1
แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างของ ชย.ทร.
กรุณาทำเครื่องหมาย / ใน CHECK LIST และลงนามผู้ประเมิน (แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการบริหารสัญญาของกรมช่างโยธาทหารเรือ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ชย.ทร. ที่กล่าวว่า ชย.ทร. จะเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการงานช่างโยธา ดังนั้นโปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง ปราศจากอคติ และความเกรงใจใดๆทั้งสิ้น)
สัญญาเลขที่
งาน
ผู้รับจ้าง
กำหนดเริ่มงาน |  |  | กำหนดแล้วเสร็จ |  |  |  |  | เสร็จเมื่อ
ประธานกรรมการ |  |  | ผู้ควบคุมงาน
หน่วยเจ้าของาน |  |  | จนท.ประสานงานของหน่วย | [5 empty] | โทร
วันที่ประเมิน |  |  | ประเมินงานงวดที่ | [5 empty] | การส่งงานครั้งที่
ลำดับที่ | หัวข้อการประเมินการควบคุมงาน |  | ปฏิบัติครบถ้วนถูกต้อง | ปฎิบัติแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน | ไม่ได้ปฏิบัติเลย | ยังไม่ต้องประเมิน | ข้อแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข |  |  | คะแนน ที่ถูกหัก | คะแนนที่หักจาก100 คะแนน
ส่วนที่ 1 ประเมินการปฏิบัติงานควบคุมงาน
1 | ช่วงเริ่มงาน/การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
| 1.1 | การรับฟังแนวทางปฏิบัติงาน | [8 empty] | -2/-4
| 1.2 | การรายงานตัวต่อประธานกรรมการฯ | [8 empty] | -2/-4
| 1.3 | การจัดประชุม KICK OFF MEETING | [8 empty] | -2/-4
| 1.4 | การขออนุญาตเข้าทำงานถูกต้องครบถ้วน | [8 empty] | -2/-4
| 1.5 | การปลูกสร้างสำนักงานสนามถูกต้องตามข้อกำหนด | [8 empty] | -2/-4
| 1.6 | การปลูกสร้างเรือนพักคนงาน/ห้องน้ำส้วม | [8 empty] | -2/-4
| 1.7 | กล้องวงจรปิด หรือ IP-Camera (เฉพาะงานที่กำหนด) | [8 empty] | -2/-4
| 1.8 | น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ | [8 empty] | -2/-4
| 1.9 | อินเตอร์เนต (เฉพาะงานที่กำหนด) | [8 empty] | -2/-4
| 1.10 | คอมพิวเตอร์ประจำSITEงาน (เฉพาะงานที่กำหนด) | [8 empty] | -2/-4
| 1.11 | จัดทำผังองค์กร การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร | [8 empty] | -2/-4
| 1.12 | การแจ้งรายชื่อผู้จัดการโครงการและการมอบอำนาจการลงนาม | [8 empty] | -2/-4
| 1.13 | การแจ้งรายชื่อวิศวกรคุมงานผู้รับจ้าง | [8 empty] | -2/-4
| 1.14 | การแจ้งรายชื่อโฟร์แมนหน้างานของผู้รับจ้าง | [8 empty] | -2/-4
| 1.15 | ช่างสาขาต่างๆตามข้อกำหนด | [8 empty] | -2/-4
| 1.16 | การจัดป้ายโครงการ | [8 empty] | -2/-4
| 1.17 | แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา | [8 empty] | -2/-4
| 1.18 | แผงตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ /แคตตาล็อค | [8 empty] | -2/-4
| 1.19 | ตู้และแฟ้มจัดเก็บเอกสาร | [8 empty] | -2/-4
| 1.20 | สิ่งของอื่นๆประจำหน่วยงานก่อสร้างครบถ้วน | [8 empty] | -2/-4
| 1.21 | การเสนอขอตรวจผัง | [8 empty] | -2/-4
| 1.22 | การจัดทำแผนงานก่อสร้างถูกต้องครบถ้วน | [8 empty] | -2/-4
| 1.23 | การขออนุมัติมาตรการป้องกันอุบัติภัยในงานก่อสร้างของรัฐ(เฉพาะงานที่กำหนด) | [8 empty] | -2/-4
2 | ช่วงระหว่างสัญญา (การปฏิบัติของผู้คุมงานที่ ชย.ทร.แต่งตั้ง)
| 2.1 | ผู้คุมงานเข้าปฏิบัติงานในSITEงานทุกวัน | [8 empty] | -5/-10
| 2.2 | ศึกษาแบบรูปและสัญญาละเอียดในการปฏิบัติงาน (ดูจากความเข้าใจในแบบรูป) | [8 empty] | -2/-4
| 2.3 | การดำเนินการกับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน | [8 empty] | -2/-4
| 2.4 | การบันทึกรายงานควบคุมงานประจำวัน | [8 empty] | -10/-20
| 2.5 | การบันทึกรายงานควบคุมงานประจำสัปดาห์ | [8 empty] | -5/-10
| 2.6 | การบันทึกรายงานควบคุมงานประจำเดือน | [8 empty] | -5/-10
| 2.7 | การส่งรายงานบันทึกควบคุมงานตามกำหนด | [8 empty] | -5/-10
| 2.8 | การติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานก่อสร้าง | [8 empty] | -2/-4
| 2.9 | การรายงานเมื่องานเข้าเกณฑ์ล่าช้า | [8 empty] | -5/-10
| 2.10 | การติดตามความก้าวหน้าเมื่อเกิดความล่าช้า | [8 empty] | -5/-10
| 2.11 | การรายงานความก้าวหน้างานให้กรรมการทราบเป็นประจำ (อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง) | [8 empty] | -2/-4
| 2.12 | การรายงานปัญหาอุปสรรคให้กรรมการรับทราบทันทีเมื่อเกิดปัญหา | [8 empty] | -5/-10
| 2.13 | ตรวจพบข้อผิดพลาดแล้วสั่งแก้ไขทันทีแล้วรายงานกรรมการ | [8 empty] | -5/-10
| 2.14 | การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอุบัติภัยที่เสนอขออนุมัติไว้ | [8 empty] | -2/-4
| 2.15 | การกำกับกับดูแลความสะอาดเรียบร้อยของSITE งาน | [8 empty] | -2/-4
| 2.16 | การจัดแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่ค้นหาง่าย | [8 empty] | -2/-4
| 2.17 | การขออนุมัติวัสดุถูกต้อง ทันเวลา | [8 empty] | -2/-4
| 2.18 | จัดทำตารางวัสดุที่ต้องอนุมัติและการบันทึกวัสดุที่อนุมัติแล้วอย่างต่อเนื่อง | [8 empty] | -2/-4
| 2.19 | การตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุเบื้องต้นก่อนส่งให้ประธาน | [8 empty] | -2/-4
| 2.20 | การขออนุมัติ Shop Dwg ถูกต้อง ทันเวลา | [8 empty] | -2/-4
| 2.21 | การตรวจสอบSHOP DWG เบื้องต้นก่อนส่งให้ประธาน | [8 empty] | -2/-4
3 | ช่วงที่มีการส่งงานตามงวด (การปฏิบัติของผู้คุมงานที่ ชย.ทร.แต่งตั้ง)
| 3.1 | การจัดทำเอกสารประกอบการส่งงานครบถ้วนถูกต้อง | [8 empty] | -2/-4
| 3.2 | การบรรยายสรุปในการส่งงานครบถ้วน | [8 empty] | -2/-4
| 3.3 | ผลงานเรียบร้อย 100% เมื่อมีการส่งงาน | [8 empty] | -2/-4
| 3.4 | การรายงานให้แผนกทุกครั้งที่มีการส่งงาน | [8 empty] | -2/-4
4 | ช่วงการส่งงานงวดสุดท้าย (การปฏิบัติของผู้คุมงานที่ ชย.ทร.แต่งตั้ง)
| 4.1 | การเสนอหน่วยให้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับมอบงาน | [8 empty] | -2/-4
| 4.2 | การจัดทำป้ายประจำอาคาร | [8 empty] | -4/-8
| 4.3 | การจัดทำ AS-BUILT DWG (เฉพาะงานที่กำหนด) | [8 empty] | -4/-8
| 4.4 | ผลงานเรียบร้อย 100% เมื่อมีการส่งงาน | [8 empty] | -4/-8
| 4.5 | การทำความสะอาดของหน้างาน | [8 empty] | -4/-8
| 4.6 | เอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนอบรมการใช้งานให้เจ้าของอาคาร | [8 empty] | -4/-8
| 4.7 | การจัดทำประวัติอาคาร | [8 empty] | -4/-8
| 4.8 | การทำหนังสือส่งมอบงานให้หน่วยเจ้าของงาน | [8 empty] | -4/-8
| 4.9 | เอกสารอื่นๆ ประกอบการส่งมอบงานงวดสุดท้าย เช่น หนังสือรับรองการใช้สี ใบรับประกันต่างๆ | [8 empty] | -4/-8
| 4.10 | การรายงานข้อขัดแย้งของแบบที่ควรแก้ไขเมื่อส่งงานงวดสุดท้ายให้คู่สัญญา | [8 empty] | -4/-8
5 | ช่วงทั่วไป การปฏิบัติตนของผู้ควบคุมงาน (การปฏิบัติของผู้คุมงานที่ ชย.ทร.แต่งตั้ง)
| 5.1 | ความรู้ความสามารถของผู้ควบคุมงานเหมาะสมกับงานขณะนั้น | ดีมาก | พอใช้ | ควรปรับปรุง | [5 empty] | -5/-10
| 5.2 | การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของผู้ควบคุมงาน | ดีมาก | พอใช้ | ควรปรับปรุง | [5 empty] | -2/-4
| 5.3 | มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่นการเรียกร้องผลประโยชน์/อามิสสินจ้างจากผู้รับจ้าง หรือ รับเหมาช่วงเองฯลฯ | ไม่พบ | พบไม่ชัดเจน | พบชัดเจน | [5 empty] | -10/-30
| 5.4 | ความพึงพอใจของกรรมการตรวจการจ้างต่อการควบคุมงาน | พอใจมาก | ปานกลาง | ไม่พอใจ | [5 empty] | -4/-8
รวมคะแนนที่หัก/คะแนนที่เหลือ
ส่วนที่ 2 ประเมินสถานภาพสัญญาโดยรวม
6 | สถานภาพของสัญญาโดยรวม
| 6.1 | พบปัญหาในการก่อสร้างที่ต้องแก้สัญญาหรือขยายเวลา เช่น แบบรูป/งวดงาน/เอกสารประกอบสัญญา ขัดกัน ฯลฯ | ไม่พบ | พบแต่แก้ไขได้ | ต้องเสนอ ทร. | [5 empty] | -20/-30
| 6.2 | คุณภาพของงาน ฝีมือช่าง และ วัสดุที่นำมาใช้ | ดีมาก | พอใช้ | ควรปรับปรุง | [5 empty] | -10/-20
| 6.3 | ความล่าช้า | ไม่ล่าช้า | ล่าช้า<20% | ล่าช้า>20% |  | ปัจจุบันล่าช้า…………. วัน คาดว่าจะส่งงานงวดสุดท้ายล่าช้า…….วัน สาเหตุคือ………………………. |  |  |  | -20/-30
| 6.4 | การปฏิบัติตามกฎระเบียบ | ดีมาก | พอใช้ | ควรปรับปรุง | [5 empty] | -10/-20
| 6.5 | ความพึงพอใจของกรรมการตรวจการจ้างต่อการทำงานของผู้รับจ้าง | พอใจมาก | ปานกลาง | ไม่พอใจ | [5 empty] | -10/-20
แบบวัดความไม่พึงพอใจ | [7 empty] | รวมคะแนนที่หัก/คะแนนที่เหลือ
ท่านไม่พึงพอใจในเรื่องใด หรือ เห็นว่า กองบริหารงานช่าง ชย.ทร ควรปรับปรุงในเรื่องใด

## ประเมินคุมงาน น2
บันทึกความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงของ กองบริหารงานช่าง ชย.ทร.
วิธีการใช้และกรอกแบบฟอร์ม
วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างของ ชย.ทร. นี้ เพื่อเป็น Check List ช่วยให้การปฏิบัติงานตามสัญญาถูกต้องตามแบบรูปและข้อกำหนดในสัญญา ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด ช่วยให้ผู้ควบคุมงานไม่หลงลืมหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ช่วยให้การตรวจงานของกรรมการตรวจการจ้างง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการประเมินการทำงานของผู้รับจ้างว่าอยู่ในขั้นวิกฤตสมควรแก้ไขโดยเร่งด่วนมากน้อยอย่างไร โดยแบบฟอร์มนี้การประเมิน ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการประเมินการปฏิบัติงานควบคุมงาน ส่วนที่ ๒ เป็นการประเมินสถานภาพสัญญาโดยรวม มีวิธีการใช้แบบฟอร์ม ดังนี้
| 1 | ให้ผู้ควบคุมงานนำแบบฟอร์มนี้ให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างเมื่อมีการตรวจรับมอบงานจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ของกรมช่างโยธาทหารเรือทุกสัญญาทุกครั้ง เพื่อกรอกแบบฟอร์ม พร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้ที่เว็ปไซด์ ชย.ทร.หัวข้อระบบควบคุมงาน info.navy.mi.th/ncd
| 2 | ในการตรวจการจ้างงานแต่ละครั้งให้กรรมการประชุมและกรอกแบบฟอร์มโดยลงความเห็นร่วมกันในแต่ละหัวข้อคำถามในแบบฟอร์ม ว่า ผู้ควบคุมงานได้กำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่เพียงใด เช่น การบันทึกรายงานงานประจำวัน หากผู้ควบคุมงานบันทึกถูกต้องครบถ้วนทุกวันเป็นรายวัน ก็ให้ทำเครื่องหมายในช่อง "ถูกต้องครบถ้วน" หากบันทึกแต่ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้ทำเครื่องหมายในช่อง "ปฎิบัติแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน" หากไม่บันทึกเลย ให้ทำเครื่องหมายในช่อง "ไม่ได้ปฏิบัติ" เป็นต้น หากไม่มีกำหนดให้ปฏิบัติในหัวข้อนั้นในข้อกำหนด หรือยังไม่ถึงเวลาที่ต้องประเมิน ให้ทำเครื่องหมายในช่อง "ยังไม่ต้องประเมิน" รวมทั้งหาก ปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ ไม่ปฏิบัติ ให้ลงข้อบกพร่องหรือข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขในช่อง "ข้อแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข"ด้วย
| 3 | เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จให้แจ้งข้อแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข แก่ผู้ควบคุมงานให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อทราบและปฏิบัติด้วย แล้วให้กรรมการฯนำใส่ซองจ่าหน้าซอง ส่งถึง ผอ.กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. ด้วยตนเอง วงเล็บมุมซองด้านขวาว่า "แบบประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างของ ชย.ทร. สัญญา ชย.ทร. เลขที่ .........."
| 4 | หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. โทร ๕๕๗๓๘
| 5 | ในช่องคะแนนที่ถูกหัก จนท.กงช.ชย.ทร. จะเป็นผู้คำนวณและกรอกข้อมูล โดยในแต่ละครั้งผู้ควบคุมงานจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน หากปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนดไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือ ไม่ปฏิบัติ ก็จะถูกหักคะแนนตามที่กำหนดไว้ในช่อง "คะแนนที่หักจาก100 คะแนน" ซึ่งคะแนนที่ถูกหักจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสำคัญหรือผลกระทบต่องาน ในหัวข้อนั้น
| 6 | การแปลผลของคะแนน ให้แปลผลจากคะแนนที่เหลือจากการถูกหัก ดังนี้
|  | การแปลผลส่วนที่ 1 การปฏิบัติงานควบคุมงาน |  | การแปลผลส่วนที่ 2 สถานะของสัญญาโดยรวม
|  | ได้ 90 % ขึ้นไป การปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก |  | ได้ 90 % ขึ้นไป สถานะสัญญา อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
|  | ได้ 80 % ขึ้นไป การปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในเกณฑ์ดี | ดีมาก | ได้ 80 % ขึ้นไป สถานะสัญญา อยู่ในเกณฑ์ดี
|  | ได้ 70 % ขึ้นไป การปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ | ดีมาก | ต่ำกว่า 80% ลงมา สถานะของสัญญามีปัญหา ต้องได้รับการแก้ไข
|  | ต่ำกว่า 70% ลงมา การปฏิบัติงานมีปัญหา ต้องปรับปรุง | ต่ำมาก ต้องปรับปรุง
| 7 | ให้กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. รวบรวมการประเมินผลแล้วรายงานผลการประเมินทุก ๓ เดือน รายงานต่อ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อสั่งการต่อไป

## ประเมินพอใจงานก่อสร้าง
แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การบริหารจัดการงานจ้างก่อสร้าง ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ
กรุณาทำเครื่องหมาย X ในช่องระดับความพึงพอใจและลงนามผู้ประเมิน (แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ ของกรมช่างโยธาทหารเรือ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ชย.ทร. ที่กล่าวว่า ชย.ทร. จะเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการงานช่างโยธา ดังนั้นโปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง ปราศจากอคติ และความเกรงใจใดๆทั้งสิ้น)
สัญญาเลขที่
งาน
ผู้รับจ้าง
กำหนดเริ่มงาน |  |  | กำหนดแล้วเสร็จ |  |  |  |  | เสร็จเมื่อ
ประธานกรรมการ |  |  | ผู้ควบคุมงาน
หน่วยเจ้าของาน |  |  | จนท.ประสานงานของหน่วย | [5 empty] | โทร
แบบวัดความพึงพอใจ
ลำดับที่ | กลุ่ม | รายการประเมิน | ระดับความพึงพอใจ | [5 empty] | หมายเหตุ (ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม) | สำหรับ จนท.ชย.ทร.
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ไม่มี ความเห็น |  | คะแนน
1 | ความถูกต้อง | ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
2 |  | ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแบบรูปในสัญญา และระเบียบของทางราชการ
3 | ความทันเวลา | ทันเวลาตามสัญญา / ทันความต้องการ การใช้งาน
|  |  | ทันเวลา | ช้า<10วัน | ช้า10-30วัน | ช้า30-60วัน | ช้า>60วัน
4 | คุณภาพผลงาน | ความพึงพอใจในแบบรูปที่ใช้ก่อสร้าง
5 |  | ความปราณีตของฝีมือช่าง
คุณภาพของวัสดุที่ใช้
6 | ความโปร่งใส | ความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ
7 | การบริการ/การปฏิบัติของพนักงาน | การป้องกันอุบัติภัย/ผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง
8 |  | การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
9 |  | การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
10 |  | การปฏิบัติงานของกรรมการตรวจการจ้าง
รวมคะแนน
แบบวัดความไม่พึงพอใจ
ท่านไม่พึงพอใจในเรื่องใด หรือ เห็นว่า ชย.ทร ควรปรับปรุงในเรื่องใด
ข้อแนะนำวิธีการใช้และกรอกแบบฟอร์ม
| 1 | เมื่อกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และทำบันทึกส่งมอบงานให้หน่วยเจ้าของงาน ให้ผู้ควบคุมงานนำแบบฟอร์มนี้ให้กรรมการตรวจรับมอบงานทุกท่านและนายทหารส่งกำลังบำรุง / นายทหารแผนงาน ของหน่วย หรือผู้ที่หน.หน่วยมอบหมาย กรอกแบบฟอร์ม พร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน และต้องทำกับงานจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ของกรมช่างโยธาทหารเรือทุกสัญญา
| 2 | เจ้าหน้าที่ประเมินผลงานของหน่วยต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่มีส่วนรับผิดชอบกับการใช้งานและอยู่ใกล้ชิดกับงานนั้น เช่น กรรมการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง/นายทหารส่งกำลังบำรุงของหน่วย เป็นผู้ประเมิน กรณีมีการประเมินมากกว่า ๑ คน ให้นำค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย
| 3 | เมื่อกรอกข้อมูลในแบบประเมินแล้วเสร็จ ให้นำใส่ซองจ่าหน้าซอง ประทับตรา "ลับ" ส่งถึง ผอ.กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. วงเล็บมุมซองด้านขวาว่า "แบบประเมินผลงานจ้างก่อสร้างของ ชย.ทร."
| 4 | หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. โทร ๕๕๗๓๘
| 5 | ในช่องเกณฑ์การประเมิน จนท.กงช.ชย.ทร. เป็นผู้คำนวณและกรอกข้อมูล
| 6 | นำคะแนนที่รวมได้ใส่ในช่องคะแนนรวม แล้วหารด้วย (5 x จำนวนข้อที่ตอบ) แล้วคูณ 100 แล้วแปลผลการประเมินดังนี้
|  | ได้ 80 % ขึ้นไป | ดีมาก
|  | ได้ 60 % ขึ้นไป | ดี
|  | ได้ 40 % ขึ้นไป | พอใช้
|  | ได้ 20 % ขึ้นไป | ต่ำมาก ต้องปรับปรุง
|  | ได้น้อยกว่า20 % ลงมา | ต่ำมาก ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน
| 7 | ให้กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. รวบรวมการประเมินผลแล้วรายงานผลการประเมินทุกเดือน รายงานต่อ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อสั่งการต่อไป
บันทึกความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงของ กองบริหารงานช่าง ชย.ทร.