## Sheet3 (hidden)
ชื่ออาคาร/สิ่งก่อสร้าง
วงเงิน | บาท | 1.ถ้ามากกว่า300 ล้านบาท เข้าเกณฑ์ทำแผนความปลอดภัย
ความสูงรวม | ม. | 2.ถ้าสูงเกิน 15 ม. และ
พื้นที่ชั้น 1 | ตร.ม. | มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร เข้าเกณฑ์ทำแผนความปลอดภัย
พื้นที่ชั้น 2 | ตร.ม.
พื้นที่ชั้น 3 | ตร.ม.
พื้นที่ชั้น 4 | ตร.ม.
พื้นที่ รวม | ตร.ม. | 3.ถ้ามากกว่า 2000 ตร.ม.เข้าเกณฑ์ทำแผนความปลอดภัย

## แผนตรวจสอบ
ผนวก ข.
แผนการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
สัญญาเลขที่ ..........................ชื่องาน ......................................................................................................................................
ลำดับที่ | กิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ | ผู้มีหน้าที่ |  |  | ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ
|  | ผู้ปฏิบัติ | ผู้ควบคุม | ผู้ตรวจสอบ
1.แผนควบคุมดูแลความปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้าง
1.1.การขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตก่อสร้างของหน่วยงานก่อสร้างและการตรวจสอบความปลอดภัยในการเข้า-ออกพื้นที่เขตก่อสร้าง
0 | การขออนุญาตเข้าพื้นที่ | ทุกคน | รปภ./ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันตลอดเวลาการทำงาน
0 | การติดบัตรแสดงตนของพนักงานเมื่อเข้าหน่วยงาน | ทุกคน | รปภ./ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันตลอดเวลาการทำงาน
0 | จัดตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | วิศวกรโครงการ | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | การปฏิบัติหน้าที่ รปภ. | รปภ. | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันตลอดเวลาการทำงาน
0 | การบันทึกการผ่านเข้าออก | รปภ. | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันตลอดเวลาการทำงาน
1.2.กฎความปลอดภัยทั่วไป
0 | การแต่งกายของพนักงานถูกต้อง รัดกุม | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันตลอดเวลาการทำงาน
0 | การสวมหมวกนิรภัย | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันตลอดเวลาการทำงาน
0 | การทำรั้วแสดงขอบเขตของพื้นที่ก่อสร้าง | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | การติดป้าย “ปลอดภัยไว้ก่อน” ไว้รอบบริเวณที่ก่อสร้าง | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | จัดตั้งหน่วยงานปฐมพยาบาลขึ้นในบริเวณที่ก่อสร้าง | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | ส่งพนักงานของบริษัทเข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลจากหน่วยงานของรัฐ | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | ส่งตัวแทนของบริษัทไปอบรมการดับเพลิงจากกรมตำรวจ | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | จัดทำป้ายเตือน ป้ายห้าม และกฎระเบียบข้อบังคับ | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | ทำประกันสังคม และทำกองทุนทดแทนกับคนงาน | วิศวกรโครงการ | ผู้บริหาร | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | ติดตั้งระบบแสงสว่างให้เพียงพอในหน่วยงาน | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | ติดตั้งป้าย “ระวังไฟฟ้าดูด” ไว้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | การเก็บรักษาวัสดุที่ไวไฟ | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ทุกวันตลอดเวลาการทำงาน
0 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | การห้ามดื่มสุราในหน่วยงานก่อสร้าง | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันตลอดเวลาการทำงาน
1.3.กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
0 | ติดป้ายชื่อตลอดเวลาที่อยู่ในเขตการก่อสร้าง | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันตลอดเวลาการทำงาน
0 | การสวมหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันตลอดเวลาการทำงาน
0 | การบำรุงรักษาแผงไฟฟ้า-เครื่องมือ อุปกรณ์ทุกชนิดอยู่เสมอ | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
0 | ความปลอดภัยของวงจรไฟฟ้าในหน่วยงาน | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
0 | จัดทำราวกันตกจากที่สูง | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันที่มีการทำงานในที่สูง
0 | การกองเก็บวัสดุขณะปฏิบัติงาน | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
0 | การใช้เข็มขัดนิรภัยเมื่อปฏิบัติงานในที่สูง | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันตลอดเวลาการทำงาน
0 | การป้องกันคนงานเมาลงปฏิบัติงาน | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันตลอดเวลาการทำงาน
1.4.กฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
0 | ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการใช้เครน | พนักงานขับเครน คนให้สัญญาณ | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันที่ใช้เครน
0 | ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการใช้ลิฟต์ | พนักงานควบคุมลิฟต์ | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันที่ใช้ลิฟต์ (สุ่มสัปดาห์ละ๑ครั้ง)
0 | ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการใช้นั่งร้าน | พนักงานขับเครน คนให้สัญญาณ | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ขณะตั้งนั่งร้าน
0 | ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของเครื่องจักร อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องมือที่ทำให้เกิดประกายไฟ | พนักงานขับเครน คนให้สัญญาณ | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | สุ่มสัปดาห์ละ๑ครั้ง
2.แผนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
2.1 การอบรมลูกจ้างใหม่
0 | การอบรมลูกจ้างใหม่ | ลูกจ้างใหม่/ผู้รับเหมาย่อย | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกครั้งที่มีลูกจ้างใหม่
2.2 การอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน
0 | การอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน | ลูกจ้างที่ทำงานเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ก่อนมีการปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
2.3การอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง
0 | การอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | สุ่มปีละ ๑ ครั้ง
2.4 การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0 | การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | พนักงานบางคน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
3.แผนรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
3.1.การสนทนาความปลอดภัย ( Morning Talk)
0 | ดำเนินการจัดกิจกรรม ( Morning Talk) ทุกสัปดาห์ | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | ทุกวันพฤหัสบดี
3.2. กิจกรรม 5 ส
0 | การจัดเก็บของและทำความสะอาดก่อนเลิกงาน | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | สุ่มสัปดาห์ละ๑ครั้ง
0 | การจัดวางวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ เป็นระเบียบ | พนักงาน | ผู้ควบคุมงาน | จป.วิชาชีพ | สุ่มสัปดาห์ละ๑ครั้ง
0 | จัดให้มีสถานที่ทิ้งขยะและมีการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
4. แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
0 | มาตรการควบคุมดูแลบุคคลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | แผนการอพยพและการวางเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ช่วงเริ่มโครงการ
0 | การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | ๓ เดือน/ครั้ง
5. แผนการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานอุบัติเหตุในการทำงาน
0 | เกิดอุบัติเหตุในหน่วยงานก่อสร้าง | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | เฉพาะเมื่อมีอุบัติเหตุ
0 | การตรวจสอบและวิเคราะห์อุบัติเหตุ (ถ้ามี) | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | เฉพาะเมื่อมีอุบัติเหตุ
0 | การรายงานอุบัติเหตุ (ถ้ามี) | ผู้ควบคุมงาน | วิศวกรโครงการ | จป.วิชาชีพ | เฉพาะเมื่อมีอุบัติเหตุ
ลงชื่อ ..........................................................................
ตำแหน่ง ...........จป.วิชาชีพ..........................................
วันที่รายงาน ................................................................
ลงชื่อ ..........................................................................
ตำแหน่ง ...........วิศวกรโครงการ...................................
วันที่รายงาน ................................................................

## ผลการตรวจสอบรายเดือน
ผนวก ค.
รายงานผลการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
ประจำเดือน..................................พ.ศ...................
สัญญาเลขที่ ..........................ชื่องาน ......................................................................................................................................
ลำดับที่ | กิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ | ตรวจเมื่อ | ผลการตรวจสอบ |  |  |  | หมายเหตุ (คำอธิบาย)
|  |  | ปฏิบัติถูกต้อง | ปฏิบัติแต่ยังไม่ถูกต้อง | ไม่ได้ปฏิบัติ | ไม่ต้องตรวจ
1.แผนควบคุมดูแลความปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้าง
1.1.การขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตก่อสร้างของหน่วยงานก่อสร้างและการตรวจสอบความปลอดภัยในการเข้า-ออกพื้นที่เขตก่อสร้าง
0 | การขออนุญาตเข้าพื้นที่
0 | การติดบัตรแสดงตนของพนักงานเมื่อเข้าหน่วยงาน
0 | จัดตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
0 | การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.
0 | การบันทึกการผ่านเข้าออก
1.2.กฎความปลอดภัยทั่วไป
0 | การแต่งกายของพนักงานถูกต้อง รัดกุม
0 | การสวมหมวกนิรภัย
0 | การทำรั้วแสดงขอบเขตของพื้นที่ก่อสร้าง
0 | การติดป้าย “ปลอดภัยไว้ก่อน” ไว้รอบบริเวณที่ก่อสร้าง
0 | จัดตั้งหน่วยงานปฐมพยาบาลขึ้นในบริเวณที่ก่อสร้าง
0 | ส่งพนักงานของบริษัทเข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลจากหน่วยงานของรัฐ
0 | ส่งตัวแทนของบริษัทไปอบรมการดับเพลิงจากกรมตำรวจ
0 | จัดทำป้ายเตือน ป้ายห้าม และกฎระเบียบข้อบังคับ
0 | ทำประกันสังคม และทำกองทุนทดแทนกับคนงาน
0 | ติดตั้งระบบแสงสว่าง
0 | ติดตั้งป้าย “ระวังไฟฟ้าดูด” ไว้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0 | การเก็บรักษาวัสดุที่ไวไฟ
0 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด
0 | การห้ามดื่มสุราในหน่วยงานก่อสร้าง
1.3.กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
0 | ติดป้ายชื่อตลอดเวลาที่อยู่ในเขตการก่อสร้าง
0 | การสวมหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน
0 | การบำรุงรักษาแผงไฟฟ้า-เครื่องมือ อุปกรณ์ทุกชนิดอยู่เสมอ
0 | ความปลอดภัยของวงจรไฟฟ้าในหน่วยงาน
0 | จัดทำราวกันตกจากที่สูง
0 | การกองเก็บวัสดุขณะปฏิบัติงาน
0 | การใช้เข็มขัดนิรภัยเมื่อปฏิบัติงานในที่สูง
0 | การป้องกันคนงานเมาลงปฏิบัติงาน
1.4.กฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
0 | ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการใช้เครน
0 | ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการใช้ลิฟต์
0 | ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการใช้นั่งร้าน
0 | ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของเครื่องจักร อุปกรณ์อื่นๆ
2.แผนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
2.1 การอบรมลูกจ้างใหม่
0 | การอบรมลูกจ้างใหม่
0 | ผลการอบรมลูกจ้างใหม่
2.2 การอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน
0 | การอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน
0 | ผลการอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน
2.3การอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง
0 | การอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง
0 | ผลการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง
2.4 การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0 | การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0 | ผลการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3.แผนรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
3.1.การสนทนาความปลอดภัย ( Morning Talk)
0 | ดำเนินการจัดกิจกรรม ( Morning Talk) ทุกสัปดาห์
3.2.กิจกรรม 5 ส
0 | การจัดเก็บของและทำความสะอาดก่อนเลิกงาน
0 | การจัดวางวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ เป็นระเบียบ
0 | จัดให้มีสถานที่ทิ้งขยะและมีการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ
4. แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
0 | มาตรการควบคุมดูแลบุคคลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
0 | แผนการอพยพและการวางเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย
0 | การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
5. แผนการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานอุบัติเหตุในการทำงาน
0 | เกิดอุบัติเหตุในหน่วยงานก่อสร้าง | เกิดอุบัติเหตุ |  |  | ไม่เกิดอุบัติเหตุ
0 | การตรวจสอบและวิเคราะห์อุบัติเหตุ
0 | การรายงานอุบัติเหตุ
สรุปความเห็นของ จป.วิชาชีพ/วิศวกรโครงการ
ความเห็นกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบ/ มีข้อสั่งการดังนี้
ลงชื่อ ..........................................................................
ตำแหน่ง ...........จป.วิชาชีพ..........................................
วันที่รายงาน ................................................................
ลงชื่อ ..........................................................................
ตำแหน่ง ...........วิศวกรโครงการ...................................
วันที่รายงาน ................................................................
ลงชื่อ ..........................................................................
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
วันที่ ................................................................

## ผลการตรวจสอบรายวัน
ผนวก ค.
รายงานผลการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
ประจำเดือน..................................พ.ศ...................
สัญญาเลขที่ ..........................ชื่องาน ......................................................................................................................................
ลำดับที่ | กิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ | วันที่ | [30 empty] | หมายเหตุ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.แผนควบคุมดูแลความปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้าง
1.1.การขออนุญาตเข้าพื้นที่เขตก่อสร้างของหน่วยงานก่อสร้างและการตรวจสอบความปลอดภัยในการเข้า-ออกพื้นที่เขตก่อสร้าง
0 | การขออนุญาตเข้าพื้นที่
0 | การติดบัตรแสดงตนของพนักงานเมื่อเข้าหน่วยงาน
0 | จัดตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
0 | การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.
0 | การบันทึกการผ่านเข้าออก
1.2.กฎความปลอดภัยทั่วไป
0 | การแต่งกายของพนักงานถูกต้อง รัดกุม
0 | การสวมหมวกนิรภัย
0 | การทำรั้วแสดงขอบเขตของพื้นที่ก่อสร้าง
0 | การติดป้าย “ปลอดภัยไว้ก่อน” ไว้รอบบริเวณที่ก่อสร้าง
0 | จัดตั้งหน่วยงานปฐมพยาบาลขึ้นในบริเวณที่ก่อสร้าง
0 | ส่งพนักงานของบริษัทเข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลจากหน่วยงานของรัฐ
0 | ส่งตัวแทนของบริษัทไปอบรมการดับเพลิงจากกรมตำรวจ
0 | จัดทำป้ายเตือน ป้ายห้าม และกฎระเบียบข้อบังคับ
0 | ทำประกันสังคม และทำกองทุนทดแทนกับคนงาน
0 | ติดตั้งระบบแสงสว่าง
0 | ติดตั้งป้าย “ระวังไฟฟ้าดูด” ไว้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0 | การเก็บรักษาวัสดุที่ไวไฟ
0 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด
0 | การห้ามดื่มสุราในหน่วยงานก่อสร้าง
1.3.กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
0 | ติดป้ายชื่อตลอดเวลาที่อยู่ในเขตการก่อสร้าง
0 | การสวมหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน
0 | การบำรุงรักษาแผงไฟฟ้า-เครื่องมือ อุปกรณ์ทุกชนิดอยู่เสมอ
0 | ความปลอดภัยของวงจรไฟฟ้าในหน่วยงาน
0 | จัดทำราวกันตกจากที่สูง
0 | การกองเก็บวัสดุขณะปฏิบัติงาน
0 | การใช้เข็มขัดนิรภัยเมื่อปฏิบัติงานในที่สูง
0 | การป้องกันคนงานเมาลงปฏิบัติงาน
1.4.กฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
0 | ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการใช้เครน
0 | ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการใช้ลิฟต์
0 | ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการใช้นั่งร้าน
0 | ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของเครื่องจักร อุปกรณ์อื่นๆ
2.แผนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
2.1 การอบรมลูกจ้างใหม่
0 | การอบรมลูกจ้างใหม่
0 | ผลการอบรมลูกจ้างใหม่
2.2 การอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน
0 | การอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน
0 | ผลการอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน
2.3การอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง
0 | การอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง
0 | ผลการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง
2.4 การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0 | การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0 | ผลการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3.แผนรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
3.1.การสนทนาความปลอดภัย ( Morning Talk)
0 | ดำเนินการจัดกิจกรรม ( Morning Talk) ทุกสัปดาห์
3.2.กิจกรรม 5 ส
0 | การจัดเก็บของและทำความสะอาดก่อนเลิกงาน
0 | การจัดวางวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ เป็นระเบียบ
0 | จัดให้มีสถานที่ทิ้งขยะและมีการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ
4. แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
0 | มาตรการควบคุมดูแลบุคคลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
0 | แผนการอพยพและการวางเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย
0 | การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
5. แผนการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานอุบัติเหตุในการทำงาน
0 | เกิดอุบัติเหตุในหน่วยงานก่อสร้าง
0 | การตรวจสอบและวิเคราะห์อุบัติเหตุ
0 | การรายงานอุบัติเหตุ
สรุปความเห็นของ จป.วิชาชีพ/วิศวกรโครงการ
ลงชื่อ ..........................................................................
ตำแหน่ง ...........จป.วิชาชีพ..........................................
วันที่รายงาน ................................................................
ลงชื่อ ..........................................................................
ตำแหน่ง ...........วิศวกรโครงการ...................................
วันที่รายงาน ................................................................

## แผนส่งเสริม (hidden)
แผนส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
ลำดับที่ | กิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ
1.การสนทนาความปลอดภัย ( Morning Talk)
การขออนุญาตเข้าพื้นที่
การติดบัตรแสดงตนของพนักงานเมื่อเข้าหน่วยงาน
จัดตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.
การบันทึกการผ่านเข้าออก
2.กิจกรรม 5 ส
การแต่งกายของพนักงานถูกต้อง รัดกุม
การสวมหมวกนิรภัย
การทำรั้วแสดงขอบเขตของพื้นที่ก่อสร้าง
การติดป้าย “ปลอดภัยไว้ก่อน” ไว้รอบบริเวณที่ก่อสร้าง
จัดตั้งหน่วยงานปฐมพยาบาลขึ้นในบริเวณที่ก่อสร้าง
ส่งพนักงานของบริษัทเข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลจากหน่วยงานของรัฐ
ส่งตัวแทนของบริษัทไปอบรมการดับเพลิงจากกรมตำรวจ
จัดทำป้ายเตือน ป้ายห้าม และกฎระเบียบข้อบังคับ
ทำประกันสังคม และทำกองทุนทดแทนกับคนงาน
ติดตั้งระบบแสงสว่าง
ติดตั้งป้าย “ระวังไฟฟ้าดูด” ไว้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
การเก็บรักษาวัสดุที่ไวไฟ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
การห้ามดื่มสุราในหน่วยงานก่อสร้าง
3.กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ติดป้ายชื่อตลอดเวลาที่อยู่ในเขตการก่อสร้าง
การสวมหมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน
การบำรุงรักษาแผงไฟฟ้า-เครื่องมือ อุปกรณ์ทุกชนิดอยู่เสมอ
ความปลอดภัยของวงจรไฟฟ้าในหน่วยงาน
จัดทำราวกันตกจากที่สูง
การกองเก็บวัสดุขณะปฏิบัติงาน
การใช้เข็มขัดนิรภัยเมื่อปฏิบัติงานในที่สูง
การป้องกันคนงานเมาลงปฏิบัติงาน
4.กฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการใช้เครน
ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการใช้ลิฟต์
ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการใช้นั่งร้าน