## Sheet 1
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ( โทร. )
ที่ |  |  |  |  | วันที่
เรื่อง ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างงานตามสัญญา ชย.ทร.เลขที่ | [6 empty] | ครั้งที่
เสนอ ชย.ทร. (แผนกพระธรรมนูญ)
๑. ตามที่ ชย.ทร.แต่งตั้งให้กระผม เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานก่อสร้าง
ตามสัญญา ชย.ทร. เลขที่ |  |  | ลง |  |  | โดยมี |  |  |  |  | 2016-11-28
เป็นผู้รับจ้าง | วงเงิน |  |  |  |  | บาท ซึ่งมีกำหนดเริ่มงาน |  |  |  |  | 2017-05-25
กำหนดแล้วเสร็จ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | วัน แบ่งงานเป็น |  |  | งวด นั้น | 178
มีการจ่ายเงินล่วงหน้า |  | ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า
| ๒. ปัจจุบัน |  | เวลาได้ผ่านมาแล้ว |  |  |  | วัน | คิดเป็น |  | %
คงเหลือเวลา | - | วัน ผู้รับจ้างส่งงานได้ |  |  | งวด จากจำนวน |  | งวด | คิดเป็น |  | %
ตามแผนงานผู้รับจ้างควรทำงานได้ |  |  |  | % | แต่ผลงานจริงผู้รับจ้างทำได้ |  |  |  | %
ล่าช้ากว่าแผนงาน |  |  | % | คิดเป็น |  | วัน
คณะกรรมการเห็นว่า
เข้าหลักเกณฑ์ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า กรณีงานก่อสร้างที่ไม่มีแผนงานก่อสร้างหรือมีแผนงานก่อสร้าง
เมื่อครบระยะเวลา ๑ ใน ๒ (หรือร้อยละ ๕๐%) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และเบิกเงินได้
น้อยกว่า ๑ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๒๕%) ของค่าจ้างทั้งหมด
เมื่อครบระยะเวลา ๓ ใน ๔ (หรือร้อยละ ๗๕%) ของระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้
น้อยกว่า ๑ ใน ๒ (หรือร้อยละ ๕๐%) ของค่าจ้างทั้งหมด
เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า ๓ ใน ๔
(หรือร้อยละ ๗๕%) ของค่าจ้างทั้งหมด
เข้าหลักเกณฑ์ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า กรณีงานก่อสร้างที่มีแผนงานก่อสร้าง คือ
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาได้ล่าช้ากว่าแผนที่เสนอต่อผู้ว่าจ้างเกินกว่าร้อยละ ๒๐
เมื่อผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน ๑๕ วัน ขึ้นไป โดยไม่แจ้งเหตุผล
ความจำเป็นให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่สัญญาจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
สิ้นสุดกำหนดเวลาในสัญญาแล้ว งานยังไม่แล้วเสร็จ
ผลงานที่เร่งรัดครั้งแรก ไม่ดีขึ้น
เหตุอื่นๆ ระบุ
๓. เห็นควร
| มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง ครั้งที่ |  |  |  | มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับให้ผู้รับจ้างทราบ
จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
หมายเหตุ
- งานก่อสร้างหมายถึง งานก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงงานเคลื่อนย้ายและปรับปรุง งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอน งานซ่อมแซม
งานขุดลอก งานตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ที่ยึดตรึงกับอาคาร
- งานก่อสร้าง ที่ต้องมีแผนงานก่อสร้างได้แก่ งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือรื้อถอน ที่มีวงเงินตามสัญญามากกว่า ๒ ล้าน และมีระยะเวลา
ดำเนินการตามสัญญามากกว่า ๙๐ วัน และมีการแบ่งงวดการจ่ายเงินมากกว่า ๑ งวดขึ้นไป หรือเป็นงานเร่งด่วนที่กำหนดให้จัดทำแผนงานขึ้น
คคง.๑๑
ผนวก