งวดที่ ๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๒ (สอง)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานทั่วไป

- ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง

- ก่อสร้างสำนักงาน ,สำนักงานผู้ควบคุมงาน ,ห้องประชุม ,โรงงาน ,โรงเก็บของชั่วคราว

และเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง ตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน

- จัดทำป้ายและพื้นที่เพื่อจัดแสดงตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์/เอกสารแนะนำสินค้าที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง

งานภูมิสถาปัตยกรรม

- ขุดลอกหน้าดินเดิม ไถปรับระดับดิน

- ปักผังอาคาร กำหนดแนวถนน และกำหนดค่าระดับทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เสาเข็มอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒ (สอง)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด

- เทคอนกรีตตอม่อทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เทคอนกรีตคานชั้นล่างทั้งหมด

- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๒ ทั้งหมด

- เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด (ยกเว้นบันได พื้นทางเดินและพื้นลานอเนกประสงค์)

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นล่างทั้งหมด

- ดำเนินการราดน้ำยากำจัดปลวก

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เทคอนกรีตคานชั้น ๒ ทั้งหมด

- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๓ ทั้งหมด

- เทคอนกรีตพื้นชั้น ๒ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๒ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เทคอนกรีตคานชั้น ๓ ทั้งหมด

- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๔ ทั้งหมด

- เทคอนกรีตพื้นชั้น ๓ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๓ ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เทคอนกรีตคานชั้น ๔ ทั้งหมด

- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๕ ทั้งหมด

- เทคอนกรีตพื้นชั้น ๔ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๔ ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เทคอนกรีตคานชั้น ๕ ทั้งหมด

- เทคอนกรีตเสารับคานหลังคาทั้งหมด

- เทคอนกรีตพื้นชั้น ๕ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๕ ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เทคอนกรีตคานหลังคาทั้งหมด

- เทคอนกรีตพื้นหลังคาและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ทั้งหมด

- เทคอนกรีตบันไดทั้งหมด

- เทคอนกรีตเสา คานและพื้นถังเก็บน้ำบนหลังคาทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและทาสีทับหน้าทั้งหมด

- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนทั้งหมด

- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้นล่าง ชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓ (สาม)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้น ๔ , ๕ และชั้นดาดฟ้าทั้งหมด

- หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓ (สาม)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ฉาบปูนผนังภายในทั้งหมด

- แต่งรอยต่อท้องพื้นสำเร็จรูปภายในทั้งหมด

- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- ปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างจานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- ฉาบปูนผนังห้องด้านติดกับทางเดินทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด

- ติดแผ่นฝ้าเพดานภายในทั้งหมด

- ติดแผ่นฝ้าชายคาทั้งหมด

- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานทางเดินหน้าห้องทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปูกระเบื้องพื้นระเบียงทั้งหมด

- ทำผิวพื้นชั้นล่างทั้งหมด

- ติดตั้งบานประตูทั้งหมด

- ติดตั้งวงกบและบานอลูมิเนียมทั้งหมด (ยกเว้นงานกระจก)

- ติดตั้งฝ้าระแนงทางเดินหน้าห้องทั้งหมด

- ทาสีรองพื้นทั้งหมด

- ทำระบบกันซึมหลังคาทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๖  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้ง wireway พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมสายของงานระบบต่างๆทั้งหมด

- ติดตั้งโคมไฟ ปลั๊ก สวิทซ์ และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด

- งานไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๗  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมด

- ติดตั้งถังน้ำทั้งหมด

- ติดตั้งงานระบบท่อดับเพลิงทั้งหมด

- งานระบบประปา/สุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๘  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด

- ติดตั้งผนังไม้สังเคราะห์รอบถังน้ำหลังคาทั้งหมด

- ติดตั้งอ่างล้างจานสเตนเลส พร้อมก๊อกล้างจานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๙  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งกระจกหน้าต่าง บานมุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่างทั้งหมด

- ปูพื้นกระเบื้องยาง พร้อมติดบัวยางทั้งหมด

- ทาสีทับหน้าทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๐  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓ (สาม)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เทคอนกรีตพื้นลานอเนกประสงค์และพื้นทางเดินชั้นล่าง พร้อมทำผิวทั้งหมด

- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เทคอนกรีตรางระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓ (สาม)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้าภายนอกทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓ (สาม)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอกทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๓  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๓ (สาม)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถนนและลาน

- งานภูมิสถาปัตยกรรม

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๔  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐ (สิบ)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานครุภัณฑ์อาคาร

- เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า/ประปา/สุขาภิบาล

- ทดสอบงานระบบไฟฟ้า/ประปา/สุขาภิบาล

- ส่งเอกสารรับรองการใช้สีจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย

- ส่งเอกสารรับประกันการกำจัดปลวก

- ส่งเอกสารคู่มือ/ใบรับประกันอุปกรณ์งานระบบต่างๆ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๕ (งวดสุดท้าย)  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๑ (หนึ่ง)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง