งวดที่ ๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๒ (สอง)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  งานทั่วไป
  - ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง
  - ก่อสร้างสำนักงาน ,สำนักงานผู้ควบคุมงาน ,ห้องประชุม ,โรงงาน ,โรงเก็บของชั่วคราว 
    และเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง ตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
  - จัดทำป้ายและพื้นที่เพื่อจัดแสดงตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์/เอกสารแนะนำสินค้าที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง
  งานภูมิสถาปัตยกรรม
  - ขุดลอกหน้าดินเดิม ไถปรับระดับดิน 
  - ปักผังอาคาร กำหนดแนวถนน และกำหนดค่าระดับทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - เสาเข็มอาคารทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๓  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒ (สอง)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด
  - เทคอนกรีตตอม่อทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๔  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - เทคอนกรีตคานชั้นล่างทั้งหมด
  - เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๒ ทั้งหมด
  - เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด (ยกเว้นบันได พื้นทางเดินและพื้นลานอเนกประสงค์)
  - วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นล่างทั้งหมด
  - ดำเนินการราดน้ำยากำจัดปลวก
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - เทคอนกรีตคานชั้น ๒ ทั้งหมด
  - เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๓ ทั้งหมด
  - เทคอนกรีตพื้นชั้น ๒ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
  - วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๒ทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - เทคอนกรีตคานชั้น ๓ ทั้งหมด
  - เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๔ ทั้งหมด
  - เทคอนกรีตพื้นชั้น ๓ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
  - วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๓ ทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๗  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - เทคอนกรีตคานชั้น ๔ ทั้งหมด
  - เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๕ ทั้งหมด
  - เทคอนกรีตพื้นชั้น ๔ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
  - วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๔ ทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๘  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - เทคอนกรีตคานชั้น ๕ ทั้งหมด
  - เทคอนกรีตเสารับคานหลังคาทั้งหมด
  - เทคอนกรีตพื้นชั้น ๕ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
  - วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๕ ทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๙  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - เทคอนกรีตคานหลังคาทั้งหมด 
  - เทคอนกรีตพื้นหลังคาและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ทั้งหมด
  - เทคอนกรีตบันไดทั้งหมด
  - เทคอนกรีตเสา คานและพื้นถังเก็บน้ำบนหลังคาทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๐  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและทาสีทับหน้าทั้งหมด
  - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนทั้งหมด
  - ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้นล่าง ชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓ (สาม)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้น ๔ , ๕ และชั้นดาดฟ้าทั้งหมด
  - หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓ (สาม)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - ฉาบปูนผนังภายในทั้งหมด 
  - แต่งรอยต่อท้องพื้นสำเร็จรูปภายในทั้งหมด
  - กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVEในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
  - ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
  - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
  - ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - ปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างจานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
  - ฉาบปูนผนังห้องด้านติดกับทางเดินทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๔  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
  - ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
  - ปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
  - ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด
  - ติดแผ่นฝ้าเพดานภายในทั้งหมด
  - ติดแผ่นฝ้าชายคาทั้งหมด
  - ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานทางเดินหน้าห้องทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - ปูกระเบื้องพื้นระเบียงทั้งหมด
  - ทำผิวพื้นชั้นล่างทั้งหมด
  - ติดตั้งบานประตูทั้งหมด
  - ติดตั้งวงกบและบานอลูมิเนียมทั้งหมด (ยกเว้นงานกระจก)
  - ติดตั้งฝ้าระแนงทางเดินหน้าห้องทั้งหมด
  - ทาสีรองพื้นทั้งหมด
  - ทำระบบกันซึมหลังคาทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๖  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - ติดตั้ง wireway พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมสายของงานระบบต่างๆทั้งหมด
  - ติดตั้งโคมไฟ ปลั๊ก สวิทซ์ และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
  - งานไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๗  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๕ (ห้า)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด
  - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
  - ติดตั้งถังน้ำทั้งหมด
  - ติดตั้งงานระบบท่อดับเพลิงทั้งหมด
  - งานระบบประปา/สุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๘  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด
  - ติดตั้งผนังไม้สังเคราะห์รอบถังน้ำหลังคาทั้งหมด
  - ติดตั้งอ่างล้างจานสเตนเลส พร้อมก๊อกล้างจานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๙  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๔ (สี่)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - ติดตั้งกระจกหน้าต่าง บานมุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่างทั้งหมด
  - ปูพื้นกระเบื้องยาง พร้อมติดบัวยางทั้งหมด
  - ทาสีทับหน้าทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒๐  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓ (สาม)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - เทคอนกรีตพื้นลานอเนกประสงค์และพื้นทางเดินชั้นล่าง พร้อมทำผิวทั้งหมด
  - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เทคอนกรีตรางระบายน้ำพร้อมวางบ่อพักทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓ (สาม)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - งานระบบไฟฟ้าภายนอกทั้งหมด   
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๓ (สาม)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอกทั้งหมด   
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒๓  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๓ (สาม)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - งานถนนและลาน
  - งานภูมิสถาปัตยกรรม
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒๔  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐ (สิบ)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - งานครุภัณฑ์อาคาร
  - เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า/ประปา/สุขาภิบาล
  - ทดสอบงานระบบไฟฟ้า/ประปา/สุขาภิบาล
  - ส่งเอกสารรับรองการใช้สีจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย
  - ส่งเอกสารรับประกันการกำจัดปลวก
  - ส่งเอกสารคู่มือ/ใบรับประกันอุปกรณ์งานระบบต่างๆ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๕ (งวดสุดท้าย)  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ   ๑ (หนึ่ง)   ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - งานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
[bookmark: _GoBack]ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
